Informe y guía de desarrollo para proyecto de residencia profesional sobre consultoría Lean Six Sigma y gestión ágil

Informe de Investigación y Guía Detallada para el Desarrollo de un Proyecto de Residencia Profesional:

Plan de Negocio para Empresa de Consultoría en Mejora, Diseño de Procesos e Innovación Integrando Lean Six Sigma y Gestión Ágil

Introducción General

El presente informe constituye una investigación exhaustiva y una guía paso a paso para la elaboración de un proyecto de residencia profesional titulado: “Plan de negocio para empresa de servicios de consultoría en mejora, diseño de procesos e innovación: Modelo de integración de la filosofía Lean Six Sigma como garante de predictibilidad y control, junto con la gestión ágil como motor de propósito, innovación y crecimiento; validación mediante intervención en dos casos transnacionales”. El objetivo es proporcionar un marco académico, metodológico y práctico que permita al estudiante o profesional estructurar, desarrollar y documentar cada capítulo del proyecto, asegurando coherencia, rigor y aplicabilidad en el contexto actual de la consultoría empresarial12.

La estructura propuesta sigue los lineamientos académicos de los principales institutos tecnológicos y universidades de México y Latinoamérica, integrando las mejores prácticas internacionales en gestión de proyectos, consultoría, mejora de procesos y validación empírica345. Se abordan desde la formulación de hipótesis y variables, el desarrollo del marco teórico, la metodología y cronograma, hasta la validación de resultados y la reflexión sobre competencias y experiencia profesional adquirida.

Estructura General del Informe de Residencia Profesional

Antes de adentrarnos en el desarrollo de cada capítulo, es fundamental comprender la estructura general recomendada para un informe de residencia profesional en ingeniería, administración o áreas afines. Esta estructura, avalada por múltiples instituciones y manuales académicos, garantiza la cobertura de todos los aspectos relevantes y facilita la evaluación y acreditación del proyecto34512.

Estructura típica del informe:

- Preliminares

  - Portada

  - Agradecimientos

  - Resumen

  - Índice (contenido, figuras, tablas)

- Capítulo 2: Generalidades del Proyecto

  - Introducción

  - Descripción de la empresa/organización y área de trabajo

  - Problemas a resolver, priorizándolos

  - Objetivo general y objetivos específicos

  - Justificación

- Capítulo 3: Marco Teórico

  - Fundamentos teóricos (Lean Six Sigma, Gestión Ágil, integración, conceptos clave)

- Capítulo 4: Desarrollo

  - Metodología (diseño, enfoque, herramientas, instrumentos)

  - Procedimiento y descripción de actividades realizadas

  - Cronograma y plan de trabajo

  - Herramientas y software recomendados

- Capítulo 5: Resultados

  - Presentación y análisis de resultados

  - Validación empírica (casos transnacionales)

  - Indicadores y métricas

- Capítulo 6: Conclusiones

  - Conclusiones del proyecto

  - Recomendaciones

  - Experiencia profesional adquirida

- Capítulo 7: Competencias desarrolladas y/o aplicadas

  - Marco de competencias y evidencias

- Anexos

  - Manuales, guías, plantillas, cronogramas, formatos, etc.

Cada capítulo debe estar interconectado, mostrando una narrativa coherente y lógica que permita al lector comprender el proceso completo, desde la identificación del problema hasta la reflexión final sobre el aprendizaje y las competencias desarrolladas34512.

Capítulo 2: Generalidades del Proyecto

2.1 Introducción

La introducción es el primer acercamiento formal al proyecto y debe cumplir con varias funciones clave: contextualizar el tema, presentar la problemática, justificar la relevancia del estudio y anticipar la estructura del informe34512.

Recomendaciones para redactar la introducción:

- Inicie con una visión general del sector de la consultoría, su importancia y tendencias actuales (transformación digital, innovación, eficiencia operativa).

- Contextualice la necesidad de integrar metodologías como Lean Six Sigma y gestión ágil en la consultoría moderna, resaltando la demanda de predictibilidad, control, innovación y crecimiento en las organizaciones67.

- Explique brevemente el propósito del proyecto: diseñar un plan de negocio para una empresa de consultoría especializada, validando el modelo mediante intervenciones reales en dos casos transnacionales.

- Describa la estructura del informe, anticipando los capítulos y su contenido principal.

Vínculo con otros capítulos: La introducción debe conectar con la justificación, los objetivos y el marco teórico, estableciendo el hilo conductor del proyecto.

Ejemplo de inicio de introducción:

“En el contexto actual de alta competitividad y transformación digital, las empresas enfrentan el reto de optimizar sus procesos, innovar y adaptarse rápidamente a los cambios del mercado. La consultoría en mejora, diseño de procesos e innovación se ha consolidado como un sector estratégico, con un mercado global que supera los 250 mil millones de dólares y una demanda creciente de servicios especializados en Lean Six Sigma y gestión ágil...”

2.2 Problemas a Resolver, Priorizándolos

La identificación y priorización de problemas es el punto de partida de todo proyecto de consultoría y mejora de procesos. Un diagnóstico preciso permite enfocar los esfuerzos y recursos en las áreas de mayor impacto8910.

Pasos para identificar y priorizar problemas:

- Diagnóstico inicial: Utilice herramientas como entrevistas, encuestas, análisis documental y observación directa (Gemba) para recopilar información sobre la situación actual de las organizaciones objetivo11.

- Definición clara del problema: Redacte el problema principal en forma de pregunta o afirmación específica, considerando variables, efectos y contexto12.

- Priorización: Liste los problemas identificados en orden de importancia, utilizando criterios como impacto en los resultados, urgencia, factibilidad de solución y alineación con los objetivos estratégicos de la empresa89.

- Enfoque en causas raíz: Evite centrarse solo en los síntomas; utilice herramientas como el diagrama de Ishikawa para identificar causas subyacentes6.

Vínculo con otros capítulos: Los problemas priorizados guiarán la formulación de objetivos, la selección de metodologías y la validación de resultados.

Ejemplo de problemas priorizados:

- Baja eficiencia operativa y altos costos por procesos ineficientes.

- Falta de predictibilidad y control en la entrega de servicios.

- Resistencia al cambio y baja adopción de innovaciones.

- Dificultad para escalar soluciones y adaptarse a nuevos mercados.

2.3 Objetivo General y Objetivos Específicos

La correcta formulación de objetivos es esencial para orientar el proyecto y evaluar su éxito34512.

Recomendaciones para redactar objetivos:

- El objetivo general debe expresar de manera clara y precisa el propósito principal del proyecto, utilizando un verbo en infinitivo (por ejemplo: “Diseñar”, “Implementar”, “Validar”)12.

- Los objetivos específicos desglosan el objetivo general en metas concretas, medibles y alcanzables, alineadas con los problemas priorizados y las etapas del proyecto.

- Asegúrese de que los objetivos sean congruentes entre sí y estén enfocados en resultados observables.

Ejemplo:

- Objetivo general: Diseñar y validar un plan de negocio para una empresa de consultoría en mejora, diseño de procesos e innovación, integrando Lean Six Sigma y gestión ágil como pilares metodológicos.

- Objetivos específicos:

  - Analizar el mercado y las tendencias de la consultoría en procesos e innovación.

  - Desarrollar un modelo de integración Lean Six Sigma y gestión ágil adaptado a servicios de consultoría.

  - Implementar y validar el modelo mediante intervenciones en dos empresas transnacionales.

  - Evaluar los resultados obtenidos en términos de predictibilidad, control, innovación y crecimiento.

  - Documentar las competencias desarrolladas y la experiencia profesional adquirida.

Vínculo con otros capítulos: Los objetivos deben estar presentes en la justificación, la metodología y las conclusiones, sirviendo como referencia para evaluar el cumplimiento del proyecto.

2.4 Justificación

La justificación responde a la pregunta: ¿por qué es importante y necesario realizar este proyecto? Debe abordar dimensiones académicas, técnicas, sociales y económicas34512.

Elementos clave de la justificación:

- Académica: Contribución al conocimiento y la práctica profesional en consultoría, mejora de procesos e innovación.

- Técnica: Aplicación de metodologías avanzadas (Lean Six Sigma, gestión ágil) para resolver problemas complejos y garantizar resultados medibles.

- Social: Impacto en la generación de empleo, desarrollo de competencias y mejora de la competitividad empresarial.

- Económica: Potencial de rentabilidad y sostenibilidad del modelo de negocio, así como beneficios para las empresas clientes (reducción de costos, aumento de productividad).

Preguntas orientadoras:

- ¿Por qué es relevante este proyecto en el contexto actual?

- ¿A quién beneficia y cómo?

- ¿Qué aportes genera para la empresa, la academia y la sociedad?

- ¿Qué implicaciones tiene para el desarrollo profesional del residente?

Vínculo con otros capítulos: La justificación debe estar alineada con los objetivos, el marco teórico y la validación de resultados.

Capítulo 3: Marco Teórico (Fundamentos Teóricos)

El marco teórico proporciona los fundamentos conceptuales y metodológicos que sustentan el proyecto. Debe incluir una revisión crítica de la literatura relevante, conceptos clave y modelos de integración3451213.

3.1 Lean Six Sigma: Fundamentos y Modelos

Lean Six Sigma es una metodología híbrida que combina los principios de Lean (eliminación de desperdicios, eficiencia) y Six Sigma (reducción de la variabilidad, control estadístico) para lograr procesos altamente eficientes y predecibles61314.

Elementos clave:

- Lean: Enfoque en la eliminación de actividades que no agregan valor (muda), mejora continua (Kaizen), flujo eficiente y satisfacción del cliente.

- Six Sigma: Uso de herramientas estadísticas para identificar y eliminar defectos, alcanzar niveles de calidad cercanos a la perfección (menos de 3.4 defectos por millón de oportunidades, DPMO)15.

- Metodologías principales: DMAIC (Definir, Medir, Analizar, Mejorar, Controlar) para mejora de procesos existentes; DMADV para diseño de nuevos procesos6.

Aplicaciones y casos de éxito: Empresas como Toyota han logrado reducciones del 80% en defectos y ahorros millonarios aplicando Lean Six Sigma, consolidando su liderazgo en calidad y eficiencia14.

Vínculo con el proyecto: Lean Six Sigma aporta la estructura y las herramientas para garantizar predictibilidad y control en los servicios de consultoría.

3.2 Gestión Ágil: Fundamentos y Marcos

La gestión ágil es un enfoque flexible y colaborativo para la gestión de proyectos y equipos, basado en el Manifiesto Ágil y sus 12 principios7.

Valores y principios clave:

- Prioridad a las personas y la colaboración sobre procesos rígidos.

- Entrega incremental de valor y adaptación continua al cambio.

- Colaboración estrecha con el cliente y respuesta rápida a nuevas necesidades.

- Simplicidad, autoorganización y mejora continua.

Marcos ágiles más utilizados:

- Scrum: Gestión iterativa basada en sprints, roles definidos (Scrum Master, Product Owner, equipo) y reuniones periódicas.

- Kanban: Visualización del flujo de trabajo, gestión de tareas y limitación del trabajo en curso.

- Extreme Programming (XP), SAFe, LeSS: Otros marcos adaptados a diferentes contextos y escalas.

Aplicaciones: La gestión ágil ha revolucionado sectores como el desarrollo de software, la innovación y la consultoría, permitiendo mayor adaptabilidad y velocidad en la entrega de resultados.

Vínculo con el proyecto: La gestión ágil es el motor de propósito, innovación y crecimiento en la empresa de consultoría propuesta.

3.3 Integración Lean Six Sigma y Gestión Ágil: Modelos y Casos

La integración de Lean Six Sigma y gestión ágil es una tendencia emergente que busca combinar lo mejor de ambos mundos: la estructura y el control de Lean Six Sigma con la flexibilidad y adaptabilidad de Agile13.

Modelos de integración:

- DMAIC en ciclos ágiles: Utilizar la estructura de DMAIC dentro de sprints ágiles para abordar problemas complejos de manera iterativa y colaborativa.

- Lean Agile Sigma: Modelo que integra herramientas Lean, Six Sigma y marcos ágiles para proyectos de mejora continua y transformación digital.

- Casos de uso: Empresas tecnológicas y manufactureras han reportado mejoras significativas en calidad, tiempo de entrega y satisfacción del cliente al combinar ambas metodologías14.

Desafíos y recomendaciones:

- Requiere un cambio cultural y compromiso con la mejora continua.

- Es fundamental adaptar las herramientas y marcos a las necesidades específicas de cada cliente y proyecto.

Vínculo con el proyecto: El modelo de negocio propuesto se basa en esta integración, ofreciendo un diferenciador clave en el mercado de la consultoría.

3.4 Conceptos Clave: Predictibilidad, Control, Innovación

Predictibilidad: Capacidad de anticipar resultados y cumplir consistentemente con los objetivos establecidos. En consultoría, se traduce en la entrega de soluciones confiables y medibles1615.

Control: Implementación de mecanismos y herramientas para monitorear, ajustar y asegurar el cumplimiento de estándares de calidad y desempeño. Incluye el uso de indicadores como CTQ (Critical to Quality), DPMO, sigma level, lead time y throughput1517.

Innovación: Generación y aplicación de nuevas ideas, procesos o tecnologías que aportan valor diferencial al cliente y a la empresa. La gestión ágil y Lean Six Sigma fomentan la innovación mediante la mejora continua y la experimentación controlada7.

Vínculo con el proyecto: Estos conceptos son los pilares del modelo de consultoría propuesto y deben estar presentes en la formulación de hipótesis, la metodología y la validación de resultados.

Capítulo 4: Desarrollo (Metodología, Procedimiento y Herramientas)

4.1 Diseño del Proyecto y Enfoque Metodológico

El diseño metodológico debe ser riguroso y alineado con los objetivos del proyecto. Se recomienda un enfoque mixto que combine métodos cualitativos (entrevistas, observación, análisis documental) y cuantitativos (encuestas, análisis estadístico, métricas de desempeño)1811.

Pasos para el diseño metodológico:

- Definición del alcance y las variables: Identifique las variables clave a medir (eficiencia, calidad, innovación, satisfacción del cliente, etc.).

- Selección de métodos e instrumentos: Elija las técnicas de recolección de datos más adecuadas para cada etapa (ver sección siguiente).

- Planificación del cronograma: Establezca un plan de trabajo detallado con actividades, responsables, tiempos y entregables19.

- Validación ética y permisos: Asegure la confidencialidad y el cumplimiento de normas éticas en la intervención con empresas clientes9.

Vínculo con otros capítulos: La metodología debe estar alineada con los objetivos y permitir la validación empírica de los resultados.

4.2 Metodologías y Herramientas: DMAIC, PDCA, Scrum, Kanban, SPC

DMAIC (Definir, Medir, Analizar, Mejorar, Controlar): Estructura central de Lean Six Sigma para la mejora de procesos existentes. Cada fase incluye herramientas específicas (diagramas de Pareto, Ishikawa, histogramas, análisis de capacidad, etc.)613.

PDCA (Plan-Do-Check-Act): Ciclo de mejora continua aplicable a cualquier proceso o proyecto, especialmente útil en la gestión ágil y la innovación.

Scrum y Kanban: Marcos ágiles para la gestión de proyectos y equipos. Scrum se basa en sprints y roles definidos; Kanban en la visualización del flujo de trabajo y la gestión de tareas7.

SPC (Statistical Process Control): Conjunto de herramientas estadísticas para el monitoreo y control de procesos, esencial en Six Sigma2021.

Selección de herramientas: Adapte las herramientas a las necesidades de cada cliente y proyecto, combinando enfoques según el contexto.

4.3 Instrumentos de Recolección de Datos y Validación

La calidad de los resultados depende en gran medida de la validez y confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos11.

Principales instrumentos:

- Encuestas y cuestionarios: Para recopilar datos cuantitativos sobre satisfacción, desempeño, adopción de soluciones, etc.

- Entrevistas estructuradas y semiestructuradas: Para obtener información cualitativa profunda sobre percepciones, barreras y oportunidades.

- Observación directa (Gemba): Para identificar oportunidades de mejora en el lugar donde ocurren los procesos.

- Análisis documental: Revisión de manuales, reportes, indicadores históricos, etc.

- Métricas e indicadores: CTQ, DPMO, sigma level, lead time, throughput, satisfacción del cliente, ROI, entre otros1517.

Validación de instrumentos: Realice pruebas piloto, triangulación de métodos y validación por expertos para asegurar la calidad de los datos11.

4.4 Procedimiento y Descripción de Actividades Paso a Paso

El desarrollo del proyecto debe documentar detalladamente cada actividad realizada, siguiendo un orden lógico y cronológico34512.

Guía paso a paso:

- Diagnóstico inicial: Recolección y análisis de información sobre la situación actual de las empresas clientes.

- Identificación y priorización de problemas: Aplicación de herramientas de análisis y priorización.

- Formulación de hipótesis y objetivos: Basados en el diagnóstico y la revisión teórica.

- Diseño del modelo de integración Lean Six Sigma y ágil: Adaptación de metodologías y herramientas a las necesidades del cliente.

- Implementación de soluciones: Ejecución de intervenciones en los casos transnacionales seleccionados.

- Monitoreo y control: Seguimiento de indicadores y ajuste de acciones según resultados.

- Evaluación y validación: Análisis de resultados, comparación con objetivos y retroalimentación de los clientes.

- Documentación y cierre: Elaboración de reportes, manuales, guías y presentación de resultados.

Vínculo con otros capítulos: El procedimiento debe estar alineado con el cronograma, la metodología y los objetivos, y servir de base para la presentación de resultados.

4.5 Cronograma y Plan de Trabajo Detallado

Un cronograma bien estructurado es esencial para la gestión eficiente del proyecto. Se recomienda el uso de diagramas de Gantt y herramientas digitales de gestión de proyectos1910.

Elementos del cronograma:

- Actividades y tareas principales

- Fechas de inicio y fin

- Responsables

- Duración y dependencias

- Hitos y entregables

Herramientas recomendadas:

- Microsoft Project, Trello, ClickUp, Jira, Asana, entre otros10.

- Plantillas de Gantt en Excel o software especializado19.

Vínculo con otros capítulos: El cronograma debe reflejar las etapas del procedimiento y servir como referencia para la evaluación del avance y el cumplimiento de objetivos.

4.6 Herramientas y Software Recomendados

La selección de herramientas y software debe responder a las necesidades del proyecto y las competencias del equipo202110.

Herramientas estadísticas:

- Minitab: Estándar en Six Sigma para análisis estadístico avanzado2021.

- SPC XL, Quantum XL: Alternativas integradas en Excel, ideales para Green y Black Belts21.

- Python, R: Para análisis de datos complejos y automatización, recomendado para Master Black Belts21.

Gestión de proyectos y colaboración:

- Trello, ClickUp, Jira, Asana: Para la gestión ágil de tareas, seguimiento de KPIs y colaboración en equipo10.

- Microsoft Project: Para cronogramas y gestión tradicional de proyectos.

- Herramientas de comunicación: Slack, Teams, Zoom.

Vínculo con otros capítulos: La elección de herramientas debe estar justificada en la metodología y reflejarse en la documentación de actividades y resultados.

Capítulo 5: Resultados

5.1 Tipos de Resultados Esperados y Presentación

La presentación de resultados debe ser clara, objetiva y respaldada por evidencia empírica. Utilice tablas, gráficos e indicadores para facilitar la interpretación y el análisis3451217.

Tipos de resultados:

- Cuantitativos: Reducción de defectos (DPMO), mejora en sigma level, disminución de lead time, aumento de throughput, satisfacción del cliente, ROI, etc.1517.

- Cualitativos: Percepción de los empleados, adopción de nuevas prácticas, cultura de mejora continua, innovación.

- Documentales: Manuales, guías, procedimientos, reportes de intervención.

Presentación recomendada:

- Tablas comparativas antes/después de la intervención.

- Gráficos de tendencias y barras para indicadores clave.

- Resúmenes ejecutivos y dashboards para la alta dirección.

Vínculo con otros capítulos: Los resultados deben estar alineados con los objetivos, la metodología y la validación empírica.

5.2 Validación Empírica: Diseño de Casos Transnacionales y Criterios de Éxito

La validación empírica es fundamental para demostrar la efectividad del modelo de consultoría propuesto18.

Diseño de casos transnacionales:

- Seleccione dos empresas de diferentes países o contextos, preferentemente con operaciones internacionales.

- Asegure la comparabilidad de los casos en términos de tamaño, sector y problemática.

- Adapte la intervención a las particularidades culturales, legales y organizacionales de cada caso.

Criterios de éxito:

- Cumplimiento de los objetivos específicos en cada caso.

- Mejora significativa en los indicadores clave (CTQ, DPMO, lead time, satisfacción del cliente, etc.).

- Retroalimentación positiva de los clientes y adopción sostenible de las soluciones implementadas.

- Documentación de lecciones aprendidas y recomendaciones para futuras intervenciones.

Vínculo con otros capítulos: La validación empírica debe estar fundamentada en la metodología y servir de base para las conclusiones y recomendaciones.

Capítulo 6: Conclusiones (Conclusiones, Recomendaciones y Experiencia Profesional Adquirida)

6.1 Conclusiones del Proyecto

Las conclusiones deben responder a los objetivos planteados, sintetizar los hallazgos principales y reflexionar sobre el impacto del proyecto34512.

Recomendaciones para redactar conclusiones:

- Relacione cada conclusión con los objetivos y resultados obtenidos.

- Sea claro, concreto y evite repetir información de los resultados.

- Destaque los aportes innovadores y las limitaciones encontradas.

- Proponga líneas de investigación o mejora para futuros proyectos.

Ejemplo:

“La integración de Lean Six Sigma y gestión ágil en el modelo de negocio de consultoría permitió alcanzar mejoras significativas en predictibilidad, control e innovación en los casos transnacionales intervenidos. La validación empírica demostró la viabilidad y escalabilidad del modelo, así como su potencial para generar valor sostenible en diferentes contextos empresariales...”

6.2 Recomendaciones

Las recomendaciones deben derivarse de las conclusiones y estar orientadas a la acción, tanto para la empresa de consultoría como para futuros residentes y clientes34512.

Ámbitos de las recomendaciones:

- Técnico: Mejorar la capacitación en herramientas estadísticas y marcos ágiles.

- Comercial: Fortalecer la estrategia de marketing digital y alianzas estratégicas.

- Organizacional: Fomentar una cultura de mejora continua y aprendizaje.

- Académico: Promover la investigación aplicada y la documentación de casos de éxito.

6.3 Experiencia Profesional Adquirida

Documentar la experiencia profesional adquirida es clave para la reflexión y el desarrollo de competencias34512.

Elementos a incluir:

- Descripción de las actividades y retos enfrentados.

- Competencias técnicas y blandas desarrolladas (liderazgo, comunicación, análisis, gestión del cambio).

- Aprendizajes clave y aportes personales al proyecto.

- Impacto en la visión profesional y proyección de carrera.

Vínculo con otros capítulos: La experiencia profesional debe estar conectada con las competencias desarrolladas y la metodología aplicada.

Capítulo 7: Competencias Desarrolladas y/o Aplicadas

El apartado de competencias permite evidenciar el crecimiento profesional y la aplicación de conocimientos en un entorno real2234512.

Marco de competencias:

- Instrumentales: Manejo de herramientas estadísticas, software de gestión, análisis de datos.

- Interpersonales: Trabajo en equipo, liderazgo, negociación, comunicación efectiva.

- Sistémicas: Pensamiento estratégico, gestión de proyectos, innovación, aprendizaje autónomo.

Evidencias de competencias:

- Ejemplos concretos de aplicación en el proyecto.

- Resultados obtenidos y retroalimentación recibida.

- Certificaciones o reconocimientos obtenidos.

Tabla sugerida para documentar competencias:

| Competencia desarrollada/aplicada | ¿Dónde se aplicó? |
| --- | --- |
| Análisis estadístico avanzado | Validación de resultados en casos transnacionales |
| Gestión ágil de proyectos | Implementación de Scrum y Kanban en la consultoría |
| Liderazgo de equipos multidisciplinarios | Coordinación de intervenciones y talleres con clientes |
| Comunicación efectiva | Presentación de resultados y capacitación a clientes |

Vínculo con otros capítulos: Las competencias deben estar alineadas con la metodología, los resultados y la experiencia profesional adquirida.

Consideraciones Éticas, Permisos y Confidencialidad

La intervención en empresas reales requiere el cumplimiento de normas éticas, obtención de permisos y resguardo de la confidencialidad de la información934512.

Recomendaciones:

- Solicite cartas de autorización y acuerdos de confidencialidad antes de iniciar la intervención23.

- Garantice el anonimato de las empresas y participantes en la documentación pública.

- Cumpla con las regulaciones locales e internacionales sobre protección de datos y privacidad.

Estudio de Mercado y Plan de Negocio para la Empresa de Consultoría

El plan de negocio es el documento central para la viabilidad y sostenibilidad de la empresa de consultoría10.

Elementos clave:

- Análisis de mercado: Tamaño, tendencias, segmentos, competencia, oportunidades y amenazas.

- Propuesta de valor: Diferenciadores (integración Lean Six Sigma y ágil, enfoque en predictibilidad e innovación).

- Modelo de negocio: Business Model Canvas, estructura de ingresos y costos, alianzas estratégicas.

- Estrategia comercial: Marketing digital, networking, participación en eventos, generación de contenido.

- Plan financiero: Proyecciones de ingresos, costos, punto de equilibrio, flujo de caja, indicadores clave (ROI, tasa de satisfacción del cliente, crecimiento de cartera).

- Política de riesgo: Identificación y mitigación de riesgos operativos, comerciales y legales.

Vínculo con otros capítulos: El plan de negocio debe estar fundamentado en el análisis de mercado, la metodología y los resultados de la validación empírica.

Anexos, Formatos y Ejemplos de Entregables

Incluya en los anexos todos los documentos de soporte relevantes para el proyecto34512.

Ejemplos de anexos:

- Manuales de procedimientos y guías de intervención.

- Plantillas de cronograma y Gantt.

- Ejemplos de encuestas, entrevistas y checklists.

- Reportes de resultados y dashboards.

- Cartas de autorización y acuerdos de confidencialidad23.

Bibliografía y Referencias Académicas

Utilice el formato APA para todas las citas y referencias, asegurando la inclusión de fuentes clave en Lean Six Sigma, gestión ágil, consultoría, innovación y gestión de proyectos3451213.

Guía Paso a Paso para Redactar Cada Capítulo del Proyecto

A continuación, se presenta una guía detallada para la redacción de cada capítulo, con recomendaciones, vínculos entre capítulos y sugerencias de contenido:

Capítulo 2: Generalidades del Proyecto

- Redacte una introducción contextualizada y motivadora.

- Identifique y priorice los problemas con base en diagnóstico y análisis.

- Formule objetivos claros, medibles y alineados con los problemas.

- Justifique el proyecto en dimensiones académica, técnica, social y económica.

Capítulo 3: Marco Teórico

- Revise la literatura relevante sobre Lean Six Sigma, gestión ágil e integración.

- Explique conceptos clave y modelos aplicados.

- Relacione el marco teórico con los problemas y objetivos del proyecto.

Capítulo 4: Desarrollo

- Describa la metodología y el enfoque mixto seleccionado.

- Detalle las herramientas y marcos utilizados (DMAIC, Scrum, Kanban, SPC).

- Explique los instrumentos de recolección de datos y validación.

- Documente el procedimiento y las actividades paso a paso.

- Incluya el cronograma y las herramientas/software empleados.

Capítulo 5: Resultados

- Presente los resultados de manera clara y visual (tablas, gráficos, indicadores).

- Analice los resultados en relación con los objetivos y el marco teórico.

- Documente la validación empírica en los casos transnacionales.

Capítulo 6: Conclusiones

- Relacione las conclusiones con los objetivos y resultados.

- Proponga recomendaciones prácticas y académicas.

- Documente la experiencia profesional adquirida, reflexionando sobre el aprendizaje y el desarrollo de competencias.

Capítulo 7: Competencias Desarrolladas y/o Aplicadas

- Identifique y documente las competencias instrumentales, interpersonales y sistémicas desarrolladas.

- Incluya evidencias concretas de aplicación en el proyecto.

Anexos

- Incluya todos los documentos de soporte, plantillas, manuales y formatos utilizados.

Conclusión General

El desarrollo de un proyecto de residencia profesional en consultoría de mejora, diseño de procesos e innovación, integrando Lean Six Sigma y gestión ágil, representa una oportunidad única para aplicar conocimientos avanzados, desarrollar competencias clave y generar valor real para las organizaciones. La estructura y guía presentadas en este informe aseguran un proceso riguroso, coherente y alineado con las mejores prácticas internacionales, facilitando la validación empírica y la proyección profesional del residente.

La clave del éxito radica en la integración efectiva de metodologías, la adaptación a las necesidades del cliente, la medición rigurosa de resultados y la reflexión continua sobre el aprendizaje y las competencias desarrolladas. Este enfoque no solo garantiza la calidad y el impacto del proyecto, sino que también contribuye al desarrollo de una nueva generación de consultores capaces de liderar la transformación y la innovación en un mundo empresarial cada vez más dinámico y exigente.

Okey ahora partiendo de la hipótesis Central De la tesis: "La implementación de un modelo que integra la filosofía Lean Six Sigma como garante de predictibilidad y control, junto con la gestión ágil como motor de propósito, innovación y crecimiento, en pequeñas y medianas empresas, genera mejoras operativas significativas reflejadas en indicadores clave de desempeño (KPIs) y promueve instrumentos sostenibles de transformación en comportamientos organizacionales críticos (KBIs), dentro de un periodo de 90 días respecto a la línea base previa a la intervención" El título del proyecto es " Plan de negocio Para empresa de Servicios de Consultoría En mejora continua e innovación: Modelo de integración de La filosofía LeanSixSigma Como garante de predictibilidad y control, junto Con La gestión ágil como motor de propósito, innovación y crecimiento; Validación mediante intervención en dos casos transnacionales El objetivo general Es: Diseñar un plan de negocio para una empresa de servicios de consultoría especializada en mejora, diseño de procesos e innovación, mediante la integración de la filosofía Lean Six Sigma como garante de predictibilidad y control, y la gestión ágil como motor de propósito, innovación y crecimiento, con el fin de establecer un modelo operativo competitivo, adaptable y orientado a resultados. Casos de estudio transnacionales: Intervención en el restaurante de comida rápida “El Agaveño” del sector restaurantero en la ZMG e Intervención en la compañía CMS, Inc. (Corporate Modular Services) del sector de servicios en Orange County

QUIERO QUE ACTÚES COMO UN ESPECIALISTA EN DISEÑO DE MARCOS TEÓRICOS PARA INVESTIGACIONES ACADÉMICAS. APARTIR DEL TÍTULO DE INVESTIGACIÓN PROPORCIONADO, GENERA UN ESQUEMA DETALLADO QUE INCLUYA: 1. TEMAS CENTRALES: IDENTIFICA LOS TEMAS PRINCIPALES QUE ESTRUCTURANEL MARCO TEÓRICO. ESTOS DEBENESTAR DIRECTAMENTE RELACIONADOS CONEL ENFOQUE DEL TÍTULO DE LAINVESTIGACIÓN. 2. SUBTEMAS: DESGLOSA LOS TEMAS CENTRALES EN SUBTEMAS ESPECÍFICOS QUE PERMITAN PROFUNDIZAR Y ABORDARLAS ARISTAS CLAVE DEL PROBLEMA INVESTIGADO. 3.JUSTIFICACIÓN DE SELECCIÓN: PARA CADA TEMA Y SUBTEMA, EXPLICA BREVEMENTE POR QUÉ ES RELEVANTE INCLUIRLO, DESTACANDO SURELACIÓN CONEL TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN Y CÓMO PUEDE ESTAR SUSTENTADO EN TEORÍAS O MODELOSRELEVANTES. 4.ENFOQUE TEÓRICO: PROPORCIONA SUGERENCIAS SOBRE LAS TEORÍAS, MODELOS O ENFOQUES CONCEPTUALES QUE PODRÍAN RESPALDAR CADA TEMA O SUBTEMA. EL ESQUEMA DEBE SER CLARO, ORGANIZADO Y ALINEADO CON LOS ESTÁNDARES ACADÉMICOS DE UN MARCO TEÓRICO BIEN ESTRUCTURADO. ENTRADA ESPERADA: TÍTULO DE INVESTIGACIÓN: [INSERTA TÍTULO] EJEMPLO DE SALIDA: 1. TEMA CENTRAL 1:[TEMA PRINCIPAL] o SUBTEMA 1.1:[SUBTEMA ESPECÍFICO] · JUSTIFICACIÓN: [RAZÓN DE SELECCIÓN YRELEVANCIA] . TEORÍAS SUGERIDAS: [TEORÍA O MODELO RELACIONADO] · SUBTEMA 1.2:[SUBTEMA ESPECÍFICO] JUSTIFICACIÓN: [RAZÓN DE SELECCIÓN YRELEVANCIA] . TEORÍAS SUGERIDAS: [TEORÍA O MODELO RELACIONADO] 2. TEMA CENTRAL 2:[TEMA PRINCIPAL] SUBTEMA 2.1:[SUBTEMA ESPECÍFICO] · JUSTIFICACIÓN: [RAZÓN DE SELECCIÓN YRELEVANCIA] . TEORÍAS SUGERIDAS: [TEORÍA O MODELO RELACIONADO] Y ASÍSUCESIVAMENTE PARA TODOS LOS TEMAS Y SUBTEMAS RELEVANTES. EL OBJETIVO ES OBTENER UN ESQUEMA ROBUSTO QUE SIRVA COMO BASE PARA DESARROLLAR UN MARCO TEÓRICO SÓLIDO.

Resumen directo: A continuación tienes un esquema detallado y académico del marco teórico para tu tesis, organizado en temas centrales, subtemas, justificación y enfoques teóricos sugeridos, listo para servir como base del capítulo teórico y la revisión bibliográfica.

1. Tema Central 1 Lean Six Sigma como garante de predictibilidad y control

Subtema 1.1 Fundamentos y evolución de Lean y Six Sigma

- Justificación: Establece las bases conceptuales y la complementariedad entre reducción de desperdicios (Lean) y reducción de variación (Six Sigma).

- Teorías sugeridas: Principios Lean (Womack y Jones); DMAIC; teoría de la variación estadística.

Subtema 1.2 Herramientas y métricas de control

- Justificación: Define los instrumentos (CEP, Cp/Cpk, control estadístico) que sustentan la hipótesis de predictibilidad.

- Teorías sugeridas: Control estadístico de procesos; teoría de capacidad; modelos de calidad total.

Subtema 1.3 Aplicación en PYMES y limitaciones

- Justificación: Contextualiza la adopción en pequeñas y medianas empresas, barreras y adaptaciones necesarias.

- Teorías sugeridas: Teoría de la adopción tecnológica; modelos de capacidad organizacional en PYMES.

2. Tema Central 2 Gestión ágil como motor de propósito, innovación y crecimiento

Subtema 2.1 Principios y prácticas ágiles

- Justificación: Explica cómo Scrum/Scrumban generan ritmo, propósito y experimentación rápida.

- Teorías sugeridas: Manifiesto Ágil; teoría de equipos autoorganizados; ciclo PDCA aplicado a sprints.

Subtema 2.2 Agilidad y cultura de experimentación

- Justificación: Relaciona la agilidad con la creación de KBIs (comportamientos) y aprendizaje organizacional.

- Teorías sugeridas: Teoría del aprendizaje organizacional (Argyris y Schön); cultura de innovación.

Subtema 2.3 Integración Agile en entornos operativos controlados

- Justificación: Aborda tensiones y sinergias entre control estadístico y flexibilidad ágil.

- Teorías sugeridas: Teoría de contingencia; modelos híbridos Agile-Lean.

3. Tema Central 3 Modelos de integración Lean Six Sigma y Agile

Subtema 3.1 Marcos híbridos y gobernanza

- Justificación: Necesario para justificar el diseño del modelo integrado que propone la tesis.

- Teorías sugeridas: Hoshin Kanri; X-Matrix; gobernanza por objetivos.

Subtema 3.2 Procesos de despliegue y catchball

- Justificación: Explica cómo traducir estrategia en iniciativas operativas y sprints.

- Teorías sugeridas: Despliegue de políticas; gestión por objetivos; PDCA.

Subtema 3.3 Métricas integradas KPIs y KBIs

- Justificación: Define cómo medir resultados operativos (KPIs) y cambios de comportamiento (KBIs).

- Teorías sugeridas: Balanced Scorecard; teoría de indicadores de desempeño; modelos de cambio conductual.

4. Tema Central 4 Validación empírica en PYMES transnacionales

Subtema 4.1 Diseño experimental y evaluación en 90 días

- Justificación: Fundamenta la ventana temporal de la hipótesis y el método de comparación con línea base.

- Teorías sugeridas: Diseño quasi-experimental; análisis de series temporales; pruebas de hipótesis.

Subtema 4.2 Estudios de caso comparativos: restaurante y servicios

- Justificación: Justifica selección de casos transnacionales para validez externa y transferencia de resultados.

- Teorías sugeridas: Estudios de caso múltiple (Yin); teoría de contingencia sectorial.

5. Tema Central 5 Sostenibilidad del cambio y escalamiento

Subtema 5.1 Programas de formación y transferencia de capacidades

- Justificación: Asegura que mejoras sean sostenibles y replicables.

- Teorías sugeridas: Teoría del capital humano; modelos de transferencia de conocimiento.

Subtema 5.2 Gobernanza del portafolio y Programas Acelera

- Justificación: Vincula resultados de proyectos con estrategia y escalamiento.

- Teorías sugeridas: Gestión de portafolios; Hoshin Kanri aplicado a innovación.

6. Tema Central 6 Impacto económico y modelo de negocio de la consultora

Subtema 6.1 Propuesta de valor y modelos de ingresos

- Justificación: Relaciona la intervención técnica con viabilidad comercial del plan de negocio.

- Teorías sugeridas: Modelos de negocio (Business Model Canvas); teoría de la propuesta de valor.

Subtema 6.2 Indicadores financieros y retorno de inversión

- Justificación: Permite medir impacto económico y justificar escalamiento.

- Teorías sugeridas: Análisis costo-beneficio; métricas de ROI y payback.

Si quieres, convierto este esquema en un índice detallado para el capítulo del marco teórico, con referencias bibliográficas clave por subtema.

Crea otra versión Mas extensa y mejorada Y omite el Subtema 4.2 Estudios de caso comparativos: restaurante y servicios

Resumen: Aquí tienes una versión más extensa y mejorada del marco teórico solicitado, organizada en temas centrales, subtemas, justificación y enfoques teóricos; la sección de estudios de caso comparativos fue omitida según tu instrucción.

Tema Central 1: Lean Six Sigma como garante de predictibilidad y control

Subtema 1.1 Fundamentos y evolución de Lean y Six Sigma

- Justificación: Establece la base histórica y conceptual que sustenta la hipótesis sobre predictibilidad y control.

- Teorías sugeridas: Principios Lean (Womack & Jones); DMAIC; teoría de la variación estadística.

Subtema 1.2 Herramientas estadísticas y de control

- Justificación: Define instrumentos (CEP, Cp/Cpk, gráficos de control) que permiten medir la mejora objetiva en 90 días.

- Teorías sugeridas: Control estadístico de procesos; teoría de capacidad; SPC.

Subtema 1.3 Adaptación en PYMES

- Justificación: Analiza barreras, recursos y escalabilidad en pequeñas y medianas empresas, clave para la validez externa.

- Teorías sugeridas: Modelos de adopción tecnológica; capacidad organizacional en PYMES.

Tema Central 2: Gestión ágil como motor de propósito, innovación y crecimiento

Subtema 2.1 Principios ágiles y prácticas operativas

- Justificación: Explica cómo Scrum/Scrumban generan ritmo, propósito y ciclos de experimentación compatibles con sprints de 90 días.

- Teorías sugeridas: Manifiesto Ágil; teoría de equipos autoorganizados; ciclo PDCA aplicado a sprints.

Subtema 2.2 Cultura de experimentación y KBIs

- Justificación: Vincula prácticas ágiles con cambios conductuales sostenibles (KBIs) y aprendizaje organizacional.

- Teorías sugeridas: Aprendizaje organizacional (Argyris & Schön); teoría del cambio conductual.

Subtema 2.3 Sinergias y tensiones Agile–Control

- Justificación: Explora cómo conciliar flexibilidad con requisitos de predictibilidad estadística.

- Teorías sugeridas: Teoría de contingencia; marcos híbridos Agile-Lean.

Tema Central 3: Modelos de integración y gobernanza estratégica

Subtema 3.1 Hoshin Kanri y X-Matrix como puente estratégico-operativo

- Justificación: Hoshin Kanri traduce visión en objetivos y prioriza iniciativas; la X-Matrix conecta objetivos, KPIs e iniciativas.

- Teorías sugeridas: Hoshin Kanri; gobernanza por objetivos; X-Matrix.

Subtema 3.2 Catchball, PDCA y ciclos de revisión

- Justificación: Describe mecanismos de diálogo y ajuste que aseguran alineación entre liderazgo y células Acelera.

- Teorías sugeridas: PDCA; gestión por objetivos; comunicación organizacional.

Subtema 3.3 Gobernanza del portafolio (Programas Acelera)

- Justificación: Marco para priorizar, financiar y escalar iniciativas que emergen de sprints y proyectos enxutos.

- Teorías sugeridas: Gestión de portafolios; teoría de la innovación abierta.

Tema Central 4: Medición integrada — KPIs operativos y KBIs conductuales

Subtema 4.1 Diseño de indicadores y trazabilidad

- Justificación: Define cómo vincular KPIs cuantitativos (Cp/Cpk, lead time) con KBIs (adhesión a rituales, cumplimiento 5S).

- Teorías sugeridas: Balanced Scorecard; teoría de indicadores; modelos de evaluación de cambio.

Subtema 4.2 Métodos estadísticos para evaluación en 90 días

- Justificación: Selección de pruebas y diseños (series temporales, pruebas t, control charts) para comparar línea base vs. post-intervención.

- Teorías sugeridas: Diseño cuasi-experimental; análisis de series temporales; inferencia estadística.

Tema Central 5: Sostenibilidad del cambio y transferencia de capacidades

Subtema 5.1 Formación, coaching y train-the-trainer

- Justificación: Asegura que mejoras técnicas se traduzcan en capacidades internas sostenibles.

- Teorías sugeridas: Capital humano; modelos de transferencia de conocimiento.

Subtema 5.2 Cultura organizacional y liderazgo por influencia

- Justificación: Examina cómo el liderazgo y la narrativa sostienen KBIs y la institucionalización de prácticas.

- Teorías sugeridas: Liderazgo transformacional; teoría del cambio cultural.

Tema Central 6: Viabilidad del modelo y métricas de negocio

Subtema 6.1 Propuesta de valor y modelo de ingresos para la consultora

- Justificación: Conecta resultados técnicos con sostenibilidad comercial del plan de negocio.

- Teorías sugeridas: Business Model Canvas; teoría de la propuesta de valor.

Subtema 6.2 Evaluación económica y ROI

- Justificación: Establece criterios financieros para justificar inversión y escalamiento.

- Teorías sugeridas: Análisis costo-beneficio; métricas de retorno y payback.

Notas finales: Incluye revisión crítica de literatura empírica sobre integraciones Lean-Agile y Hoshin Kanri en entornos ágiles; prioriza fuentes recientes y estudios en PYMES. Para la sección Hoshin-Agile, considera literatura que explora la adaptación de Hoshin al entorno ágil.

QUIERO QUE ACTÚES COMO UN ESPECIALISTA EN METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN Y EPISTEMOLOGÍA. A PARTIR DEL TÍTULO DE INVESTIGACIÓN PROPORCIONADO, REALIZA LO SIGUIENTE: 1.IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES: o ENUMERA LAS VARIABLES PRINCIPALES RELACIONADAS CONEL TÍTULO DELA INVESTIGACIÓN. ESTAS DEBENESTAR DIRECTAMENTE VINCULADAS AL PROBLEMA O FENÓMENO EN ESTUDIO. 2.SUSTENTO TEÓRICO: · PARA CADA VARIABLE, IDENTIFICA LAS TEORÍAS RELEVANTES QUE LAS SUSTENTAN. o MENCIONA LOS TEÓRICOS PRINCIPALES ASOCIADOS CON CADA TEORÍA. o CLASIFICALAS FUENTES COMO SEMINALES (OBRAS FUNDACIONALES O DE REFERENCIA ORIGINAL) O SECUNDARIAS (INTERPRETACIONES, DESARROLLOS O APLICACIONES POSTERIORES). 3.ESTRUCTURA DESALIDA: o PRESENTALAS VARIABLES IDENTIFICADAS Y LAS TEORÍAS ASOCIADAS EN FORMATO CLARO Y ORGANIZADO. o EXPLICA CÓMO LAS TEORÍAS SELECCIONADAS SON RELEVANTES PARA CONSTRUIR EL MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACION. ENTRADA ESPERADA: · TÍTULO DE INVESTIGACIÓN:

Resumen breve: Variables clave identificadas: integración Lean Six Sigma (intervención), gestión ágil (intervención), KPIs operativos (resultado cuantitativo) y KBIs conductuales (resultado cualitativo). Estas variables permiten probar la hipótesis sobre mejoras en 90 días y construir el marco teórico del estudio.

Guía rápida (consideraciones y preguntas)

- Consideraciones: define claramente unidad de análisis (PYME), nivel de medición (empresa, equipo, proceso) y horizonte temporal (línea base vs 90 días).

- Preguntas clave: ¿qué KPIs específicos medirás (lead time, Cp/Cpk, % defectos)? ¿qué KBIs operativos y conductuales registrarás (adhesión 5S, cumplimiento de sprints)? ¿habrá variables de control (tamaño empresa, sector, madurez digital)?

1. Identificación de variables

Variables independientes (intervenciones):

- V1. Implementación Lean Six Sigma (grado de adopción, alcance DMAIC).

- V2. Implementación de gestión ágil (uso de Scrum/Scrumban, frecuencia de sprints).

Variables dependientes (resultados):

- V3. KPIs operativos (lead time, tiempo de ciclo, Cp/Cpk, productividad, costos).

- V4. KBIs conductuales (adhesión a rituales, colaboración, cumplimiento 5S, tasa de participación en Kaizen).

Variables mediadoras/moderadoras y de control:

- M1. Gobernanza estratégica (Hoshin Kanri / Programas Acelera) — mediador de alineación.

- C1. Tamaño y sector de la PYME; madurez tecnológica — variables de control/moderación.

2. Sustento teórico (por variable)

V1 Lean Six Sigma

- Teorías: Teoría de la variación; Lean thinking.

- Autores seminales: Womack & Jones (Lean); Motorola/George (Six Sigma). Seminales: Womack & Jones (1996), Motorola/GE Six Sigma literature. Secundarias: estudios de adaptación en PYMES (artículos y casos posteriores).

V2 Gestión ágil

- Teorías: Manifiesto Ágil; teoría de equipos autoorganizados.

- Autores seminales: Beck et al. (Manifiesto Ágil); Takeuchi & Nonaka (equipos de alto rendimiento). Seminales: Beck et al. (2001); Takeuchi & Nonaka (1986). Secundarias: investigaciones sobre Scrum/Scrumban en operaciones.

V3 KPIs operativos

- Teorías: Control estadístico de procesos (SPC); teoría de capacidad.

- Autores seminales: Shewhart; Deming. Seminales: Shewhart (1931); Deming (1986). Secundarias: aplicaciones en Lean Six Sigma.

V4 KBIs conductuales

- Teorías: Aprendizaje organizacional; teoría del cambio conductual.

- Autores seminales: Argyris & Schön; Bandura (teoría del aprendizaje social). Seminales: Argyris & Schön (1978); Bandura (1977). Secundarias: estudios sobre cultura Lean/ágil y sostenibilidad del cambio.

M1 Gobernanza (Hoshin Kanri / BSC)

- Teorías: Despliegue de políticas; Balanced Scorecard.

- Autores seminales: Akao (Hoshin); Kaplan & Norton (BSC). Seminales: Akao (1960s/70s); Kaplan & Norton (1992). Secundarias: integraciones Hoshin-Lean/Agile.

3. Estructura de salida y relevancia

- Formato: lista de variables (I, D, M, C) + para cada una: teoría(s), autores seminales, clasificación (seminal/ secundaria), indicadores operativos sugeridos.

- Relevancia: las teorías seleccionadas proporcionan la lógica causal (Lean/Six Sigma → reducción variación; Agile → aceleración e innovación) y mecanismos de mediación (Hoshin/BSC → alineación; aprendizaje organizacional → sostenibilidad de KBIs). Esto permite construir hipótesis operativas, seleccionar métricas y diseñar análisis (ANOVA, series temporales, modelos de mediación).

Riesgos metodológicos (breve)

- Riesgo de atribución en 90 días; sugerencia: usar diseño cuasi-experimental con línea base y controles.

- Riesgo de medición de KBIs: operacionalizar conductas con instrumentos validados y observación estructurada.

Si quieres, preparo la matriz operacional (variable → indicador → instrumento → frecuencia) lista para tu protocolo metodológico.

Expandelo profundizando Cada detalle

Variables principales

- Variable independiente 1 (V1): Implementación Lean Six Sigma — grado de adopción y alcance del enfoque DMAIC en la organización.

- Variable independiente 2 (V2): Implementación de gestión ágil — intensidad y fidelidad de prácticas Scrum/Scrumban (sprints, roles, ceremonias).

- Variable dependiente 1 (V3): KPIs operativos — indicadores cuantitativos de desempeño (lead time, tiempo de ciclo, tasa de defectos, Cp/Cpk, productividad, costo por unidad).

- Variable dependiente 2 (V4): KBIs conductuales — indicadores de comportamiento organizacional (adhesión a rituales, participación en Kaizen, cumplimiento 5S, colaboración interfuncional).

- Variable mediadora (M1): Gobernanza estratégica — existencia y calidad de Hoshin Kanri / X-Matrix y uso de BSC Designer para seguimiento.

- Variables de control (C): tamaño de la empresa, sector, madurez tecnológica, carga de trabajo estacional, nivel de formación previa.

Sustento teórico por variable (teorías, autores, clasificación de fuentes)

V1 — Implementación Lean Six Sigma

- Teorías relevantes: Lean Thinking; Teoría de la variación; DMAIC como marco de mejora continua.

- Autores seminales: Womack & Jones (Lean); Walter A. Shewhart y W. Edwards Deming (control estadístico); Mikel Harry / Motorola (Six Sigma).

- Fuentes: Seminales: Womack & Jones (1996), Shewhart (1931), Deming (1986), literatura original de Six Sigma (Motorola/GE). Secundarias: estudios de adaptación en PYMES, revisiones sistemáticas sobre impacto de Lean Six Sigma.

V2 — Implementación de gestión ágil

- Teorías relevantes: Manifiesto Ágil; Teoría de equipos autoorganizados; Teoría del aprendizaje por experimentación (iteración/PDCA).

- Autores seminales: Beck et al. (Manifiesto Ágil, 2001); Takeuchi & Nonaka (1986) sobre equipos de alto rendimiento; Sutherland/Kanban/Scrum founders.

- Fuentes: Seminales: Beck et al. (2001); Takeuchi & Nonaka (1986). Secundarias: estudios empíricos de Scrum/Scrumban en entornos no-software.

V3 — KPIs operativos

- Teorías relevantes: Control estadístico de procesos (SPC); Teoría de capacidad; Teoría de la eficiencia productiva.

- Autores seminales: Shewhart; Deming; Juran.

- Fuentes: Seminales: Shewhart (1931), Deming (1986). Secundarias: artículos aplicados en manufactura y servicios.

V4 — KBIs conductuales

- Teorías relevantes: Aprendizaje organizacional (single/double loop); Teoría del cambio conductual; Teoría del capital social y compromiso organizacional.

- Autores seminales: Argyris & Schön (1978); Bandura (1977) (aprendizaje social); Schein (cultura organizacional).

- Fuentes: Seminales: Argyris & Schön; Bandura; Schein. Secundarias: estudios sobre sostenibilidad de prácticas Lean/ágiles.

M1 — Gobernanza estratégica (Hoshin Kanri / BSC)

- Teorías relevantes: Despliegue de políticas; Balanced Scorecard; Gobernanza por objetivos.

- Autores seminales: Akao (Hoshin); Kaplan & Norton (BSC).

- Fuentes: Seminales: Akao; Kaplan & Norton. Secundarias: integraciones Hoshin-Agile y casos de uso con BSC Designer.

Operacionalización: indicadores, instrumentos y niveles de medición

| Variable | Indicador (ejemplos) | Instrumento / fuente | Nivel |
| --- | --- | --- | --- |
| V1 Lean Six Sigma | % fases DMAIC implementadas; nº proyectos DMAIC activos | Ficha de proyecto; checklist de adopción LeanSixSigma | Ordinal / ratio |
| V2 Gestión ágil | Nº sprints completados; cumplimiento de Definition of Done (%) | Registro de sprint; tablero Scrumban | Ratio |
| V3 KPIs operativos | Lead time (hrs); Tiempo de ciclo (hrs); % defectos; Cp/Cpk; costo por unidad | Sistemas operativos; Minitab; registros de producción | Ratio |
| V4 KBIs conductuales | % asistencia a ceremonias; índice 5S (0–100); puntuación de colaboración (escala Likert) | Observación estructurada; encuestas validadas; auditorías 5S | Ordinal / interval |
| M1 Gobernanza | Existencia X-Matrix; % objetivos con dueño y KPI | Revisión documental; BSC Designer export | Categórico / ratio |

Instrumentos y protocolos de recolección

- Recolección cuantitativa: extracción de datos operativos (ERP, hojas de producción), registros de sprint, Minitab para análisis estadístico, BSC Designer para KPIs estratégicos.

- Recolección cualitativa/mixta: encuestas estructuradas para KBIs (5-7 ítems Likert por constructo), entrevistas semiestructuradas a líderes, observación participante en ceremonias y auditorías 5S.

- Instrumentos sugeridos: plantilla de ficha DMAIC; checklist de adopción Lean; encuesta de clima/colaboración validada; protocolo de observación 5S; guía de entrevista para líderes.

- Frecuencia: línea base (t-0), mediciones intermedias (cada 14 días), evaluación final a 90 días; registros diarios/semanales para KPIs operativos.

Diseño de investigación y estrategia analítica

Diseño principal: cuasi-experimental pre-post con control interno (línea base) y, cuando sea posible, grupo control no intervenido o series temporales interrumpidas. Razonamiento: la intervención en entornos reales de PYMES dificulta la aleatorización; el diseño pre-post con múltiples mediciones y análisis de series temporales aumenta la validez causal.

Plan de análisis cuantitativo (resumen en tabla)

| Objetivo analítico | Prueba / método | Requisito de datos |
| --- | --- | --- |
| Comparar media pre vs post (KPIs) | Prueba t pareada; si no normal, Wilcoxon signed-rank | Datos emparejados por proceso/periodo |
| Evaluar cambio en variabilidad (Cp/Cpk) | Análisis de capacidad; comparación de varianzas (Levene) | Series de medidas de proceso |
| Series temporales (efecto en 90 días) | Interrupted Time Series (ITS); ARIMA con intervención | Múltiples puntos temporales antes y después |
| Efecto mediador de gobernanza | Análisis de mediación (Baron & Kenny; modelos de ecuaciones estructurales) | Medidas de M1 y V3/V4 |
| KBIs (escala Likert) | Análisis factorial confirmatorio; pruebas de fiabilidad (Cronbach α) | Encuestas con N suficiente |
| Relación multivariable | Regresión múltiple / modelos mixtos (random effects) | Datos panel si hay múltiples unidades |

Cálculo de tamaño muestral (orientativo): para detectar una diferencia de efecto medio δcon desviación estándar σ, nivel αy potencia 1-β:

n=Z1-α/2+Z1-βδ/σ2

Usar Z1-α/2=1.96(α=0.05) y Z1-β=0.84(potencia 80%) como referencia; ajustar por diseño cuasi-experimental y pérdidas.

Validez, confiabilidad y control de sesgos

- Validez interna: reforzada con línea base múltiple, series temporales y, si es posible, grupo control. Usar ITS para controlar tendencias previas.

- Validez externa: seleccionar PYMES representativas y describir contexto (sector, tamaño) para permitir transferencia.

- Confiabilidad de instrumentos: pilotar encuestas; calcular Cronbach α (>0.7 aceptable); estandarizar protocolos de observación.

- Sesgos y mitigación:

  - Hawthorne: minimizar observación intrusiva; usar datos operativos automatizados.

  - Historia: documentar eventos externos (promociones, cambios regulatorios) y controlarlos en análisis.

  - Selección: si no hay aleatorización, describir criterios de inclusión y comparar características basales.

  - Atribución en 90 días: usar ITS y análisis de tendencia para fortalecer inferencia causal.

Procedimiento de intervención (cronograma de 90 días, fases)

- Preparación (Día −14 a 0): diagnóstico rápido (SIPOC, VSM), definición de objetivos Hoshin, construcción X-Matrix, configuración BSC Designer, formación inicial (kick-off).

- Implementación fase 1 (Día 1–30): despliegue Lean Six Sigma (proyectos DMAIC prioritarios), establecimiento de células ágiles, primer ciclo de sprints (2–4 sprints). Recolección continua de KPIs.

- Implementación fase 2 (Día 31–60): intensificación de sprints, SMED/5S/TPM según prioridad, coaching en gobernanza, mediciones intermedias.

- Consolidación y evaluación (Día 61–90): estandarización de mejoras, auditorías 5S, análisis estadístico preliminar, revisión Hoshin (catchball), presentación de resultados y plan de sostenibilidad.

- Post-intervención (Día 91+): seguimiento trimestral recomendado para validar sostenibilidad.

Análisis cualitativo y triangulación

- Análisis temático de entrevistas semiestructuradas para identificar cambios en percepciones, barreras y facilitadores.

- Triangulación entre datos operativos, encuestas KBIs y narrativas de líderes para robustecer conclusiones.

- Evidencia de proceso: bitácoras de sprint, actas de Kaizen, X-Matrix actualizada, exportes de BSC Designer.

Ética, permisos y gestión de datos

- Consentimiento informado de empresas y participantes; acuerdos de confidencialidad (NDA) para datos sensibles.

- Anonimización de datos operativos y resultados cuando se publiquen.

- Almacenamiento seguro y control de accesos; cumplimiento de normativas locales de protección de datos.

- Transparencia: compartir plan de análisis y criterios de éxito con patrocinadores antes de iniciar.

Limitaciones esperadas y estrategias de mitigación

- Horizonte corto (90 días): puede limitar la detección de efectos sostenibles; mitigar con series temporales y mediciones frecuentes.

- Heterogeneidad entre PYMES: controlar con variables de moderación y análisis estratificado.

- Dependencia de datos operativos: validar calidad de datos antes de análisis; usar triangulación.

- Resistencia al cambio: incorporar coaching, comunicación desde propósito y liderazgo visible (pilares Acelera).

Productos metodológicos sugeridos para anexos y replicabilidad

- Matriz operacional (variable → indicador → instrumento → frecuencia → responsable).

- Plantilla X-Matrix adaptada al proyecto.

- Guía de observación 5S y protocolo de auditoría.

- Encuesta KBIs (ítems Likert) con instrucciones de aplicación.

- Ficha de proyecto DMAIC y plantilla de sprint (Scrumban).

- Plan de análisis estadístico detallado (scripts Minitab/R/Python).

Conclusión metodológica (síntesis)

El diseño propuesto combina rigor estadístico (Lean Six Sigma, SPC, análisis de series temporales) con dinámica experimental (gestión ágil, sprints, Acelera Sprint) y gobernanza estratégica (Hoshin Kanri, BSC Designer). La estrategia cuasi-experimental con múltiples mediciones, mediadores (gobernanza) y triangulación cualitativa ofrece una base sólida para evaluar la hipótesis central: que la integración de Lean Six Sigma y gestión ágil produce mejoras operativas y conductuales medibles en 90 días, siempre que se controlen amenazas a la validez y se documente rigurosamente el proceso.

Si quieres, preparo ahora la matriz operacional completa (variable → indicadores concretos con fórmulas, instrumento exacto, escala, frecuencia y umbral de éxito) lista para incorporar en tu protocolo y en BSC Designer.

QUIERO QUE ACTÚES COMO UN ESPECIALISTA EN DISEÑO DE METODOLOGÍAS PARA PROYECTOS DE RESIDENCIA PROFESIONAL. A PARTIR DEL TÍTULO DE INVESTIGACIÓN PROPORCIONADO, GENERA UN ESQUEMA DETALLADO PARA EL CAPÍTULO IV: DESARROLLO. PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, QUE INCLUYA: 1. SECUENCIA METODOLÓGICA• Explica paso a paso el procedimiento seguido para el desarrollo del proyecto. • Cada paso debe estar narrado de manera lógica y coherente, mostrando cómo se relaciona con los objetivos planteados. 2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES• Enumera y describe las actividades realizadas durante el proyecto. • Para cada actividad, especifica:• Propósito: qué objetivo busca cumplir. • Relación con el marco teórico: cómo se fundamenta en conceptos, modelos o teorías previamente expuestas. • Resultados esperados: qué producto, evidencia o avance se obtuvo. 3. VINCULACIÓN CON OBJETIVOS Y CONCLUSIONES• Explica implícitamente cómo cada actividad contribuye directamente al cumplimiento de los objetivos generales y específicos. • Señala la conexión con las conclusiones y recomendaciones que se derivarán del proyecto. 4. INSTRUMENTOS Y RECURSOS UTILIZADOS• Detalla las herramientas, técnicas, metodologías y recursos empleados en cada etapa. • Justifica su selección en función de la pertinencia y efectividad para alcanzar los resultados. 5. ESTRUCTURA DE SALIDA• Presenta el procedimiento y actividades en un formato claro, organizado y narrativo. • Usa subtítulos y numeración para mantener coherencia y facilitar la lectura académica. • Asegúrate de que el esquema refleje la estrecha relación entre objetivos, marco teórico, actividades, conclusiones y recomendaciones. --- ENTRADA ESPERADA: TÍTULO DE INVESTIGACIÓN: [INSERTA TÍTULO] EJEMPLO DE SALIDA (ESQUEMA SIMPLIFICADO): 1. Procedimiento General• Paso 1: [Descripción del procedimiento inicial] • Paso 2: [Descripción del procedimiento intermedio] • Paso 3: [Descripción del procedimiento final] 2. Actividades Realizadas• Actividad 1: [Nombre de la actividad]• Propósito: [Objetivo específico] • Relación con marco teórico: [Modelo/teoría aplicada] • Resultados esperados: [Producto o evidencia] • Actividad 2: [Nombre de la actividad]• Propósito: … • Relación con marco teórico: … • Resultados esperados: … 3. Vinculación con Objetivos y Conclusiones• Actividad 1 → Objetivo específico 1 → Conclusión parcial. • Actividad 2 → Objetivo específico 2 → Recomendación derivada. 4. Instrumentos y Recursos• Herramienta A: [Justificación de uso] • Técnica B: [Pertinencia metodológica]

TÍTULO DE INVESTIGACIÓN

Plan de negocio para empresa de servicios de consultoría en mejora, diseño de procesos e innovación: Modelo de integración de la filosofía Lean Six Sigma como garante de predictibilidad y control, junto con la gestión ágil como motor de propósito, innovación y crecimiento; validación mediante intervención en dos casos transnacionales.

1. Secuencia metodológica (procedimiento paso a paso)

1.1 Fase 0 — Preparación y alineación (Día −14 a 0)

- Paso 0.1: Revisión documental y construcción del marco operativo (Hoshin Kanri, X-Matrix, BSC Designer).

  - Relación con objetivo: Define la ambición estratégica del plan de negocio y los criterios de éxito.

- Paso 0.2: Firma de acuerdos, NDA y consentimiento; configuración de herramientas (BSC Designer, tableros Scrumban, Minitab).

  - Relación con objetivo: Asegura acceso a datos y protección de información para validar el modelo.

1.2 Fase 1 — Diagnóstico y línea base (Día 1–14)

- Paso 1.1: Diagnóstico rápido por proceso (SIPOC, VSM) y auditoría 5S/TPM; recolección de KPIs históricos.

- Paso 1.2: Medición de KBIs iniciales (encuestas, observación, entrevistas).

  - Relación con objetivo: Establece la línea base contra la cual se medirá la mejora en 90 días.

1.3 Fase 2 — Diseño del modelo integrado y plan de intervención (Día 15–21)

- Paso 2.1: Diseño del modelo operativo integrado Lean Six Sigma + Agile; definición de proyectos prioritarios (X-Matrix).

- Paso 2.2: Planificación de sprints Acelera y asignación de equipos Acelera.

  - Relación con objetivo: Traduce la propuesta teórica en un plan operativo replicable para la consultora.

1.4 Fase 3 — Ejecución por sprints y proyectos DMAIC (Día 22–75)

- Paso 3.1: Ejecución de sprints Acelera (2–3 semanas por sprint) con Scrumban para flujo operativo.

- Paso 3.2: Desarrollo paralelo de proyectos DMAIC en procesos críticos; uso de SMED/5S/TPM según prioridad.

  - Relación con objetivo: Genera evidencia empírica de predictibilidad (control estadístico) y de innovación (prototipos/servicios).

1.5 Fase 4 — Consolidación, estandarización y medición final (Día 76–90)

- Paso 4.1: Estandarización de mejoras (SOPs), capacitación train-the-trainer y actualización X-Matrix.

- Paso 4.2: Recolección final de KPIs y KBIs; análisis estadístico y comparación con línea base.

  - Relación con objetivo: Valida la hipótesis de mejora en 90 días y produce insumos para el plan de negocio.

1.6 Fase 5 — Entrega, lecciones aprendidas y plan de escalamiento (Día 91+)

- Paso 5.1: Presentación de resultados, plan de negocio final y hoja de ruta de escalamiento.

- Paso 5.2: Transferencia de herramientas (plantillas BSC Designer, X-Matrix, tableros Scrumban).

  - Relación con objetivo: Entrega el producto final (plan de negocio) y mecanismos para sostenibilidad.

2. Descripción de actividades (detallada)

Actividad 1: Revisión documental y definición de ambición (Hoshin)

- Propósito: Establecer la ambición estratégica, objetivos anuales y criterios de éxito del proyecto.

- Relación con marco teórico: Basado en Hoshin Kanri y X-Matrix; conecta visión con iniciativas Acelera.

- Resultados esperados: X-Matrix inicial; lista priorizada de iniciativas; configuración de BSC Designer.

Actividad 2: Diagnóstico operativo y mapeo de procesos (SIPOC, VSM, 5S)

- Propósito: Identificar cuellos de botella, desperdicios y oportunidades de mejora.

- Relación con marco teórico: Lean Thinking y VSM para identificar flujo y desperdicio; fundamento para DMAIC.

- Resultados esperados: Mapas VSM estado actual/futuro; matriz de priorización (impacto/esfuerzo).

Actividad 3: Medición de línea base (KPIs y KBIs)

- Propósito: Obtener datos cuantitativos y cualitativos previos a la intervención.

- Relación con marco teórico: SPC y teoría de indicadores; Argyris & Schön para KBIs.

- Resultados esperados: Dataset de KPIs (lead time, Cp/Cpk, % defectos) y encuesta KBIs validada.

Actividad 4: Diseño del modelo integrado y plan de intervención

- Propósito: Traducir la hipótesis en un plan operativo con proyectos DMAIC y sprints Acelera.

- Relación con marco teórico: Integración Lean-Six Sigma + Agile; gobernanza vía Hoshin/BSC.

- Resultados esperados: Plan de intervención 90 días; cronograma de sprints; fichas DMAIC.

Actividad 5: Formación inicial y configuración de equipos Acelera

- Propósito: Capacitar líderes y formar células ágiles con roles claros.

- Relación con marco teórico: Teoría de equipos autoorganizados; liderazgo por influencia (Redarquía).

- Resultados esperados: Equipo Acelera conformado; calendario de ceremonias; acuerdos de trabajo.

Actividad 6: Ejecución de sprints Acelera (Scrumban)

- Propósito: Validar soluciones rápidas, prototipos de servicio y mejoras de proceso.

- Relación con marco teórico: Manifiesto Ágil; PDCA aplicado a sprints; cultura de experimentación.

- Resultados esperados: Prototipos validados; backlog reducido; entregables por sprint.

Actividad 7: Desarrollo de proyectos DMAIC

- Propósito: Resolver problemas críticos con rigor estadístico y control de variación.

- Relación con marco teórico: DMAIC, SPC, análisis de capacidad.

- Resultados esperados: Informes DMAIC, gráficos de control, reducción de variabilidad y defectos.

Actividad 8: Intervenciones enxutas (SMED, 5S, TPM, layout)

- Propósito: Reducir tiempos de cambio, mejorar flujo y disponibilidad de equipos.

- Relación con marco teórico: Lean manufacturing; Kaizen.

- Resultados esperados: Reducción de setup; índice 5S mejorado; plan TPM implementado.

Actividad 9: Monitoreo continuo y ajustes (BSC Designer + tableros)

- Propósito: Visualizar avance de KPIs y KBIs, activar catchball y ajustes.

- Relación con marco teórico: Balanced Scorecard; gobernanza por objetivos.

- Resultados esperados: Dashboards operativos y estratégicos; registros de decisiones.

Actividad 10: Estandarización y transferencia (SOPs, train-the-trainer)

- Propósito: Asegurar sostenibilidad y replicabilidad de mejoras.

- Relación con marco teórico: Organización que aprende; capital humano.

- Resultados esperados: Manuales SOP, plan de capacitación, formadores internos certificados.

Actividad 11: Evaluación final y análisis estadístico

- Propósito: Comparar línea base vs post-intervención y validar hipótesis.

- Relación con marco teórico: Diseño cuasi-experimental; ITS; pruebas t y análisis de varianza.

- Resultados esperados: Informe de impacto con pruebas estadísticas, interpretación de KBIs y recomendaciones.

Actividad 12: Elaboración del plan de negocio y hoja de ruta de escalamiento

- Propósito: Construir el producto final comercializable para la consultora.

- Relación con marco teórico: Business Model Canvas; análisis ROI.

- Resultados esperados: Plan de negocio completo, proyecciones financieras, estrategia comercial.

3. Vinculación con objetivos y conclusiones

- Actividad 1–4 → Objetivo general (Diseñar plan de negocio): la definición de ambición, diagnóstico y diseño del modelo proveen la estructura estratégica y operativa del plan de negocio. Conclusión esperada: el plan está alineado con la realidad operativa y la estrategia Hoshin.

- Actividad 5–9 → Objetivo de validación operativa y de innovación: la ejecución de sprints y proyectos DMAIC genera evidencia de predictibilidad y de capacidad de innovación. Conclusión esperada: mejoras operativas significativas en KPIs y cambios en KBIs en 90 días.

- Actividad 10–11 → Objetivo de sostenibilidad y medición: estandarización y análisis estadístico confirman la sostenibilidad y cuantifican el impacto. Recomendación derivada: incorporar train-the-trainer y gobernanza BSC para escalamiento.

- Actividad 12 → Objetivo comercial y de escalamiento: el plan de negocio sintetiza resultados técnicos en una oferta comercial viable. Conclusión final: el modelo integrado es comercializable y escalable con ROI proyectado.

4. Instrumentos y recursos utilizados (por etapa)

Herramientas de diagnóstico y análisis

- SIPOC / VSM: para mapear procesos y flujo; justificación: rápida identificación de desperdicios.

- 5S checklist y auditoría: para disciplina operativa; justificación: mejora visual y orden.

- Minitab / R / Python: análisis estadístico, Cp/Cpk, gráficos de control; justificación: rigor en evaluación de variabilidad.

Herramientas de ejecución ágil y gestión de proyectos

- Scrumban boards (Trello/Jira/Excel adaptado): gestión de backlog y flujo; justificación: flexibilidad operativa.

- Ceremonias Scrum (standup, planning, review, retrospective): ritmo y aprendizaje.

- Acelera Sprint templates: estructura de sprints cortos orientados a resultados.

Herramientas de gobernanza y seguimiento

- BSC Designer: modelado de KPIs estratégicos y dashboards; justificación: trazabilidad entre objetivos y métricas.

- X-Matrix (plantilla): alineación Hoshin → iniciativas → KPIs → responsables.

Instrumentos de recolección cualitativa y cuantitativa

- Encuesta KBIs (Likert): medir comportamientos y percepciones; justificación: operacionaliza KBIs.

- Guía de entrevistas semiestructuradas: recoger percepciones de liderazgo y barreras.

- Protocolos de observación 5S y auditoría TPM: evidencia directa de cumplimiento.

Recursos humanos y logísticos

- Equipo Acelera: facilitador principal, coach Lean Six Sigma, scrum master, analista de datos, formador.

- Infraestructura: espacios Acelera (físicos o virtuales), acceso a ERP/producción, licencias BSC Designer, Minitab.

5. Estructura de salida (formato narrativo y entregables)

5.1 Documento de capítulo IV — estructura sugerida

- Introducción al desarrollo — resumen de objetivos y metodología.

- Secuencia metodológica — narración paso a paso (Fase 0–5).

- Descripción detallada de actividades — cada actividad con propósito, fundamento teórico y evidencia.

- Instrumentos y recursos — listados y justificación.

- Cronograma y registro de hitos — Gantt 90 días y entregables por sprint.

- Resultados operativos y conductuales — tablas de KPIs y KBIs pre/post.

- Análisis estadístico y discusión — pruebas, ITS, interpretación.

- Lecciones aprendidas y limitaciones — riesgos, mitigaciones.

- Conclusiones parciales y recomendaciones operativas — vinculadas a objetivos.

- Anexos — X-Matrix, plantillas BSC Designer, fichas DMAIC, encuestas, scripts Minitab/R.

5.2 Entregables concretos por fase

- Fase 0: X-Matrix, configuración BSC Designer.

- Fase 1: Mapas VSM, dataset línea base, informe diagnóstico.

- Fase 2: Plan de intervención 90 días, fichas de proyecto.

- Fase 3: Entregables por sprint (prototipos, mejoras implementadas), informes DMAIC.

- Fase 4: SOPs, reportes estadísticos, dashboards actualizados.

- Fase 5: Plan de negocio final, hoja de ruta de escalamiento, presentación ejecutiva.

6. Control de calidad, ética y gestión de riesgos

Control de calidad

- Protocolos de recolección estandarizados y validación de datos (auditorías de datos).

- Revisión por pares internos de informes DMAIC y análisis estadístico.

- Pruebas de confiabilidad para encuestas (Cronbach α) y validación de instrumentos.

Ética y confidencialidad

- Consentimiento informado y NDAs firmados.

- Anonimización de datos sensibles en reportes públicos.

- Cumplimiento de normativas locales de protección de datos.

Gestión de riesgos y mitigaciones

- Riesgo: falta de datos confiables → Mitigación: auditoría de datos y triangulación.

- Riesgo: resistencia al cambio → Mitigación: coaching, comunicación desde propósito y liderazgo visible.

- Riesgo: eventos externos (historia) → Mitigación: registro de eventos y control en análisis ITS.

- Riesgo: no alcanzar mejoras en 90 días → Mitigación: priorizar quick wins y documentar plan de seguimiento.

Si lo deseas, preparo ahora:

- (A) la matriz operacional completa (variable → indicador → instrumento → frecuencia → umbral de éxito), o

- (B) el Gantt detallado día a día para los 90 días con responsables y entregables, o

- (C) las plantillas listas para BSC Designer, X-Matrix y ficha DMAIC adaptadas al proyecto.

2da propuesta

Resumen: Presento un EDT (WBS) estructurado y numerado para el piloto “Agaveño Burgers” que integra diagnóstico externo/interno (PESTEL, 5 Fuerzas, AMOFHIT → FODA/CAME), despliegue Hoshin Kanri + BSC, experimento pre/post 90 días con criterios p50/p80, y entregables operativos (SOPs, dashboards, plan de negocio). Las reglas clave del WBS (100%, 8/80, enfoque en resultados) se aplican en todo el desglose. instituteprojectmanagement-com.translate.goog

1. Visión general del EDT (niveles y convenciones)

- Nivel 0: Proyecto: Diseño y validación del modelo operativo híbrido — Agaveño Burgers (Piloto).

- Convenciones: códigos WBS (1.0, 1.1, 1.1.1), entregables (sustantivos) en lugar de acciones, work-packages entre 8–80 horas cuando sea posible, y cumplimiento de la regla 100%. instituteprojectmanagement-com.translate.goog

2. Estructura principal (niveles 1–4)

1.0 Gobernanza y Preparación

- 1.1 Acta de inicio y acuerdos: MOU/NDA; RACI; comité sponsor.

- 1.2 Acceso a datos y seguridad: checklist de datos; políticas de anonimización.

- 1.3 Plan de comunicación: calendario de catchball y revisiones.

2.0 Diagnóstico (Análisis externo e interno)

- 2.1 Análisis Externo: PESTEL; 5 Fuerzas de Porter; informe de implicaciones.

- 2.2 Análisis Interno: AMOFHIT (activos, máquinas, operaciones, flujo, habilidades, información, tecnología); inventario.

- 2.3 Matrices: FODA (externo/interno) y CAME (acciones correctivas).

- 2.4 Entregable: Informe diagnóstico y lista priorizada de oportunidades.

3.0 Definición Estratégica y Despliegue

- 3.1 Visión, Misión y Valores (ajuste corporativo).

- 3.2 X-Matrix Hoshin Kanri: metas 3 años / metas anuales / iniciativas / KPIs (p50/p80).

- 3.3 Mapa BSC: objetivos por perspectiva y alineamiento causa-efecto.

- 3.4 Entregable: X-Matrix aprobada y BSC.

4.0 Diseño Experimental y Operativo

- 4.1 Protocolo experimental: diseño pre/post, control charts, tamaño muestra.

- 4.2 SOPs y playbooks: procesos cocina, servicio, digitalización.

- 4.3 Plantillas KPI: metadatos, frecuencia, fuente, responsable.

- 4.4 Entregable: protocolo y paquete operativo.

5.0 Ejecución Piloto (90 días)

- 5.1 Sprints y DMAIC: backlog por sprint; entregables sprint.

- 5.2 Pruebas de prototipos: diseño, pruebas con clientes, validación.

- 5.3 Recolección de datos: POS, encuestas NPS, tiempos.

- 5.4 Entregable: datasets y prototipos validados.

6.0 Análisis y Validación

- 6.1 Análisis estadístico: pruebas pre/post, control charts, ARIMA.

- 6.2 Evaluación p50/p80: cálculo PERT y estimación de probabilidades.

- 6.3 Informe de validación: conclusiones y recomendaciones.

7.0 Plan de Negocio y Transferencia

- 7.1 Plan de negocio: escenarios p50/p80, ROI, BMC (55 modelos).

- 7.2 Roadmap de escalamiento: plan 3 años (Guadalajara → California).

- 7.3 Entrega final: paquete operativo, dashboard, formación.

3. Plantillas y herramientas asociadas (por paquete)

- PESTEL, 5 Fuerzas, AMOFHIT, FODA/CAME, Matriz Vester, Eisenhower, 10 Tipos de Innovación, 55 Modelos de Negocio, VUCA/BANI — cada una referenciada como entregable dentro de 2.0–4.0.

4. Recomendaciones prácticas

- Mantener WBS orientado a entregables; revisar cada 2 semanas; asignar responsable por work-package; usar Gantt para dependencias. Las reglas y beneficios del WBS están alineadas con buenas prácticas de PM (definición, 100% rule, 8/80, outcomes not actions). instituteprojectmanagement-com.translate.goog

5. Tabla comparativa breve (tipo WBS)

| Tipo WBS | Ventaja | Uso recomendado |
| --- | --- | --- |
| Deliverable-based | Claridad en entregables y costes | Diseño de producto/servicio (este proyecto) |
| Phase-based | Secuencia cronológica clara | Proyectos con fases regulatorias |

Estimación de tiempos — Piloto 90 días (02-feb-2026 → 02-may-2026)

Supuestos generales: ventana piloto = 90 días calendario; se reserva 15% (≈13 días) como buffer distribuido; días indicados son calendario; horas estimadas son totales por paquete (para control de esfuerzo).

Resumen maestro (por PDT)

| Código | PDT / Subtema | Duración (días) | Horas estimadas | Inicio (día) | Fechas | % piloto | Dependencia clave |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Acta de inicio y acuerdos (MOU/NDA; RACI; comité) | 7 | 40 | 1 | 02-feb → 08-feb-2026 | 7.8% | Ninguna (arranque) |
| 1.2 | Acceso a datos y seguridad (checklist; anonimización) | 10 | 60 | 9 | 10-feb → 19-feb-2026 | 11.1% | 1.1 (MOU/NDA) |
| 1.3 | Plan de comunicación (calendario catchball y revisiones) | 5 | 24 | 20 | 20-feb → 24-feb-2026 | 5.6% | 1.1, 1.2 |
| 2.1 | Análisis Externo (PESTEL; 5 Fuerzas) | 10 | 56 | 25 | 25-feb → 06-mar-2026 | 11.1% | 1.3 |
| 2.2 | Análisis Interno (AMOFHIT; inventario) | 12 | 72 | 27 | 27-feb → 10-mar-2026 | 13.3% | 1.2 |
| 2.3 | Matrices FODA / CAME | 6 | 32 | 11 | 11-mar → 16-mar-2026 | 6.7% | 2.1, 2.2 |
| 2.4 | Informe diagnóstico y priorización | 6 | 36 | 17 | 17-mar → 22-mar-2026 | 6.7% | 2.3 |
| 3.1 | Visión, Misión y Valores (ajuste) | 4 | 20 | 23 | 23-mar → 26-mar-2026 | 4.4% | 2.4 |
| 3.2 | X-Matrix Hoshin Kanri (p50/p80 KPIs) | 8 | 48 | 27 | 27-mar → 03-abr-2026 | 8.9% | 3.1, 2.4 |
| 3.3 | Mapa BSC y alineamiento | 6 | 36 | 04 | 04-abr → 09-apr-2026 | 6.7% | 3.2 |
| 3.4 | Entregable X-Matrix + BSC (aprobación) | 3 | 16 | 10 | 10-abr → 12-apr-2026 | 3.3% | 3.2, 3.3 |
| 4.1 | Protocolo experimental (pre/post; tamaño muestra) | 10 | 60 | 13 | 13-apr → 22-apr-2026 | 11.1% | 2.4, 3.2 |
| 4.2 | SOPs y playbooks (cocina, servicio, digital) | 12 | 72 | 23 | 23-apr → 04-may-2026* | 13.3% | 4.1 |
| 4.3 | Plantillas KPI (metadatos, frecuencia) | 6 | 32 | 23 | 23-abr → 28-abr-2026 | 6.7% | 3.2, 4.1 |
| 4.4 | Paquete operativo (protocolo + SOPs) | 4 | 24 | 29 | 29-abr → 02-may-2026* | 4.4% | 4.1, 4.2, 4.3 |
| 5.1 | Sprints y DMAIC (ejecución continua) | 90 (paralelo) | 480 | 1 | 02-feb → 02-may-2026 | 100% | Depende de 1.x–4.x |
| 5.2 | Pruebas de prototipos (iterativas) | 60 (dentro) | 240 | 15 | 16-feb → 16-abr-2026 | 66.7% | 4.1, 4.2 |
| 5.3 | Recolección de datos (POS, NPS, tiempos) | 75 (dentro) | 300 | 09 | 10-feb → 26-abr-2026 | 83.3% | 1.2, 4.1 |
| 5.4 | Datasets y prototipos validados | 10 | 56 | 27 | 27-abr → 06-may-2026* | 11.1% | 5.1–5.3 |
| 6.1 | Análisis estadístico (pre/post; control charts) | 10 | 64 | 28 | 28-abr → 07-may-2026* | 11.1% | 5.3, 5.4 |
| 6.2 | Evaluación p50/p80 (PERT) | 6 | 36 | 05 | 05-may → 10-may-2026* | 6.7% | 6.1 |
| 6.3 | Informe de validación y recomendaciones | 6 | 40 | 11 | 11-may → 16-may-2026* | 6.7% | 6.1, 6.2 |
| 7.1 | Plan de negocio (escenarios p50/p80; ROI) | 8 | 48 | 17 | 17-may → 24-may-2026* | 8.9% | 6.3 |
| 7.2 | Roadmap de escalamiento (3 años) | 6 | 36 | 25 | 25-may → 30-may-2026* | 6.7% | 7.1 |
| 7.3 | Entrega final: paquete operativo, dashboard, formación | 8 | 56 | 31 | 31-may → 07-jun-2026* | 8.9% | 7.1, 7.2 |

\* Las actividades marcadas con fechas que exceden el día 90 son entregables finales y análisis que pueden solaparse con los últimos días del piloto o realizarse en la ventana de transferencia inmediata posterior; se recomienda priorizar su cierre dentro de los últimos 14 días del piloto (días 77–90) para mantener la integridad del programa.

Notas y lógica de estimación

- Preparación (1.0) se concentra en las primeras 3 semanas para no bloquear la ejecución.

- Diagnóstico (2.0) y Definición estratégica (3.0) se realizan en paralelo con preparación de experimentos para acelerar la ejecución.

- Diseño experimental (4.0) debe estar listo antes de los sprints intensivos; por eso 4.1–4.3 se programan entre días 40–70.

- Ejecución (5.0) es continua durante los 90 días; recolección de datos y pruebas ocupan la mayor parte del tiempo.

- Análisis y Plan de negocio (6.0–7.0) se concentran en las últimas 2–3 semanas para aprovechar datos acumulados; si se requiere más profundidad, usar buffer o trabajo post-piloto.

- Horas estimadas son orientativas y deben desagregarse por rol en la plantilla de control de esfuerzo.

- Se recomienda revisar y re-estimar al final de cada sprint (cada 14 días) y ajustar recursos si hay desviaciones.

Recomendaciones operativas rápidas

- Publicar cronograma maestro (Gantt) con estas duraciones y dependencias; marcar buffers visibles.

- Priorizar 1.1–1.3 y 1.2 (acceso a datos) para evitar bloqueos en 5.3 (recolección).

- Reservar días 77–90 para cierre, validación p50/p80 y entrega de paquetes operativos.

- Registrar horas reales por rol para comparar con estimaciones y recalibrar.

Si quieres, convierto esta estimación en un cronograma Gantt por semanas o en una hoja de cálculo con desglose por rol y sprints (sin crear archivos automáticamente: te doy la tabla lista para copiar). ¿Cuál prefieres que prepare ahora?

Genera El primer paquete de trabajo: 1.1 Acta de inicio y acuerdos**: MOU/NDA; RACI; comité sponsor.

PDT 1.1 — Acta de inicio y acuerdos: MOU/NDA; RACI; comité sponsor

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Versión | 1.1 — 2026-01-28 |
| Código PDT | 1.1 |
| Nombre PDT | Acta de inicio y acuerdos: MOU/NDA; RACI; comité sponsor |
| Objetivo | Formalizar el inicio del piloto dentro de la ventana de 90 días, asegurar acuerdos legales (MOU/NDA), definir responsabilidades (RACI) y constituir el comité sponsor para gobernanza y toma de decisiones. |
| Duración dentro del piloto | 7 días calendario (02-feb-2026 → 08-feb-2026). Buffer de contingencia: días 9–14 del piloto. |
| Horas estimadas (total) | 40 h (desglose por actividad abajo). |
| Entregables | 1) Borrador y MOU/NDA firmado; 2) Matriz RACI validada; 3) Charter/acta de constitución del comité sponsor; 4) Acta de inicio firmada; 5) Minuta de reunión constitutiva; 6) Comunicado de lanzamiento y registro en repositorio con control de versiones. |
| Criterios de aceptación | MOU/NDA firmado por las partes relevantes; RACI con asignación R/A/C/I para todos los entregables principales; comité sponsor constituido y primera reunión realizada; acta de inicio firmada y subida al repositorio; sponsor acepta documentalmente. |
| Forma de aceptación | Firma digital en acta y MOU/NDA; validación documental por sponsor en repositorio; aprobación registrada en minuta de la reunión constitutiva. |
| Supuestos | Sponsor disponible en ventana propuesta; plantillas legales corporativas accesibles; partes dispuestas a negociar y firmar en la semana asignada; acceso a repositorio corporativo. |
| Riesgos principales | Retraso en firmas; objeciones legales de contraparte; ambigüedad en roles; baja asistencia del comité; mitigación: escalamiento al sponsor, alternativas de cláusulas, definir suplentes y ventanas de firma. |
| Recursos asignados y costos estimados | PM: 16 h; Legal: 10 h; Sponsor: 4 h; PMO: 6 h; Comunicaciones: 4 h. Costo estimado: MXN 25,000 (estimación inicial sujeta a tarifas reales). |
| Dependencias | Inicio del piloto; plantillas legales corporativas; lista de stakeholders; aprobación del proyecto madre (PLNB-LSSAG). |
| KPIs / Indicadores | Días hasta acta firmada; % de entregables con RACI asignado; asistencia primera reunión (%); cumplimiento de fecha planificada (sí/no); número de iteraciones legales. |
| Notas | Registrar todas las aprobaciones y firmas en repositorio con control de versiones; cualquier cambio en roles o acuerdos requiere revalidación por sponsor; usar ventana de contingencia días 9–14 si es necesario. |

| Información del proyecto |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE DEL PROYECTO |  | SIGLAS DEL PROYECTO |  |  |  |
| Plan de negocio para empresa de servicios de consultoría en mejora, diseño de procesos e innovación: Modelo de integración de la filosofía Lean Six Sigma como garante de predictibilidad y control, junto con la gestión ágil como motor de propósito, innovación y crecimiento; validación mediante intervención en dos casos transnacionales |  | PLNB-LSSAG |  |  |  |
| CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 1.0 |  | NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): Inicio del proyecto y gobernanza |  |  |  |
| OBJETIVO DEL PAQUETE DE TRABAJO: Para qué se elabora el PDT |  | Formalizar el inicio, asegurar acuerdos legales y asignar roles clave para gobernar el proyecto. |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR (ACTIVIDADES): |  | Formalizar el inicio del proyecto mediante la realización de la reunión de arranque, la firma de acuerdos de confidencialidad y la definición de roles y responsabilidades a través de una matriz RACI, elaborar el plan de comunicación con los stakeholders y consolidar la documentación inicial en un repositorio oficial, asegurando claridad, compromiso y alineación estratégica desde el inicio. |  |  |  |
| ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES: |  | Responsable: | Project Manager |  |  |
|  |  | Participa: | Sponsor, Líder Acelera |  |  |
|  |  | Apoya: | PMO |  |  |
|  |  | Revisa: | Sponsor |  |  |
|  |  | Aprueba: | Sponsor |  |  |
|  |  | Da información: | Stakeholders clave. |  |  |
| DURACION ESTIMADA: | 01 dia | FECHA DE INICIO: | 02/02/2026 | FECHA DE TERMINO: | 03/02/2026 |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: |  | Stakeholder aceptante: | Sponsor del proyecto |  |  |  |
|  |  | Requisitos que deben cumplirse: | Acta de inicio firmada, NDA formalizado, matriz RACI completada, plan de comunicación aprobado. |  |  |  |
|  |  | Forma en que se aceptará: | Validación documental por parte del sponsor; revisión conjunta en reunión de arranque. |  |  |  |
| SUPUESTOS: |  | Disponibilidad del sponsor; acceso a documentación corporativa. |  |  |  |  |
| RIESGOS: |  | Retraso en aprobaciones; falta de disponibilidad de stakeholders. |  |  |  |  |
| RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS: |  |  |  |  |  |  |
| DEPENDENCIAS: |  |  |  |  |  |  |

Desglose de actividades (work-packages 1.1.x) y cronograma dentro de la semana asignada

| Código | Actividad / Entregable | Duración (h) | Fechas (piloto) | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Preparar plantilla y borrador MOU/NDA (incluye anexos de datos) | 16 h | Día 1–2 (02–03 feb) | Legal |
| 1.1.2 | Revisión interna y ajustes legales (PM + Legal) | 8 h | Día 2 (03 feb) | PM + Legal |
| 1.1.3 | Negociación con contraparte y firma MOU/NDA | 8 h | Día 3–4 (04–05 feb) | Sponsor + Legal |
| 1.1.4 | Diseño inicial de matriz RACI (pre-llenado por PM) | 4 h | Día 3 (04 feb) | PM |
| 1.1.5 | Taller catchball / validación RACI con stakeholders | 4 h | Día 4 (05 feb) | PMO + Stakeholders |
| 1.1.6 | Redacción del charter / acta de constitución del comité sponsor | 4 h | Día 5 (06 feb) | Sponsor + PM |
| 1.1.7 | Reunión constitutiva del comité y elaboración de minuta | 4 h | Día 6 (07 feb) | PMO |
| 1.1.8 | Redacción final del acta de inicio, control de versiones y comunicado de lanzamiento | 4 h | Día 7 (08 feb) | Comunicaciones + PMO |

Checkpoint Go/No-Go y acciones

- Checkpoint principal (fin día 7): Go si MOU/NDA firmado y acta de inicio disponible; RACI validada y comité constituido.

- Si No-Go: activar ventana de contingencia días 9–14; escalar al sponsor y documentar causas y plan de mitigación.

- Registro: todas las firmas y aprobaciones deben quedar en repositorio con sello de versión y responsable.

Recomendaciones operativas (rápidas)

- Priorizar la firma del MOU/NDA para habilitar acceso a datos y actividades posteriores.

- Pre-llenar RACI con entregables principales antes del taller para acelerar validación.

- Definir suplentes para miembros del comité para asegurar quorum en la constitución.

- Mantener comunicación clara sobre plazos de firma (ventanas horarias y recordatorios automáticos).

Si quieres, te entrego a continuación la matriz RACI pre-llenada con los entregables del piloto (lista de roles sugeridos y asignaciones R/A/C/I) o el borrador del acta de inicio listo para revisión. ¿Cuál prefieres?

Continúa con el PDT para el 1.2 Acceso a datos y seguridad: checklist de datos; políticas de anonimización.

PDT 1.2 — Acceso a datos y seguridad: checklist de datos; políticas de anonimización

Resumen

Garantizar acceso seguro y controlado a los datos necesarios para el piloto Agaveño Burgers dentro de la ventana de 90 días, definiendo clasificación de datos, políticas de anonimización/pseudonimización, configuración de accesos y evidencias de validación.

Tabla principal del PDT 1.2

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Versión | 1.0 — 2026-01-28 |
| Código PDT | 1.2 |
| Nombre PDT | Acceso a datos y seguridad: checklist de datos; políticas de anonimización |
| Objetivo | Habilitar acceso seguro a los datos operativos y de clientes para el piloto, minimizando riesgo de reidentificación y cumpliendo requisitos legales. |
| Duración dentro del piloto | 10 días calendario (10-feb-2026 → 19-feb-2026) |
| Horas estimadas (total) | 60 h |
| Entregables | Checklist de fuentes y campos; Matriz de clasificación de datos; Políticas de anonimización/pseudonimización; Credenciales temporales y registro de accesos; Muestra de dataset anonimizados; Informe de validación y evidencia de capacitación. |
| Criterios de aceptación | Checklist firmado por propietarios; políticas aprobadas por CISO/Legal; accesos configurados con principio de mínimo privilegio; muestra anonimizada validada; registro de auditoría habilitado. |
| Forma de aceptación | Firma digital del checklist y políticas; validación técnica por DBA con extracción de muestra; aprobación registrada en repositorio corporativo. |
| Supuestos | Plantillas de políticas disponibles; propietarios de datos responden en tiempo; infraestructura permite entorno de pruebas; MOU/NDA firmado (PDT 1.1). |
| Riesgos | Denegación de acceso por políticas corporativas; identificación de datos sensibles no prevista; anonimización insuficiente; retrasos por revisiones legales; mitigación: escalamiento al sponsor, revisión por DPO, uso de pseudonimización. |
| Recursos asignados y costos estimados | IT/Security 20 h; DBA 12 h; Analista de datos 12 h; Legal/Data Protection 8 h; PM 8 h; Costo estimado: MXN 30,000. |
| Dependencias | MOU/NDA firmado (PDT 1.1); inventario inicial de sistemas; aprobación del sponsor; acceso a repositorio corporativo. |
| KPIs | % de fuentes inventariadas; % de campos sensibles identificados; días para habilitar accesos; aprobación de muestra anonimizada (sí/no); número de excepciones aprobadas. |
| Notas | Aplicar principio de mínimo privilegio; almacenar muestras en entorno cifrado; cualquier excepción requiere aprobación escrita del CISO y sponsor. |

Desglose de actividades y cronograma dentro del PDT

| Código | Actividad / Entregable | Duración (h) | Fechas | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Inventario de fuentes de datos y propietarios | 12 h | 10-feb → 11-feb-2026 | Analista de datos + Operaciones |
| 1.2.2 | Clasificación y etiquetado de campos sensibles | 10 h | 11-feb → 12-feb-2026 | Analista de datos + Legal |
| 1.2.3 | Elaboración del checklist de datos (campos, frecuencia, formato) | 6 h | 12-feb-2026 | PM + Analista |
| 1.2.4 | Definición de políticas de anonimización y pseudonimización | 12 h | 13-feb → 14-feb-2026 | IT/Security + Legal |
| 1.2.5 | Configuración de accesos y credenciales temporales (entorno prueba) | 8 h | 15-feb-2026 | DBA + IT/Security |
| 1.2.6 | Extracción de muestra y aplicación de técnicas de anonimización | 6 h | 16-feb-2026 | DBA + Analista de datos |
| 1.2.7 | Validación técnica de muestra y revisión por DPO/CISO | 4 h | 17-feb-2026 | CISO + Legal |
| 1.2.8 | Capacitación breve a usuarios con acceso y registro de evidencias | 2 h | 18-feb-2026 | PMO + Comunicaciones |
| 1.2.9 | Registro final, informe de validación y subida a repositorio | 0 h (incluido) | 19-feb-2026 | PM |

Total horas: 60 h; Fechas: 10-feb → 19-feb-2026.

Criterios de aceptación detallados

- Checklist de datos completado y firmado por cada propietario de fuente.

- Políticas de anonimización documentadas y aprobadas por Legal y CISO.

- Accesos configurados con control de auditoría y principio de mínimo privilegio.

- Muestra anonimizada validada técnicamente y con riesgo de reidentificación aceptable.

- Evidencia de capacitación y registro de usuarios con acceso.

Riesgos y acciones de mitigación

- Riesgo: Denegación de acceso por políticas corporativas. Mitigación: Escalar al sponsor; presentar MOU/NDA y alcance limitado de muestra.

- Riesgo: Anonimización insuficiente (reidentificación). Mitigación: Revisiones por DPO; aplicar k-anonymity / differential privacy según necesidad.

- Riesgo: Retrasos legales. Mitigación: Plantillas preaprobadas; sesiones de revisión aceleradas; uso de cláusulas temporales.

- Riesgo: Errores en extracción de datos. Mitigación: Pruebas en entorno aislado y control de versiones de scripts.

Dependencias y secuencia crítica

- Precondición: MOU/NDA firmado (PDT 1.1).

- Secuencia: 1. Inventario → 2. Clasificación → 3. Políticas → 4. Configuración accesos → 5. Extracción y validación.

- Bloqueantes: Acceso a sistemas POS y base de datos; disponibilidad del DBA.

Entregables y formato de entrega

- Checklist de datos (Excel) con campos, propietario, sensibilidad, frecuencia;

- Matriz de clasificación (CSV/Excel) con etiquetas sensibles;

- Políticas de anonimización (Word/PDF) con técnicas y excepciones;

- Credenciales y registro de accesos (log);

- Muestra anonimizada (dataset cifrado) y informe de validación (PDF);

- Evidencia de capacitación (lista de asistencia y material).

Si quieres, preparo ahora el checklist de datos en formato tabla (lista de columnas sugeridas para copiar a Excel) o un borrador de la política de anonimización adaptada al piloto. ¿Cuál prefieres que genere a continuación?

Evita añadir Las filas extra (KPIs, Notas)

PDT 1.2 — Acceso a datos y seguridad: checklist de datos; políticas de anonimización

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| CONTROL DE VERSIONES | Versión: 1.0; Hecha por: Víctor (PM); Revisada por: IT Security; Aprobada por: Sponsor; Fecha: 2026-01-28 |
| CÓDIGO PDT | 1.2 |
| NOMBRE PDT | Acceso a datos y seguridad: checklist de datos; políticas de anonimización |
| OBJETIVO | Habilitar acceso seguro y controlado a los datos necesarios para el piloto, definiendo clasificación y políticas de anonimización. |
| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR (ACTIVIDADES) | Inventario de fuentes y propietarios; clasificación de campos sensibles; elaboración de checklist de datos; definición de políticas de anonimización/pseudonimización; configuración de accesos temporales en entorno de prueba; extracción de muestra y validación; capacitación breve a usuarios con acceso; registro y subida de evidencias al repositorio. |
| ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES | Responsable: Responsable IT/Security (con apoyo del PM) Participa: PM, Analista de datos, Gerente de tienda Apoya: Legal / DPO, DBA, PMO Revisa: CISO / Comité de seguridad Aprueba: Sponsor y CISO Da información: Propietarios de datos (Operaciones, Finanzas, Marketing) |
| DURACIÓN ESTIMADA | 10 días calendario (dentro de la ventana de 90 días) |
| FECHA DE INICIO (propuesta) | 10-feb-2026 |
| FECHA DE TÉRMINO (propuesta) | 19-feb-2026 |
| STAKEHOLDER ACEPTANTE | Sponsor del proyecto y CISO |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN (REQUISITOS) | Checklist de datos completado y firmado por propietarios; políticas de anonimización aprobadas por Legal/CISO; accesos configurados con principio de mínimo privilegio; muestra anonimizada validada técnicamente; registro de auditoría habilitado; evidencia de capacitación subida al repositorio. |
| FORMA EN QUE SE ACEPTARÁ | Firma digital del checklist y políticas; validación técnica por DBA (prueba de extracción y muestra anonimizada); aprobación registrada en repositorio corporativo. |
| SUPUESTOS | MOU/NDA firmado (PDT 1.1); plantillas legales disponibles; propietarios de datos responden en tiempo; infraestructura permite entorno de prueba. |
| RIESGOS | Denegación o demora en accesos; identificación tardía de datos sensibles; anonimización insuficiente; retrasos por revisiones legales. |
| RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS | IT/Security: 20 h; DBA: 12 h; Analista de datos: 12 h; Legal/DPO: 8 h; PM: 8 h. Costo estimado: MXN 30,000 (estimación inicial). |
| DEPENDENCIAS | MOU/NDA firmado (PDT 1.1); inventario inicial de sistemas; disponibilidad del DBA; acceso a repositorio corporativo. |
| ENTREGABLES | Checklist de datos (Excel); Matriz de clasificación de datos; Políticas de anonimización/pseudonimización (documento); Credenciales temporales y registro de accesos; Muestra de dataset anonimizados (entorno cifrado); Informe de validación y evidencia de capacitación. |

Continuamos Con 1.3 Plan de comunicación: calendario de catchball y revisiones.

PDT 1.3 — Plan de comunicación: calendario de catchball y revisiones

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| CONTROL DE VERSIONES | Versión: 1.0; Hecha por: Víctor (PM); Revisada por: PMO; Aprobada por: Sponsor; Fecha: 2026-01-28 |
| CÓDIGO PDT | 1.3 |
| NOMBRE PDT | Plan de comunicación: calendario de catchball y revisiones |
| OBJETIVO | Definir y poner en marcha el plan de comunicación del piloto, incluyendo calendario de catchball, reuniones de revisión y canales, para asegurar alineamiento y toma de decisiones oportunas durante los 90 días. |
| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR (ACTIVIDADES) | Identificar stakeholders y audiencias; definir mensajes clave y frecuencia; diseñar calendario de catchball (roles, responsables, ventanas de feedback); establecer calendario de revisiones (reuniones ejecutivas, operativas y técnicas); preparar plantillas de actas y minutas; configurar canales y listas de distribución; plan de notificaciones y escalamiento; prueba piloto de comunicación y ajuste. |
| ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES | Responsable: Project Manager (PM) Participa: Sponsor, Líder Acelera, Gerente de tienda Apoya: PMO, Comunicaciones internas, IT (canales) Revisa: Comité sponsor Aprueba: Sponsor Da información: Stakeholders clave (Operaciones, Marketing, Finanzas) |
| DURACIÓN ESTIMADA | 5 días calendario |
| FECHA DE INICIO (propuesta) | 20-feb-2026 |
| FECHA DE TÉRMINO (propuesta) | 24-feb-2026 |
| STAKEHOLDER ACEPTANTE | Sponsor del proyecto |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN (REQUISITOS) | Calendario de catchball aprobado; calendario de revisiones con responsables y frecuencias definido; plantillas de acta/minuta disponibles; listas de distribución y canales configurados; evidencia de prueba piloto (envío y recepción de comunicación). |
| FORMA EN QUE SE ACEPTARÁ | Aprobación documental por sponsor (firma digital) y validación en reunión de revisión inicial; registro en repositorio corporativo. |
| SUPUESTOS | Lista de stakeholders disponible; acceso a herramientas de comunicación corporativas; disponibilidad del sponsor para validar calendario; plantillas base accesibles. |
| RIESGOS | Falta de respuesta de stakeholders; saturación de canales; desalineamiento en frecuencias de revisión; mitigación: priorizar canales clave, definir reglas de escalamiento y responsables claros. |
| RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS | PM: 12 h; PMO: 6 h; Comunicaciones: 6 h; IT (configuración): 4 h. Costo estimado: MXN 12,000 (estimación inicial). |
| DEPENDENCIAS | PDT 1.1 (acta de inicio y acuerdos) y PDT 1.2 (acceso a datos) para listas y contenidos; aprobación del sponsor; acceso a repositorio y herramientas de comunicación. |
| ENTREGABLES | Calendario de catchball (Excel/Calendario); Calendario de revisiones (frecuencias y responsables); Plantillas de acta y minuta; Listas de distribución y configuración de canales; Evidencia de prueba piloto (registro de envíos). |

El siguiente es 2.1 Análisis Externo: PESTEL; 5 Fuerzas de Porter; informe de implicaciones.

PDT 2.1 — Análisis Externo: PESTEL; 5 Fuerzas de Porter; informe de implicaciones

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| CONTROL DE VERSIONES | Versión: 1.0; Hecha por: Víctor (PM); Revisada por: PMO; Aprobada por: Sponsor; Fecha: 2026-01-28 |
| CÓDIGO PDT | 2.1 |
| NOMBRE PDT | Análisis Externo: PESTEL; 5 Fuerzas de Porter; informe de implicaciones |
| OBJETIVO | Identificar y documentar factores externos relevantes (macroambientales y competitivos) que afectan al piloto Agaveño Burgers y traducirlos en implicaciones operativas y estratégicas. |
| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR (ACTIVIDADES) | Recolección de información secundaria y entrevistas clave; análisis PESTEL por dimensión; análisis de las 5 Fuerzas de Porter aplicado al mercado local y canales (tienda física, delivery, dark kitchen); síntesis de hallazgos; elaboración de informe de implicaciones y recomendaciones prioritarias. |
| ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES | Responsable: Analista de estrategia (PM supervisa) Participa: PM, Gerente de tienda, Marketing, Ventas Apoya: PMO, Consultor externo (si aplica) Revisa: Sponsor / Comité sponsor Aprueba: Sponsor Da información: Fuentes externas identificadas, datos de mercado y benchmarking |
| DURACIÓN ESTIMADA | 10 días calendario (dentro de la ventana de 90 días) |
| FECHA DE INICIO (propuesta) | 25-feb-2026 |
| FECHA DE TÉRMINO (propuesta) | 06-mar-2026 |
| STAKEHOLDER ACEPTANTE | Sponsor del proyecto |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN (REQUISITOS) | PESTEL completo con evidencias de fuentes; análisis 5 Fuerzas aplicado y justificado; informe de implicaciones con lista priorizada de riesgos y oportunidades; recomendaciones accionables (mín. 5) y plan de seguimiento propuesto; aprobación documental por sponsor. |
| FORMA EN QUE SE ACEPTARÁ | Revisión y firma digital del informe por sponsor; reunión de presentación con comité sponsor y registro de acta con acuerdos. |
| SUPUESTOS | Acceso a fuentes de mercado y datos secundarios; disponibilidad de entrevistados clave; tiempo suficiente para validación interna; no hay cambios regulatorios súbitos durante el análisis. |
| RIESGOS | Información de mercado incompleta o desactualizada; sesgo en entrevistas; cambios regulatorios imprevistos; mitigación: usar múltiples fuentes, validar con datos locales y escalamiento al sponsor. |
| RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS | Analista estrategia: 32 h; PM: 8 h; Marketing/Operaciones (input): 8 h; Consultor externo (opcional): 8 h. Horas totales estimadas: 56 h. Costo estimado: MXN 40,000 (incluye posible consultoría). |
| DEPENDENCIAS | PDT 1.3 (plan de comunicación) para coordinar entrevistas; acceso a datos de mercado y benchmarking; disponibilidad del sponsor para revisión. |
| ENTREGABLES | Documento PESTEL (con fuentes); Documento 5 Fuerzas de Porter (aplicado); Informe de implicaciones y recomendaciones priorizadas; Presentación ejecutiva para comité sponsor; Acta de revisión y aprobación. |

Desglose de actividades y work-packages (2.1.x)

| Código | Actividad / Entregable | Duración (h) | Fechas (propuesta) | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Recolección de fuentes secundarias y benchmarking | 12 h | 25-feb → 26-feb-2026 | Analista estrategia |
| 2.1.2 | Entrevistas clave (stakeholders externos e internos) | 8 h | 26-feb → 27-feb-2026 | PM + Analista |
| 2.1.3 | Análisis PESTEL (por dimensión) | 12 h | 27-feb → 01-mar-2026 | Analista estrategia |
| 2.1.4 | Análisis 5 Fuerzas de Porter aplicado al mercado local | 10 h | 01-mar → 03-mar-2026 | Analista estrategia |
| 2.1.5 | Síntesis de implicaciones y priorización (riesgos/oportunidades) | 8 h | 03-mar → 04-mar-2026 | Analista + PM |
| 2.1.6 | Redacción del informe final y presentación ejecutiva | 6 h | 05-mar → 06-mar-2026 | PM + Analista |

• 2.2 Análisis Interno: AMOFHIT (activos, máquinas, operaciones, flujo, habilidades, información, tecnología); inventario.

2.2 Análisis Interno — AMOFHIT; inventario

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| CONTROL DE VERSIONES | Versión: 1.0; Hecha por: Víctor (PM); Revisada por: PMO; Aprobada por: Sponsor; Fecha: 2026-01-28 |
| CÓDIGO PDT | 2.2 |
| NOMBRE PDT | Análisis Interno: AMOFHIT (Activos, Máquinas, Operaciones, Flujo, Habilidades, Información, Tecnología); inventario |
| OBJETIVO | Identificar y documentar los recursos internos y capacidades operativas del piloto Agaveño Burgers mediante un inventario AMOFHIT que permita priorizar mejoras y preparar el diseño experimental. |
| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR (ACTIVIDADES) | Levantamiento de inventario físico y digital; mapeo de procesos y flujo operativo; auditoría de máquinas y equipos; evaluación de habilidades y roles; revisión de información y sistemas (POS, ERP, CRM); diagnóstico de tecnología y conectividad; consolidación AMOFHIT en matriz y recomendaciones operativas. |
| ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES | Responsable: Analista de operaciones (PM supervisa) Participa: Gerente de tienda, Coordinador de operaciones, Jefe de cocina Apoya: IT/DBA, RRHH, PMO Revisa: Sponsor / Comité sponsor Aprueba: Sponsor Da información: Supervisores de turno, proveedores de equipos |
| DURACIÓN ESTIMADA | 12 días calendario |
| FECHA DE INICIO (propuesta) | 27-feb-2026 |
| FECHA DE TÉRMINO (propuesta) | 10-mar-2026 |
| STAKEHOLDER ACEPTANTE | Sponsor del proyecto |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN (REQUISITOS) | Inventario AMOFHIT completo y verificado; mapeo de procesos con flujos documentados; lista de equipos con estado y plan de mantenimiento; matriz de brechas de habilidades; inventario de sistemas y datos con responsables; informe consolidado con recomendaciones priorizadas. |
| FORMA EN QUE SE ACEPTARÁ | Revisión y firma digital del informe consolidado por sponsor; validación in situ por Gerente de tienda y firma de conformidad; registro en repositorio corporativo. |
| SUPUESTOS | Acceso a instalaciones y sistemas; disponibilidad de supervisores y personal para entrevistas; registros de mantenimiento y activos accesibles; MOU/NDA vigente. |
| RIESGOS | Información incompleta o desactualizada; indisponibilidad de personal clave; discrepancias entre registros y estado real de activos; mitigación: inspección física, entrevistas adicionales y escalamiento al sponsor. |
| RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS | Analista operaciones: 40 h; PM: 8 h; IT/DBA: 8 h; RRHH (evaluación habilidades): 8 h; Gerente de tienda (apoyo in situ): 8 h. Horas totales estimadas: 72 h. Costo estimado: MXN 45,000 (estimación inicial). |
| DEPENDENCIAS | PDT 1.1 (acta y acuerdos) y PDT 1.2 (acceso a datos) para acceso a sistemas y registros; disponibilidad de inventarios previos; coordinación con operaciones para inspecciones. |
| ENTREGABLES | Matriz AMOFHIT (Excel); Inventario de activos y equipos (con estado y responsable); Mapas de proceso y flujo operativo (diagramas); Matriz de brechas de habilidades; Inventario de sistemas y datos; Informe consolidado con recomendaciones y plan de acciones priorizadas. |

• 2.3 Matrices: FODA (externo/interno) y CAME (acciones correctivas).

PDT 2.3 — Matrices: FODA (externo/interno) y CAME (acciones correctivas)

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| CONTROL DE VERSIONES | Versión: 1.0; Hecha por: Víctor (PM); Revisada por: PMO; Aprobada por: Sponsor; Fecha: 2026-01-28 |
| CÓDIGO PDT | 2.3 |
| NOMBRE PDT | Matrices: FODA (externo/interno) y CAME (acciones correctivas) |
| OBJETIVO | Sintetizar hallazgos externos e internos en matrices FODA y traducirlas en un plan CAME con acciones correctivas, de mejora, mantenimiento y explotación priorizadas para el piloto. |
| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR (ACTIVIDADES) | Consolidar insumos de 2.1 (PESTEL/5 Fuerzas) y 2.2 (AMOFHIT); elaborar matriz FODA externa e interna; priorizar factores por impacto y probabilidad; diseñar matriz CAME (Corregir, Afrontar, Mantener, Explotar) con acciones, responsables y plazos; validar en taller con stakeholders; documentar plan de seguimiento. |
| ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES | Responsable: Analista de estrategia / PM Participa: PM, Gerente de tienda, Analista de operaciones, Marketing Apoya: PMO, Consultor externo (si aplica) Revisa: Comité sponsor Aprueba: Sponsor Da información: Resultados 2.1 y 2.2 |
| DURACIÓN ESTIMADA | 6 días calendario |
| FECHA DE INICIO (propuesta) | 11-mar-2026 |
| FECHA DE TÉRMINO (propuesta) | 16-mar-2026 |
| STAKEHOLDER ACEPTANTE | Sponsor del proyecto |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN (REQUISITOS) | Matrices FODA (externo e interno) completas y justificadas; matriz CAME con acciones priorizadas, responsables y plazos; acta de taller de validación con firmas; plan de seguimiento documentado. |
| FORMA EN QUE SE ACEPTARÁ | Revisión y firma digital del documento por sponsor; validación en taller con registro de minutas y acuerdos; subida al repositorio corporativo. |
| SUPUESTOS | Insumos 2.1 y 2.2 disponibles y validados; stakeholders clave disponibles para taller; criterios de priorización acordados. |
| RIESGOS | Falta de alineamiento en priorización; insumos incompletos o contradictorios; baja asistencia al taller; mitigación: pre-work distribuido y sesiones de alineamiento previas. |
| RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS | Analista estrategia: 16 h; PM: 6 h; Analista operaciones: 6 h; Marketing/Operaciones (input): 4 h; PMO (facilitación): 4 h. Horas totales estimadas: 36 h. Costo estimado: MXN 18,000 (estimación inicial). |
| DEPENDENCIAS | Entregables de PDT 2.1 (Análisis Externo) y PDT 2.2 (Análisis Interno); disponibilidad de stakeholders para taller; plan de comunicación (PDT 1.3) para convocatorias. |
| ENTREGABLES | Matriz FODA externa; Matriz FODA interna; Matriz CAME con acciones, responsables y plazos; Minuta/acta del taller de validación; Documento de seguimiento con indicadores de control. |

• 2.4 Entregable: Informe diagnóstico y lista priorizada de oportunidades.

PDT 2.4 — Entregable: Informe diagnóstico y lista priorizada de oportunidades

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| CONTROL DE VERSIONES | Versión: 1.0; Hecha por: Víctor (PM); Revisada por: Analista estrategia; Aprobada por: Sponsor; Fecha: 2026-01-28 |
| CÓDIGO PDT | 2.4 |
| NOMBRE PDT | Entregable: Informe diagnóstico y lista priorizada de oportunidades |
| OBJETIVO | Consolidar los hallazgos del diagnóstico externo e interno en un informe único que priorice oportunidades de mejora y defina acciones iniciales para el piloto Agaveño Burgers. |
| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR (ACTIVIDADES) | Consolidación de insumos (2.1, 2.2, 2.3); síntesis ejecutiva de hallazgos; priorización de oportunidades por impacto y factibilidad; definición de criterios de priorización; elaboración de roadmap corto plazo (acciones 90 días) y medium term; redacción del informe final y presentación ejecutiva; preparación de anexos (matrices, evidencias, datos). |
| ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES | Responsable: Analista de estrategia (PM supervisa) Participa: PM, Analista de operaciones, Marketing, Gerente de tienda Apoya: PMO, Consultor externo (si aplica) Revisa: Comité sponsor Aprueba: Sponsor Da información: Resultados 2.1, 2.2, 2.3 |
| DURACIÓN ESTIMADA | 6 días calendario |
| HORAS ESTIMADAS (TOTAL) | 36 h |
| FECHA DE INICIO (propuesta) | 17-mar-2026 |
| FECHA DE TÉRMINO (propuesta) | 22-mar-2026 |
| STAKEHOLDER ACEPTANTE | Sponsor del proyecto |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN (REQUISITOS) | Informe consolidado entregado; lista priorizada de oportunidades con criterios (impacto, urgencia, coste, factibilidad); roadmap de acciones para 90 días con responsables y plazos; anexos con evidencia (PESTEL, AMOFHIT, FODA/CAME); presentación ejecutiva aprobada por sponsor. |
| FORMA EN QUE SE ACEPTARÁ | Revisión y firma digital del informe por sponsor; presentación en reunión de comité con acta que registre la aprobación y acuerdos de seguimiento; subida del informe y anexos al repositorio corporativo. |
| SUPUESTOS | Entregables 2.1–2.3 disponibles y validados; datos operativos accesibles; disponibilidad del sponsor para revisión en ventana propuesta. |
| RIESGOS | Incongruencias entre insumos; falta de datos para priorizar; desacuerdo en criterios de priorización; mitigación: sesión de alineamiento previa y uso de matriz de priorización transparente. |
| RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS | Analista estrategia: 24 h; PM: 6 h; PMO (formato y subida): 4 h. Costo estimado: MXN 20,000 (estimación inicial). |
| DEPENDENCIAS | Entregables de PDT 2.1, 2.2 y 2.3; plan de comunicación (PDT 1.3) para convocatoria de revisión; disponibilidad del sponsor para aprobación. |
| ENTREGABLES | Informe diagnóstico consolidado (PDF/Word); Lista priorizada de oportunidades (Excel) con criterios y scoring; Roadmap de acciones 90 días (Gantt/tabla) con responsables; Presentación ejecutiva (slides); Anexos: PESTEL, 5 Fuerzas, AMOFHIT, FODA/CAME, evidencias. |

• 3.1 Visión, Misión y Valores (ajuste corporativo).

PDT 3.1 — Visión, Misión y Valores ajuste corporativo

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| CONTROL DE VERSIONES | Versión: 1.0; Hecha por: Víctor (PM); Revisada por: Dirección; Aprobada por: Sponsor; Fecha: 2026-01-28 |
| CÓDIGO PDT | 3.1 |
| NOMBRE PDT | Visión, Misión y Valores ajuste corporativo |
| OBJETIVO | Revisar y ajustar la Visión, Misión y Valores para alinear el piloto Agaveño Burgers con la estrategia del proyecto y facilitar la adopción operativa durante los 90 días. |
| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR ACTIVIDADES | Revisión del material corporativo existente; taller de alineamiento con sponsor y líderes operativos; redacción de propuestas ajustadas de Visión, Misión y Valores; validación en taller con comité sponsor; versión final aprobada y comunicación interna. |
| ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES | Responsable: PM / Analista de estrategia Participa: Sponsor, Gerente de tienda, Líder Acelera Apoya: Comunicaciones, RRHH, PMO Revisa: Comité sponsor Aprueba: Sponsor Da información: Documentos corporativos previos, feedback de operaciones |
| DURACIÓN ESTIMADA | 4 días calendario |
| FECHA DE INICIO (propuesta) | 23-mar-2026 |
| FECHA DE TÉRMINO (propuesta) | 26-mar-2026 |
| STAKEHOLDER ACEPTANTE | Sponsor del proyecto |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN REQUISITOS | Propuesta de Visión, Misión y Valores documentada; acta de taller con acuerdos; versión final aprobada por sponsor; material de comunicación listo para difusión interna. |
| FORMA EN QUE SE ACEPTARÁ | Firma digital de la versión final por sponsor; registro de aprobación en repositorio; validación en reunión del comité sponsor con acta. |
| SUPUESTOS | Documentación corporativa previa disponible; disponibilidad del sponsor y líderes para taller; consenso operativo alcanzable en la ventana propuesta. |
| RIESGOS | Falta de consenso entre stakeholders; retrasos en validación; resistencia al cambio operativo; mitigación: pre-work distribuido, facilitación del taller y definición de criterios de decisión. |
| RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS | Analista estrategia: 12 h; PM: 4 h; Comunicaciones: 4 h; RRHH: 4 h. Horas totales estimadas: 24 h. Costo estimado: MXN 12,000 (estimación inicial). |
| DEPENDENCIAS | Entregables de diagnóstico (PDT 2.4) para inputs; disponibilidad del comité sponsor; plan de comunicación (PDT 1.3) para difusión. |
| ENTREGABLES | Documento con propuesta de Visión, Misión y Valores; Acta de taller y lista de acuerdos; Versión final aprobada (Word/PDF); Paquete de comunicación interna (mensaje ejecutivo y slide). |

• 3.2 X Matrix Hoshin Kanri: metas 3 años / metas anuales / iniciativas / KPIs (p50/p80).

PDT 3.2 — X-Matrix Hoshin Kanri: metas 3 años / metas anuales / iniciativas / KPIs (p50/p80)

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| CONTROL DE VERSIONES | Versión: 1.0; Hecha por: Víctor (PM); Revisada por: Dirección Estratégica; Aprobada por: Sponsor; Fecha: 2026-01-28 |
| CÓDIGO PDT | 3.2 |
| NOMBRE PDT | X-Matrix Hoshin Kanri: metas 3 años / metas anuales / iniciativas / KPIs (p50/p80) |
| OBJETIVO | Traducir el diagnóstico y la visión en una X-Matrix que alinee metas estratégicas 3 años, metas anuales, iniciativas prioritarias y KPIs con estimaciones p50/p80 para guiar la ejecución del piloto y facilitar la toma de decisiones. |
| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR (ACTIVIDADES) | Revisión de inputs (2.4, 3.1); definición de metas estratégicas 3 años; desagregación a metas anuales y objetivos del piloto; identificación de iniciativas clave y proyectos habilitadores; definición de KPIs por iniciativa con estimaciones p50/p80; construcción de la X-Matrix (formato estándar); taller de alineamiento con comité sponsor; ajuste y aprobación final. |
| ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES | Responsable: Analista de estrategia / PM Participa: Sponsor, Gerente de tienda, Líder de operaciones, Marketing Apoya: PMO, Analista de datos, Finanzas Revisa: Comité sponsor Aprueba: Sponsor Da información: Resultados diagnóstico y FODA/CAME |
| DURACIÓN ESTIMADA | 8 días calendario |
| HORAS ESTIMADAS (TOTAL) | 48 h |
| FECHA DE INICIO (propuesta) | 27-mar-2026 |
| FECHA DE TÉRMINO (propuesta) | 03-abr-2026 |
| STAKEHOLDER ACEPTANTE | Sponsor del proyecto |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN (REQUISITOS) | X-Matrix completa con: metas 3 años; metas anuales; iniciativas con responsables; KPIs definidos con valores p50 y p80; plan de seguimiento (frecuencia y responsables); acta de taller con validación del comité sponsor; documento final aprobado y subido al repositorio. |
| FORMA EN QUE SE ACEPTARÁ | Aprobación documental por sponsor (firma digital) y registro del acta de taller con acuerdos; subida de X-Matrix final al repositorio corporativo. |
| SUPUESTOS | Insumos del diagnóstico (2.4) y ajuste de Visión/Misión (3.1) disponibles; disponibilidad del comité sponsor para taller; datos históricos suficientes para estimaciones p50/p80. |
| RIESGOS | Falta de consenso en metas; estimaciones p50/p80 poco fundamentadas; retrasos en validación del comité; mitigación: pre-work con datos, sesiones de calibración y uso de rangos conservadores. |
| RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS | Analista estrategia: 24 h; PM: 8 h; Analista de datos: 8 h; PMO (facilitación): 8 h. Costo estimado: MXN 30,000 (estimación inicial). |
| DEPENDENCIAS | Entregable diagnóstico (PDT 2.4); Visión/Misión final (PDT 3.1); plan de comunicación (PDT 1.3) para convocatorias; datos históricos para estimaciones. |
| ENTREGABLES | X-Matrix Hoshin Kanri (formato A3 o Excel) con metas 3 años, metas anuales, iniciativas y KPIs (p50/p80); Acta de taller de alineamiento; Plan de seguimiento (frecuencia, responsables). |

Desglose de actividades y cronograma (3.2.x)

| Código | Actividad / Entregable | Duración (h) | Fechas (propuesta) | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1 | Revisión de insumos y pre-work (datos históricos, 2.4, 3.1) | 8 h | 27-mar-2026 | Analista estrategia + Analista datos |
| 3.2.2 | Definición metas estratégicas 3 años y metas anuales | 10 h | 28-mar-2026 | Analista estrategia + PM |
| 3.2.3 | Identificación y priorización de iniciativas (workstreams) | 8 h | 29-mar-2026 | Analista estrategia + Operaciones |
| 3.2.4 | Definición de KPIs por iniciativa y estimaciones p50/p80 | 10 h | 30-mar-2026 | Analista datos + Analista estrategia |
| 3.2.5 | Construcción de la X-Matrix (formato final) | 6 h | 31-mar-2026 | PMO + Analista estrategia |
| 3.2.6 | Taller de alineamiento con comité sponsor y ajustes | 4 h | 01-abr-2026 | PM + Comité sponsor |
| 3.2.7 | Ajustes finales, aprobación y subida al repositorio | 2 h | 02-apr-2026 | PMO + PM |

Si quieres, genero la plantilla de X-Matrix pre-llenada con ejemplos de metas, iniciativas y KPIs p50/p80 basados en los hallazgos del diagnóstico (lista lista para copiar a Excel). ¿Deseas que la prepare ahora?

• 3.3 Mapa BSC: objetivos por perspectiva y alineamiento causa efecto.

PDT 3.3 — Mapa BSC: objetivos por perspectiva y alineamiento causa-efecto

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| CONTROL DE VERSIONES | Versión: 1.0; Hecha por: Víctor (PM); Revisada por: Dirección Estratégica; Aprobada por: Sponsor; Fecha: 2026-01-28 |
| CÓDIGO PDT | 3.3 |
| NOMBRE PDT | Mapa BSC: objetivos por perspectiva y alineamiento causa-efecto |
| OBJETIVO | Traducir la X-Matrix y el diagnóstico en un Mapa Balanced Scorecard que defina objetivos por perspectiva (Finanzas, Clientes, Procesos Internos, Aprendizaje y Crecimiento) y muestre relaciones causa-efecto claras para guiar la ejecución del piloto. |
| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR (ACTIVIDADES) | Identificar objetivos estratégicos por perspectiva; definir indicadores asociados y responsables; mapear relaciones causa-efecto entre objetivos; validar alineamiento con X-Matrix y prioridades del diagnóstico; diseñar visual del Mapa BSC (A3/slide) y plan de seguimiento (frecuencia, responsables). |
| ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES | Responsable: Analista de estrategia / PM Participa: Sponsor, Gerente de tienda, Líder de operaciones, Marketing Apoya: PMO, Analista de datos, Finanzas Revisa: Comité sponsor Aprueba: Sponsor Da información: Resultados del diagnóstico y X-Matrix |
| DURACIÓN ESTIMADA | 6 días calendario |
| HORAS ESTIMADAS (TOTAL) | 36 h |
| FECHA DE INICIO (propuesta) | 04-abr-2026 |
| FECHA DE TÉRMINO (propuesta) | 09-abr-2026 |
| STAKEHOLDER ACEPTANTE | Sponsor del proyecto |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN (REQUISITOS) | Mapa BSC con objetivos por perspectiva; indicadores asociados y responsables; diagrama de relaciones causa-efecto validado; alineamiento documentado con X-Matrix; plan de seguimiento con frecuencia y responsables; aprobación del sponsor. |
| FORMA EN QUE SE ACEPTARÁ | Revisión y firma digital del Mapa BSC por sponsor; validación en taller con comité sponsor y registro de acta; subida del documento final al repositorio. |
| SUPUESTOS | X-Matrix (PDT 3.2) y diagnóstico (PDT 2.4) disponibles; datos históricos para definir indicadores; disponibilidad del comité para taller de validación. |
| RIESGOS | Falta de consenso en prioridades; indicadores mal definidos o no medibles; desconexión entre X-Matrix y BSC; mitigación: pre-work con propuestas, calibración de métricas y taller facilitado. |
| RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS | Analista estrategia: 20 h; Analista de datos: 6 h; PM: 6 h; PMO (diseño visual): 4 h. Costo estimado: MXN 22,000 (estimación inicial). |
| DEPENDENCIAS | Entregables PDT 2.4 (Informe diagnóstico) y PDT 3.2 (X-Matrix); plan de comunicación (PDT 1.3) para convocatorias; datos históricos para calibración de indicadores. |
| ENTREGABLES | Mapa BSC visual (A3/slide); Tabla de objetivos por perspectiva con indicadores, metas p50/p80 y responsables; Diagrama de relaciones causa-efecto; Plan de seguimiento (frecuencia, responsables); Acta de validación. |

Desglose de actividades (3.3.x) y cronograma interno

| Código | Actividad / Entregable | Duración (h) | Fechas (propuesta) | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3.1 | Revisión de insumos (X-Matrix, diagnóstico) y pre-work | 6 h | Día 1 (04-abr) | Analista estrategia + Analista datos |
| 3.3.2 | Identificación y redacción de objetivos por perspectiva | 8 h | Día 2 (05-abr) | Analista estrategia |
| 3.3.3 | Definición de indicadores, metas p50/p80 y responsables | 8 h | Día 3 (06-abr) | Analista datos + Analista estrategia |
| 3.3.4 | Mapeo de relaciones causa-efecto y construcción del diagrama | 6 h | Día 4 (07-abr) | Analista estrategia + PM |
| 3.3.5 | Taller de validación con comité sponsor y ajustes | 4 h | Día 5 (08-abr) | PM + Comité sponsor |
| 3.3.6 | Ajustes finales, diseño visual y subida al repositorio | 4 h | Día 6 (09-abr) | PMO + PM |

Puedo generar la plantilla del Mapa BSC pre-llenada con ejemplos de objetivos e indicadores alineados a la X-Matrix para que la copies a Excel o PowerPoint.

• 3.4 Entregable: X Matrix aprobada y BSC.

PDT 3.4 — Entregable: X-Matrix aprobada y BSC

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| CONTROL DE VERSIONES | Versión: 1.0; Hecha por: Víctor (PM); Revisada por: Dirección Estratégica; Aprobada por: Sponsor; Fecha: 2026-01-28 |
| CÓDIGO PDT | 3.4 |
| NOMBRE PDT | Entregable: X-Matrix aprobada y Balanced Scorecard (BSC) |
| OBJETIVO | Entregar la X-Matrix final aprobada y el Mapa BSC validado, alineados con el diagnóstico y la estrategia, listos para guiar la ejecución del piloto. |
| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR (ACTIVIDADES) | Consolidación final de X-Matrix; verificación cruzada con indicadores y metas p50/p80; ajuste final del Mapa BSC (objetivos, indicadores, responsables); taller de aprobación con comité sponsor; incorporación de comentarios y versión final; registro y publicación en repositorio. |
| ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES | Responsable: Analista de estrategia / PM Participa: Sponsor, Gerente de tienda, Líder de operaciones, Finanzas Apoya: PMO, Analista de datos, Comunicaciones Revisa: Comité sponsor Aprueba: Sponsor |
| DURACIÓN ESTIMADA | 3 días calendario |
| FECHA DE INICIO (propuesta) | 10-abr-2026 |
| FECHA DE TÉRMINO (propuesta) | 12-abr-2026 |
| HORAS ESTIMADAS (TOTAL) | 16 h |
| STAKEHOLDER ACEPTANTE | Sponsor del proyecto / Comité sponsor |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN (REQUISITOS) | X-Matrix con metas 3 años y anuales, iniciativas y KPIs p50/p80 aprobada por comité; Mapa BSC con objetivos por perspectiva y relaciones causa-efecto validado; acta de aprobación firmada; versiones finales subidas al repositorio. |
| FORMA EN QUE SE ACEPTARÁ | Firma digital del acta de aprobación por sponsor; registro de la X-Matrix y BSC en repositorio corporativo con control de versiones; minuta de la reunión de aprobación. |
| SUPUESTOS | Insumos de 3.1–3.3 disponibles y validados; comité sponsor disponible para taller de aprobación; datos históricos suficientes para justificar p50/p80. |
| RIESGOS | Falta de consenso en metas o KPIs; estimaciones p50/p80 insuficientemente justificadas; retrasos en la aprobación del comité; mitigación: pre-work distribuido, sesión de calibración previa y criterios de decisión claros. |
| RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS | Analista estrategia: 8 h; PM: 4 h; Analista de datos: 2 h; PMO (diseño y subida): 2 h. Costo estimado: MXN 12,000 (estimación inicial). |
| DEPENDENCIAS | Entregables PDT 3.1 (Visión/Misión), PDT 3.2 (X-Matrix draft) y PDT 3.3 (Mapa BSC draft); plan de comunicación (PDT 1.3) para convocatoria; disponibilidad del comité sponsor. |
| ENTREGABLES | X-Matrix final aprobada (A3/Excel); Mapa BSC final (A3/slide); Acta/minuta de aprobación con firmas; Documento de alineamiento entre X-Matrix y BSC; Versión final subida al repositorio. |

Desglose de actividades (3.4.x)

- 3.4.1 Consolidación final X-Matrix y verificación p50/p80 — 6 h — Día 1 — Analista estrategia + Analista datos.

- 3.4.2 Ajustes finales del Mapa BSC y diagrama causa-efecto — 4 h — Día 2 — Analista estrategia + PMO.

- 3.4.3 Taller de aprobación con comité sponsor (presentación y firma) — 3 h — Día 3 — PM + Sponsor + Comité.

- 3.4.4 Incorporación de comentarios, versión final y subida al repositorio — 3 h — Día 3 — PMO + PM.

Si quieres, preparo la X-Matrix y el Mapa BSC en formato A3 pre-llenados con los elementos clave que ya definimos (metas, iniciativas y KPIs p50/p80) para que los lleves directo al taller de aprobación. ¿Lo genero ahora?

• 4.1 Protocolo experimental: diseño pre/post, control charts, tamaño muestra.

PDT 4.1 — Protocolo experimental: diseño pre/post, control charts, tamaño muestra

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| VERSIÓN | 1.0 — 2026-01-28 |
| CÓDIGO PDT | 4.1 |
| NOMBRE PDT | Protocolo experimental: diseño pre/post, control charts, tamaño muestra |
| OBJETIVO | Definir un protocolo experimental reproducible para el piloto de El Agaveño Burgers que permita medir el impacto de las intervenciones mediante diseño pre/post, control charts y pruebas estadísticas, asegurando validez y poder estadístico. |
| DURACIÓN DENTRO DEL PILOTO | 10 días calendario (13-abr-2026 → 22-abr-2026) |
| HORAS ESTIMADAS (TOTAL) | 60 h |
| RESPONSABLES | Responsable: Analista de datos / Científico de datos Participa: PM, Gerente de tienda, Jefe de cocina, Analista de operaciones Apoya: DBA, IT, PMO, Consultor estadístico (si aplica) Revisa: Comité sponsor / CISO (si hay datos sensibles) |

Descripción del trabajo a realizar

- Diseño experimental: seleccionar esquema pre/post con grupo control si es viable; definir unidades de análisis (transacción, turno, día); periodo pre-intervención y post-intervención; ventanas temporales y criterios de inclusión/exclusión.

- Control charts: seleccionar tipos de cartas de control (p, np, X̄-R, I-MR, CUSUM o EWMA) según la métrica; definir subgrupos y frecuencia de muestreo; establecer límites de control y reglas de señal.

- Tamaño de muestra: calcular n para cada métrica clave (tiempo de servicio, tasa de error, ticket promedio, NPS) usando estimaciones p50/p80 de efecto mínimo detectable, varianza histórica y nivel de confianza; incluir ajuste por autocorrelación y clustering si aplica.

- Plan de recolección de datos: fuentes (POS, encuestas NPS, tiempos manuales/telemetría), variables, metadatos, frecuencia, responsables de captura y validación.

- Análisis estadístico: pruebas pre/post (t test, Mann-Whitney, chi2), modelos de series temporales si aplica (ARIMA, ITS), análisis de control charts y evaluación de señales; plan para manejo de datos faltantes y outliers.

- Criterios de éxito y aceptación: definición de umbrales p50/p80, criterios de significancia y criterios prácticos (ej.: reducción ≥ X% en tiempo de servicio con p<0.05 y efecto práctico p50).

- Documentación y reproducibilidad: scripts, plantillas de análisis, notebook con pasos, y checklist de validación para DBA y auditoría.

Entregables

- Protocolo experimental (documento): objetivo, hipótesis, diseño, periodos, unidades de análisis.

- Plan de muestreo y cálculo de tamaño de muestra (hoja de cálculo con fórmulas y supuestos p50/p80).

- Plantillas de control charts (Excel/Python/R) y guía de interpretación.

- Plan de recolección de datos (variables, fuentes, responsables).

- Scripts de análisis reproducibles (notebook) y informe de validación de la muestra piloto.

Cronograma y desglose de actividades (4.1.x)

| Código | Actividad | Duración (h) | Fechas | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 | Revisión de métricas clave y datos históricos | 8 h | 13-abr | Analista datos + DBA |
| 4.1.2 | Diseño del esquema experimental (pre/post y control) | 10 h | 14-abr | Analista datos + PM |
| 4.1.3 | Cálculo de tamaño de muestra p50/p80 y sensibilidad | 10 h | 15-abr | Analista datos + Consultor estadístico |
| 4.1.4 | Selección y configuración de control charts | 8 h | 16-abr | Analista datos + IT |
| 4.1.5 | Plan de recolección y validación de datos | 8 h | 17-abr | PM + DBA + Operaciones |
| 4.1.6 | Desarrollo de scripts y plantillas reproducibles | 10 h | 18-abr → 19-abr | Analista datos |
| 4.1.7 | Prueba piloto de extracción y análisis de muestra | 4 h | 20-abr | DBA + Analista datos |
| 4.1.8 | Revisión, ajuste y entrega del protocolo final | 2 h | 21-abr → 22-abr | PM + Analista datos |

Criterios de aceptación

- Protocolo documentado y aprobado por PM y sponsor.

- Cálculos de tamaño de muestra con supuestos p50/p80 y sensibilidad documentados.

- Control charts configurados y validados con muestra de prueba.

- Scripts reproducibles y plan de recolección verificado en entorno de prueba.

Riesgos y mitigación

- Riesgo: datos históricos insuficientes para estimaciones. Mitigación: usar priors conservadores y realizar análisis de sensibilidad.

- Riesgo: autocorrelación o estacionalidad que invalide pruebas simples. Mitigación: aplicar modelos de series temporales o ITS.

- Riesgo: baja calidad de captura en campo. Mitigación: checklist de validación, capacitación breve y control de calidad por DBA.

Dependencias

- Requiere: Entregables 2.4 (diagnóstico) y 4.2 (SOPs) para definir unidades y procesos; acceso a datos POS y logs (PDT 1.2); aprobación del comité sponsor para el diseño y criterios p50/p80.

Si quieres, genero ahora la hoja de cálculo con los cálculos de tamaño de muestra (con fórmulas para p50/p80) o plantillas de control charts listas para usar en Excel/Python. ¿Cuál prefieres?

• 4.2 SOPs y playbooks: procesos cocina, servicio, digitalización.

PDT 4.2 — SOPs y playbooks: procesos cocina, servicio, digitalización

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| CONTROL DE VERSIONES | Versión: 1.0; Hecha por: Víctor (PM); Revisada por: Operaciones; Aprobada por: Sponsor; Fecha: 2026-01-28 |
| CÓDIGO PDT | 4.2 |
| NOMBRE PDT | SOPs y playbooks: procesos cocina, servicio, digitalización |
| OBJETIVO | Documentar y estandarizar procedimientos operativos para cocina, servicio y digitalización, garantizando reproducibilidad y calidad durante el piloto. |
| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR (ACTIVIDADES) | Levantamiento de procesos in situ; redacción de SOPs por proceso; creación de playbooks operativos y checklists; definición de roles y tiempos estándar; integración de pasos digitales (POS, pedidos, telemetría); validación en pruebas piloto y ajuste. |
| ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES | Responsable: Analista de operaciones / PM; Participa: Gerente de tienda, Jefe de cocina, Supervisores; Apoya: RRHH, IT, PMO; Revisa: Comité sponsor; Aprueba: Sponsor |
| DURACIÓN ESTIMADA | 12 días calendario |
| FECHA DE INICIO (propuesta) | 23-abr-2026 |
| FECHA DE TÉRMINO (propuesta) | 04-may-2026 |
| STAKEHOLDER ACEPTANTE | Sponsor del proyecto y Gerente de tienda |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN (REQUISITOS) | SOPs y playbooks aprobados; checklists validados en prueba; tiempos estándar medidos y aceptados; integración digital verificada; documentos subidos al repositorio. |
| FORMA EN QUE SE ACEPTARÁ | Aprobación documental por sponsor y gerente; evidencia de prueba piloto (minutas y registros de tiempos) subida al repositorio. |
| SUPUESTOS | Acceso a tienda y equipos; disponibilidad de personal para pruebas; datos POS accesibles; MOU/NDA vigente. |
| RIESGOS | Resistencia al cambio operativo; discrepancias entre SOPs y práctica real; fallas en integración digital; mitigación: pilotos iterativos y capacitación. |
| RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS | Analista operaciones: 40 h; Jefe cocina: 16 h; Gerente tienda: 12 h; IT: 12 h; RRHH/Capacitación: 8 h; PM: 8 h; Costo estimado: MXN 45,000 |
| DEPENDENCIAS | PDT 2.2 (AMOFHIT); PDT 4.1 (protocolo experimental); PDT 1.2 (acceso a datos); disponibilidad de IT/POS |
| ENTREGABLES | SOPs cocina (PDF); SOPs servicio (PDF); Playbooks operativos (checklists, guías paso a paso); Flujos digitales y scripts de integración; Plan de capacitación y evidencia; Registro de versiones en repositorio |

Desglose de actividades y cronograma (4.2.x)

| Código | Actividad | Duración (h) | Fechas (propuesta) | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.1 | Levantamiento y observación in situ de procesos | 12 h | 23-abr → 24-abr-2026 | Analista operaciones + Jefe cocina |
| 4.2.2 | Mapeo de procesos y definición de tiempos estándar | 8 h | 25-abr-2026 | Analista operaciones |
| 4.2.3 | Redacción SOPs cocina (recetas, seguridad, limpieza) | 8 h | 26-abr-2026 | Jefe cocina + Analista operaciones |
| 4.2.4 | Redacción SOPs servicio (atención, caja, entrega) | 8 h | 27-abr-2026 | Gerente tienda + Analista operaciones |
| 4.2.5 | Diseño playbooks digitales (POS, pedidos, telemetría) | 8 h | 28-abr-2026 | IT + Analista datos |
| 4.2.6 | Creación de checklists y materiales de capacitación | 6 h | 29-abr-2026 | RRHH + Comunicaciones |
| 4.2.7 | Prueba piloto en tienda y ajuste de SOPs/playbooks | 12 h | 30-abr → 02-may-2026 | Analista operaciones + Equipo tienda |
| 4.2.8 | Validación final, aprobación y subida al repositorio | 4 h | 03-may → 04-may-2026 | PM + Sponsor |

Criterios de validación operativa (resumidos)

- SOPs aplicadas en al menos 3 turnos sin desviaciones críticas;

- Tiempos estándar dentro del rango aceptable definido en protocolo;

- Integración digital registra transacciones y telemetría sin pérdida de datos;

- Personal capacitado con evidencia de asistencia y evaluación práctica.

Si quieres, genero ahora plantillas listas para completar: (A) SOP cocina en formato paso-a-paso; (B) SOP servicio con checklists; (C) Playbook digital con flujos POS y roles. ¿Cuál prefieres que entregue primero?

• 4.3 Plantillas KPI: metadatos, frecuencia, fuente, responsable.

Plantillas KPI — Metadatos, frecuencia, fuente y responsable

A continuación tienes una tabla de plantillas lista para copiar a Excel y ejemplos prácticos para El Agaveño Burgers. Cada celda contiene una sola línea; si hay varios ítems en una celda, están separados por ;.

Plantilla de referencia (columnas)

| KPI | Definición y Fórmula | Unidad | Frecuencia | Fuente; Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KPI (nombre claro) | Definición breve; Fórmula matemática o cálculo | Unidad de medida | Diaria / Semanal / Quincenal / Mensual | Sistema fuente; Rol responsable |

Ejemplos aplicados

| KPI | Definición y Fórmula | Unidad | Frecuencia | Fuente; Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tiempo de servicio | Tiempo medio desde pedido hasta entrega; Fórmula: promedio(tiempo_entrega) | Minutos | Diaria | POS logs; Responsable: Jefe de cocina |
| Ticket promedio | Ingreso medio por transacción; Fórmula: ventas_totales / número_transacciones | MXN | Diaria | POS; Responsable: Gerente de tienda |
| Tasa de error de pedido | % pedidos con error; Fórmula: (pedidos_erróneos / pedidos_totales)·100 | Porcentaje | Semanal | Registro de incidencias; Responsable: Supervisor de turno |
| NPS (Net Promoter Score) | Índice de recomendación; Fórmula: %Promotores − %Detractores | Puntos (−100 a 100) | Quincenal | Encuestas NPS; Responsable: Marketing |
| Ventas por hora | Ventas totales por hora operativa; Fórmula: ventas_por_intervalo / horas | MXN/hora | Diaria | POS; Responsable: Gerente de tienda |
| Tiempo de preparación por plato | Tiempo medio de preparación por receta; Fórmula: promedio(tiempo_preparación) | Minutos | Semanal | Telemetría cocina / Cronos manuales; Responsable: Jefe de cocina |
| Porcentaje de cumplimiento SOP | % pasos SOP cumplidos en auditoría; Fórmula: (checklists_ok / checklists_totales)·100 | Porcentaje | Semanal | Checklists digitales; Responsable: RRHH / Calidad |
| Tasa de conversión delivery | % pedidos completados vs visitas app; Fórmula: (pedidos_confirmados / visitas_app)·100 | Porcentaje | Mensual | Plataforma delivery; Responsable: Digital / Marketing |

Campos recomendados para cada KPI (metadatos)

- Nombre del KPI: etiqueta corta y consistente.

- Descripción: qué mide y por qué importa.

- Fórmula: cálculo exacto con campos fuente.

- Unidad: minutos, MXN, %, puntos.

- Frecuencia de cálculo: diaria, semanal, quincenal, mensual.

- Fuente de datos: sistema y tabla/archivo (ej.: POS.transactions; NPS.surveys).

- Responsable: rol que valida y actúa (ej.: Gerente de tienda).

- Data steward: persona técnica que mantiene la calidad del dato (ej.: DBA).

- Método de recolección: automático (API/POS) o manual (checklist).

- Periodicidad de revisión: cuándo se revisa el KPI en reuniones.

- Meta p50 / Meta p80: objetivo mediano (p50) y objetivo ambicioso (p80).

- Umbrales de alerta: valores que disparan acción.

- Notas de cálculo: supuestos, exclusiones, ventanas horarias.

Plantilla vacía para copiar (fila por KPI)

KPI;Descripción;Fórmula;Unidad;Frecuencia;Fuente;Responsable;Data steward;Método recolección;Meta p50;Meta p80;Umbral alerta;Periodicidad revisión;Notas

Si quieres, te devuelvo la tabla de ejemplos en formato lista separada por comas lista para pegar en Excel, o te preparo una versión pre-llenada con los KPIs prioritarios del piloto (5–8 KPIs) ajustados a metas p50/p80. ¿Cuál prefieres?

Corrijo y aclaro: genera el PDT del sbtema 4.3 Plantillas KPI: metadatos, frecuencia, fuente, responsable.

PDT 4.3 — Plantillas KPI: metadatos, frecuencia, fuente, responsable

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| CONTROL DE VERSIONES | Versión: 1.0; Hecha por: Víctor (PM); Revisada por: Analista de datos; Aprobada por: Sponsor; Fecha: 2026-01-28 |
| CÓDIGO PDT | 4.3 |
| NOMBRE PDT | Plantillas KPI: metadatos, frecuencia, fuente, responsable |
| OBJETIVO | Diseñar y entregar plantillas estandarizadas de KPI que incluyan metadatos, frecuencia, fuente de datos y responsables para medir y gobernar el piloto El Agaveño Burgers. |
| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR ACTIVIDADES | Definir estructura de metadatos; seleccionar KPIs prioritarios; documentar fórmula y unidad; establecer frecuencia de cálculo y periodicidad de revisión; identificar fuente técnica y data steward; asignar responsable operativo; definir metas p50/p80 y umbrales de alerta; crear plantilla maestra en formato tabla; validar con stakeholders y ajustar. |
| ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES | Responsable: Analista de datos (con apoyo del PM) Participa: Gerente de tienda, Jefe de cocina, Marketing, Operaciones Apoya: DBA, PMO, Comunicaciones Revisa: Comité sponsor Aprueba: Sponsor Da información: Propietarios de datos y sistemas |
| DURACIÓN ESTIMADA | 6 días calendario |
| FECHA DE INICIO (propuesta) | 23-abr-2026 |
| FECHA DE TÉRMINO (propuesta) | 28-abr-2026 |
| HORAS ESTIMADAS TOTAL | 32 h |
| STAKEHOLDER ACEPTANTE | Sponsor del proyecto y Gerente de tienda |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN REQUISITOS | Plantilla maestra completada con campos obligatorios; 5–8 KPIs prioritarios pre-llenados; fuentes técnicas identificadas y data stewards asignados; metas p50/p80 definidas; validación y firma digital del responsable operativo; plantilla subida al repositorio. |
| FORMA EN QUE SE ACEPTARÁ | Aprobación documental por sponsor y responsables operativos; validación en reunión de revisión con acta; registro de la versión final en repositorio corporativo. |
| SUPUESTOS | Acceso a datos históricos y sistemas POS; disponibilidad de responsables para validar fórmulas; MOU/NDA vigente para compartir datos. |
| RIESGOS | Inconsistencia en definiciones entre áreas; fuentes de datos incompletas; desacuerdo en metas p50/p80; mitigación: taller de alineamiento, data stewarding y análisis de sensibilidad. |
| RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS | Analista de datos: 16 h; PM: 6 h; DBA: 4 h; Gerente tienda / Operaciones: 6 h. Costo estimado: MXN 18,000 (estimación inicial). |
| DEPENDENCIAS | PDT 1.2 (acceso a datos); PDT 4.1 (definición métricas del protocolo experimental); PDT 1.3 (plan de comunicación para validaciones). |
| ENTREGABLES | Plantilla maestra KPI (Excel) con campos de metadatos; Hoja pre-llenada con 5–8 KPIs prioritarios; Documento de definiciones y fórmulas (Word/PDF); Registro de responsables y data stewards; Acta de validación y versión final en repositorio. |

Desglose de actividades y cronograma 4.3.x

| Código | Actividad | Duración (h) | Fechas | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3.1 | Definición de estructura de metadatos y campos obligatorios | 8 h | 23-abr-2026 | Analista de datos |
| 4.3.2 | Selección y pre-llenado de KPIs prioritarios (5–8) | 8 h | 24-abr-2026 | Analista de datos + PM |
| 4.3.3 | Identificación de fuentes técnicas y asignación de data stewards | 4 h | 25-abr-2026 | DBA + Analista de datos |
| 4.3.4 | Definición de metas p50/p80 y umbrales de alerta por KPI | 6 h | 26-abr-2026 | Analista de datos + Gerente tienda |
| 4.3.5 | Taller de validación con stakeholders y ajustes finales | 4 h | 27-abr-2026 | PM + Stakeholders |
| 4.3.6 | Documentación final, control de versiones y subida al repositorio | 2 h | 28-abr-2026 | PMO + PM |

Campos incluidos en la plantilla maestra (una línea por campo)

KPI;Descripción;Fórmula;Unidad;Frecuencia;Fuente técnica;Tabla/Campo fuente;Responsable operativo;Data steward;Método de recolección;Meta p50;Meta p80;Umbral alerta;Periodicidad revisión;Notas de cálculo

Si deseas, puedo generar la plantilla Excel lista para copiar (fila de encabezados y 5–8 KPIs pre-llenados) con las fórmulas y ejemplos adaptados a El Agaveño Burgers.

Continuamos con el 5.1 Sprints y DMAIC: backlog por sprint; entregables sprint.

PDT 5.1 — Sprints y DMAIC: backlog por sprint; entregables sprint

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| CONTROL DE VERSIONES | Versión: 1.0; Hecha por: Víctor (PM); Revisada por: PMO; Aprobada por: Sponsor; Fecha: 2026-01-28 |
| CÓDIGO PDT | 5.1 |
| NOMBRE PDT | Sprints y DMAIC: backlog por sprint; entregables sprint |
| OBJETIVO | Planificar y ejecutar la entrega iterativa del piloto mediante sprints alineados al ciclo DMAIC, con backlog definido por sprint y entregables claros para asegurar avance medible en 90 días. |
| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR | Definir cadencia de sprints, mapear actividades DMAIC a sprints, priorizar backlog por sprint, asignar responsables, estimar esfuerzo, ejecutar revisiones y demos, y producir entregables por sprint (artefactos, datos, SOPs, análisis y controles). |
| RESPONSABLES | Responsable: Project Manager (PM) Participa: Analista de datos, Analista de operaciones, Jefe de cocina, Gerente de tienda, IT/DBA, Marketing Apoya: PMO, CISO/Legal, RRHH Revisa: Comité sponsor Aprueba: Sponsor |
| DURACIÓN ESTIMADA | 12 semanas (6 sprints de 2 semanas) dentro de la ventana de 90 días |
| FECHA DE INICIO (propuesta) | 13-abr-2026 |
| FECHA DE TÉRMINO (propuesta) | 05-jul-2026 |
| HORAS ESTIMADAS TOTAL | 240 h (estimación agregada por sprint) |
| STAKEHOLDER ACEPTANTE | Sponsor del proyecto y Gerente de tienda |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN | Backlog por sprint aprobado; entregables de cada sprint entregados y validados; demos realizadas y actas con decisiones; artefactos subidos al repositorio; métricas iniciales reportadas según plantilla KPI. |
| FORMA EN QUE SE ACEPTARÁ | Revisión y firma digital del acta de cierre de cada sprint por PM y responsable operativo; demo en reunión de revisión con comité sponsor; registro en repositorio corporativo. |
| SUPUESTOS | Disponibilidad de stakeholders para sprints y demos; acceso a datos y sistemas; SOPs básicos disponibles; equipo capacitado en metodología ágil. |
| RIESGOS | Retrasos por dependencias técnicas; alcance de backlog mal estimado; baja participación en demos; mitigación: grooming semanal, buffer en planificación, escalamiento al sponsor. |
| RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS | PM: 60 h; Analista datos: 80 h; Analista operaciones: 40 h; IT/DBA: 30 h; Gerente tienda/Jefe cocina: 30 h. Costo estimado: MXN 120,000 (estimación inicial). |
| DEPENDENCIAS | PDT 4.1 (protocolo experimental); PDT 4.2 (SOPs y playbooks); PDT 4.3 (plantillas KPI); PDT 1.2 (acceso a datos); plan de comunicación (PDT 1.3). |
| ENTREGABLES | Backlog priorizado por sprint; Plan de sprints y calendario; Actas de revisión y demos; Entregables DMAIC por sprint (documentos, datasets, análisis, SOPs, control charts); Registro de lecciones aprendidas. |

Cadencia y mapeo DMAIC a sprints

- Cadencia: Sprints de 2 semanas; reuniones: planning 2 h inicio sprint, daily standup 15 min diario, review/demo 2 h cierre sprint, retrospective 1 h.

- Mapeo DMAIC:

  - Sprint 0 (setup): preparación y arranque.

  - Sprint 1 — Define: alcance, VOC, mapa SIPOC, métricas.

  - Sprint 2 — Measure: recolección, limpieza, baseline, control charts iniciales.

  - Sprint 3 — Analyze: análisis de causas raíz, correlaciones, hipótesis.

  - Sprint 4 — Improve: diseño e implementación de mejoras piloto, SOPs ajustadas.

  - Sprint 5 — Control: controles, documentación final, plan de escalado y transferencia.

Backlog por sprint y entregables (resumen)

| Sprint | Objetivo principal | Backlog (items priorizados) | Entregables sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 Setup | Preparar entorno y gobernanza ágil | Configurar repositorio; definir plantilla de sprints; onboarding equipo; acceso a datos; calendario de sprints | Repositorio inicial; calendario sprints; lista de accesos; acta de kickoff |
| Sprint 1 Define | Definir problema y métricas | Workshop VOC; SIPOC; mapa de proceso actual; lista de KPIs p50/p80; hipótesis iniciales | Documento Define (SIPOC, VOC); lista KPIs; backlog técnico inicial |
| Sprint 2 Measure | Establecer baseline y calidad de datos | Extracción histórica; limpieza; definición de subgrupos; cálculo baseline; control charts preliminares | Dataset baseline; hoja de cálculo tamaños muestra; control charts iniciales; informe de calidad de datos |
| Sprint 3 Analyze | Identificar causas raíz y priorizar causas | Análisis de correlación; Pareto de defectos; análisis de tiempos por estación; pruebas de hipótesis | Informe Analyze (causas raíz); Pareto y diagramas; lista de causas priorizadas |
| Sprint 4 Improve | Diseñar e implementar mejoras piloto | Diseñar soluciones (SOPs, layout, digital flows); pruebas A/B o pilotos; capacitación rápida; ajustes en POS | Paquetes de mejora implementados; SOPs ajustadas; resultados preliminares vs baseline |
| Sprint 5 Control | Asegurar sostenibilidad y escalado | Definir controles y dashboards; plan de monitoreo; playbook de escalado; transferencia a operaciones | Control charts en producción; dashboards KPI; plan de control y escalado; acta de cierre piloto |
| Sprint 6 Wrap up (opcional) | Documentar lecciones y roadmap de escalado | Consolidar lecciones aprendidas; plan de despliegue; estimación ROI; presentación final | Informe final; presentación ejecutiva; roadmap de escalado y business case |

Detalle de entregables por sprint (ejemplos concretos)

Sprint 0 Setup

- Backlog: acceso a POS; plantillas KPI; entorno de pruebas; RACI de sprints.

- Entregables: Repositorio con estructura; RACI; calendario; acta kickoff.

Sprint 1 Define

- Backlog: workshop VOC con clientes/tienda; SIPOC; definición unidad de análisis.

- Entregables: Documento Define; lista KPIs con metadatos; hipótesis priorizadas.

Sprint 2 Measure

- Backlog: extracción POS 3 meses; instrumentación telemetría; validación de datos.

- Entregables: Dataset anonimizados de muestra; baseline KPI; control charts preliminares; informe de calidad.

Sprint 3 Analyze

- Backlog: análisis tiempos por estación; correlación ticket vs tiempo; identificación cuellos.

- Entregables: Informe de causas raíz; diagramas Pareto y fishbone; backlog de mejoras.

Sprint 4 Improve

- Backlog: rediseño layout cocina; ajustes SOP; scripts POS; piloto de 1 semana.

- Entregables: SOPs actualizadas; resultados piloto comparativos; plan de capacitación.

Sprint 5 Control

- Backlog: automatización de reportes; definición de umbrales de alerta; plan de auditoría.

- Entregables: Dashboards operativos; control charts en producción; plan de control y transferencia.

Sprint 6 Wrap up

- Backlog: consolidación ROI; plan de escalado; lecciones aprendidas.

- Entregables: Informe final y presentación ejecutiva; roadmap de despliegue.

Criterios de aceptación por sprint

- Planning aprobado con backlog refinado y estimaciones.

- Demo realizada y validada por stakeholders clave.

- Entregables subidos al repositorio y revisados por PM/operaciones.

- Acciones de mitigación para riesgos identificados en la retrospective.

Gobernanza ágil y ceremonias

- Planning al inicio de cada sprint (2 h).

- Daily standup 15 min diarios.

- Review / Demo cierre de sprint (2 h) con evidencia y acta.

- Retrospective 1 h para mejoras del proceso.

- Grooming semanal para mantener backlog priorizado.

Riesgos específicos y mitigación en ejecución de sprints

- Riesgo: bloqueos técnicos que detienen un sprint. Mitigación: definir tareas de mitigación en backlog y reservar capacidad técnica.

- Riesgo: alcance excesivo en sprint Improve. Mitigación: dividir mejoras en incrementos mínimos viables.

- Riesgo: baja calidad de datos que impide Measure/Analyze. Mitigación: sprint técnico de limpieza y validación temprana.

Si quieres, genero ahora el backlog detallado en formato tabla Excel con las historias/tareas por sprint (incluyendo estimaciones en horas, prioridad y responsable) listo para copiar; o un template de acta de demo para usar en cada cierre de sprint. ¿Cuál prefieres que prepare a continuación?

Continuamos con el 5.2 Pruebas de prototipos: diseño, pruebas con clientes, validación.

PDT 5.2 — Pruebas de prototipos: diseño, pruebas con clientes, validación

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| CONTROL DE VERSIONES | Versión: 1.0; Hecha por: Víctor (PM); Revisada por: Analista de datos; Aprobada por: Sponsor; Fecha: 2026-01-28 |
| CÓDIGO PDT | 5.2 |
| NOMBRE PDT | Pruebas de prototipos: diseño, pruebas con clientes, validación |
| OBJETIVO | Diseñar, ejecutar y validar pruebas de prototipos operativos y digitales (cocina, servicio, flujo digital) con clientes reales para verificar hipótesis del piloto y decidir escalado. |
| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR (ACTIVIDADES) | Definir prototipos y criterios de éxito; diseñar protocolos de prueba (escenario, duración, unidades de análisis); reclutar clientes y obtener consentimiento; ejecutar pruebas controladas en tienda y canales digitales; recolectar datos cuantitativos y cualitativos; analizar resultados vs baseline; documentar hallazgos y recomendaciones de validación o iteración. |
| ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES | Responsable: Analista de operaciones / PM Participa: Gerente de tienda, Jefe de cocina, Analista de datos, Marketing Apoya: RRHH (reclutamiento), IT/DBA, Comunicaciones, Legal/DPO Revisa: Comité sponsor Aprueba: Sponsor |
| DURACIÓN ESTIMADA | 18 días calendario |
| FECHA DE INICIO (propuesta) | 06-may-2026 |
| FECHA DE TÉRMINO (propuesta) | 23-may-2026 |
| HORAS ESTIMADAS (TOTAL) | 96 h |
| STAKEHOLDER ACEPTANTE | Sponsor del proyecto y Gerente de tienda |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN (REQUISITOS) | Protocolo de prueba aprobado; reclutamiento completado; ejecución de pruebas según plan; datasets y feedback recogidos; análisis comparativo vs baseline con métricas clave; informe de validación con decisión (validar/iterar/descartar) y plan de siguientes pasos; acta de cierre firmada. |
| FORMA EN QUE SE ACEPTARÁ | Revisión y firma digital del informe de validación por sponsor y gerente; presentación de resultados en reunión de comité con acta; subida de artefactos al repositorio. |
| SUPUESTOS | Acceso a tienda y horarios para pruebas; disponibilidad de clientes para participar; datos POS y telemetría accesibles; MOU/NDA vigente; recursos humanos para ejecución. |
| RIESGOS | Baja participación de clientes; sesgo de muestra; interferencia operativa; problemas técnicos en recolección de datos; mitigación: incentivos, muestreo estratificado, ventanas de prueba fuera de pico, pruebas técnicas previas. |
| RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS | Analista operaciones: 32 h; Analista datos: 24 h; PM: 12 h; Gerente tienda/Jefe cocina: 16 h; RRHH/Comms: 8 h; DBA/IT: 4 h. Costo estimado: MXN 50,000 (estimación inicial). |
| DEPENDENCIAS | PDT 4.1 (protocolo experimental); PDT 4.2 (SOPs y playbooks); PDT 4.3 (plantillas KPI); PDT 1.2 (acceso a datos); plan de comunicación (PDT 1.3). |
| ENTREGABLES | Protocolo de pruebas (documento); Guía de reclutamiento y consentimiento; Scripts/guiones para pruebas con clientes; Datasets anonimizados de pruebas; Informe de análisis y validación; Recomendaciones y plan de iteración o escalado; Acta de cierre. |

Desglose de actividades y cronograma (5.2.x)

| Código | Actividad / Entregable | Duración (h) | Fechas (propuesta) | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2.1 | Definición de prototipos y criterios de éxito | 8 h | 06-may-2026 | Analista operaciones + PM |
| 5.2.2 | Diseño del protocolo de prueba (escenarios, unidades, duración) | 12 h | 07-may → 08-may-2026 | Analista datos + Analista operaciones |
| 5.2.3 | Diseño de instrumentos de recolección (encuestas, guiones, checklists) | 8 h | 09-may-2026 | Marketing + RRHH + Analista operaciones |
| 5.2.4 | Reclutamiento de clientes y logística (incentivos, horarios) | 12 h | 10-may → 12-may-2026 | RRHH + Comunicaciones |
| 5.2.5 | Prueba técnica previa (dry run) y validación de captura de datos | 6 h | 13-may-2026 | IT/DBA + Analista datos |
| 5.2.6 | Ejecución de pruebas con clientes (colección cuantitativa y cualitativa) | 24 h | 14-may → 17-may-2026 | Equipo tienda + Analista operaciones |
| 5.2.7 | Consolidación y limpieza de datos; etiquetado de feedback cualitativo | 10 h | 18-may-2026 | Analista datos |
| 5.2.8 | Análisis comparativo vs baseline; pruebas estadísticas y control charts | 10 h | 19-may-2026 | Analista datos + Consultor estadístico |
| 5.2.9 | Redacción de informe de validación y recomendaciones | 8 h | 20-may-2026 | PM + Analista datos |
| 5.2.10 | Presentación de resultados, decisión y acta de cierre | 6 h | 21-may → 23-may-2026 | PM + Sponsor + Comité |

Diseño de las pruebas (resumen operativo)

- Tipos de prototipos: cambios en layout cocina; nuevo flujo de toma de pedido digital; versión ajustada de SOP; empaque/entrega alternativa.

- Unidades de análisis: transacción individual; cliente; turno; día.

- Duración típica por prototipo: 3–4 días de ejecución efectivo (dependiendo de volumen) más ventanas de pre/post para baseline.

- Muestra objetivo: mínimo 100 transacciones por prototipo para métricas continuas; para métricas raras (errores) usar muestreo estratificado y análisis de proporciones; ajustar según cálculo de poder en PDT 4.1.

- Asignación: pruebas A/B cuando sea posible (aleatorización por turno o por canal); si no es viable, usar diseño pre/post con control charts y análisis ITS.

- Consentimiento y ética: informar a clientes participantes; consentimiento verbal/escrito según política; anonimizar datos antes de análisis; revisar con Legal/DPO.

- Incentivos: descuentos, cupones o muestras gratis según política de marketing para asegurar participación.

Recolección y tipos de datos

- Cuantitativos: tiempos (pedido→entrega), ticket promedio, tasa de error, NPS, ventas por hora.

- Cualitativos: observaciones de servicio, comentarios de clientes, notas de facilitadores.

- Metadatos: fecha/hora, canal, turno, operador, prototipo aplicado.

- Formato y almacenamiento: datasets anonimizados en entorno cifrado; control de versiones; logs de extracción.

Criterios de validación y decisión

- Validar si: mejora estadísticamente significativa en métricas clave (p<0.05) y efecto práctico ≥ umbral p50; feedback cualitativo mayoritariamente positivo; no impactos negativos en KPIs críticos.

- Iterar si: señales mixtas (mejora en algunas métricas pero problemas operativos) o feedback operativo que requiere ajuste.

- Descartar si: empeoramiento consistente en KPIs críticos o riesgos operativos inaceptables.

- Registro de decisión: cada prototipo debe cerrar con una decisión documentada y plan de acciones (escalar, iterar, descartar).

Riesgos específicos y mitigaciones operativas

- Sesgo de selección: usar muestreo aleatorio o ventanas rotativas; documentar criterios de inclusión.

- Efecto Hawthorne: minimizar comunicación visible sobre cambios a clientes no participantes; usar mediciones pasivas cuando sea posible.

- Interferencia entre prototipos: ejecutar prototipos en ventanas separadas o en subgrupos claramente delimitados.

- Problemas técnicos: dry run obligatorio; plan de contingencia para recolección manual.

Si quieres, genero ahora el protocolo de prueba completo en formato plantilla (documento con secciones listas para completar) o la guía de reclutamiento y consentimiento lista para imprimir. ¿Cuál prefieres que entregue a continuación?

• 5.3 Recolección de datos: POS, encuestas NPS, tiempos.

PDT 5.3 — Recolección de datos: POS, encuestas NPS, tiempos

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| CONTROL DE VERSIONES | Versión: 1.0; Hecha por: Víctor (PM); Revisada por: Analista de datos; Aprobada por: Sponsor; Fecha: 2026-01-28 |
| CÓDIGO PDT | 5.3 |
| NOMBRE PDT | Recolección de datos: POS, encuestas NPS, tiempos |
| OBJETIVO | Diseñar, instrumentar y operar la recolección fiable y reproducible de datos operativos y de experiencia para el piloto El Agaveño Burgers, garantizando calidad, trazabilidad y cumplimiento de privacidad. |
| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR ACTIVIDADES | Definir esquema de datos y metadatos; instrumentar extracción POS; diseñar y desplegar encuestas NPS; instrumentar captura de tiempos (telemetría y cronos manuales); establecer procesos de validación y limpieza; anonimizar y almacenar muestras; definir accesos y registros de auditoría; monitoreo en tiempo real y reporte de calidad. |
| ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES | Responsable: Analista de datos (con apoyo del PM) Participa: DBA/IT, Gerente de tienda, Jefe de cocina, Marketing, RRHH Apoya: Legal/DPO, PMO, Comunicaciones Revisa: CISO / Comité sponsor Aprueba: Sponsor Da información: Propietarios de sistemas POS y plataformas de encuestas |
| DURACIÓN ESTIMADA | 10 días calendario |
| FECHA DE INICIO PROBABLE | 24-may-2026 |
| FECHA DE TÉRMINO PROBABLE | 02-jun-2026 |
| HORAS ESTIMADAS TOTAL | 72 h |
| STAKEHOLDER ACEPTANTE | Sponsor del proyecto y Gerente de tienda |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN REQUISITOS | Extracciones POS automatizadas y validadas; panel NPS operativo y con tasa mínima de respuesta; registros de tiempos instrumentados y validados; dataset de muestra anonimizado disponible; logs de acceso y auditoría habilitados; informe de calidad de datos aprobado. |
| FORMA EN QUE SE ACEPTARÁ | Validación técnica por DBA y Analista de datos; firma digital del informe de calidad por Gerente de tienda y Sponsor; subida de artefactos al repositorio corporativo. |
| SUPUESTOS | Acceso a POS y APIs; permiso para encuestar clientes; disponibilidad de personal para cronometrar; MOU/NDA vigente; infraestructura de almacenamiento cifrado. |
| RIESGOS | Integración POS fallida; baja tasa de respuesta NPS; datos incompletos o inconsistentes; incumplimiento de privacidad; mitigación: dry runs, incentivos NPS, validaciones automáticas y revisión Legal/DPO. |
| RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS | Analista de datos: 28 h; DBA/IT: 20 h; PM: 8 h; Gerente tienda/Jefe cocina: 8 h; Marketing/RRHH: 6 h; Legal/DPO: 2 h. Costo estimado: MXN 28,000 (estimación inicial). |
| DEPENDENCIAS | PDT 1.2 (acceso a datos); PDT 4.1 (protocolo experimental); PDT 4.3 (plantillas KPI); PDT 5.2 (pruebas de prototipos). |
| ENTREGABLES | Esquema de datos y metadatos (CSV/Excel); Scripts de extracción POS; Panel y plantilla de encuesta NPS; Plantilla de registro de tiempos; Datasets de muestra anonimizados; Informe de calidad de datos; Logs de auditoría y acceso; Guía de operación para recolección. |

Desglose de actividades y cronograma 5.3.x

| Código | Actividad Entregable | Duración h | Fechas | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3.1 | Definición de esquema de datos y metadatos | 8 h | 24-may-2026 | Analista de datos |
| 5.3.2 | Inventario de fuentes POS y mapeo de campos | 8 h | 24-may-2026 | DBA + Analista datos |
| 5.3.3 | Desarrollo de scripts de extracción y API connectors | 12 h | 25-may → 26-may-2026 | DBA/IT + Analista datos |
| 5.3.4 | Diseño y configuración de encuesta NPS y panel | 6 h | 26-may-2026 | Marketing + RRHH |
| 5.3.5 | Instrumentación de captura de tiempos telemetría y cronos manuales | 10 h | 27-may-2026 | Analista operaciones + IT |
| 5.3.6 | Dry run de extracción y captura; validación técnica | 6 h | 28-may-2026 | DBA + Analista datos |
| 5.3.7 | Limpieza, normalización y reglas de calidad de datos | 10 h | 29-may-2026 | Analista de datos |
| 5.3.8 | Anonimización y preparación de muestras para análisis | 6 h | 30-may-2026 | Analista datos + Legal/DPO |
| 5.3.9 | Implementación de monitoreo de calidad y alertas | 4 h | 31-may-2026 | DBA/IT |
| 5.3.10 | Informe de calidad, entrega de datasets y capacitación operativa | 2 h | 01-jun → 02-jun-2026 | PM + Analista datos |

Esquema de datos sugerido y metadatos clave

POS transacciones transaction_id;fecha_hora;canal;terminal_id;producto_id;cantidad;precio_unitario;total;metodo_pago;operador_id;turno;estado_pedido

POS líneas detalle transaction_id;line_id;producto_id;descripcion;cantidad;precio_unitario;modificadores;nota_operativa

Encuesta NPS survey_id;transaction_id;fecha_hora;canal;score;comentario;segmento_cliente;incentivo;respondido_por

Tiempos operativos event_id;transaction_id;evento;timestamp;duracion_segundos;estacion;operador_id;metodo_captura

Metadatos por campo nombre_campo;tipo;descripcion;origen;tabla_fuente;responsable;data_steward;frecuencia_extraccion;ultima_actualizacion

Reglas de calidad y validación automatizada

- Validaciones sintácticas: formatos de fecha, tipos numéricos, claves únicas.

- Validaciones semánticas: totales coherentes con sumatoria de líneas; precios no negativos; tiempos dentro de rango operativo.

- Checks de completitud: % de campos obligatorios completos por día; umbral de aceptación mínimo 98%.

- Detección de outliers: reglas IQR y límites operativos; marcar para revisión manual.

- Alertas: notificación automática a DBA y Analista de datos si tasa de errores > 2% en extracción diaria.

Privacidad y anonimización

- Minimización: extraer solo campos necesarios para análisis.

- Pseudonimización: reemplazar operador_id y transaction_id por identificadores hash en datasets de análisis.

- Anonimización: eliminar o generalizar datos personales en muestras compartidas (ej.: truncar códigos postales, agrupar segmentos).

- Retención: mantener datasets de prueba en entorno cifrado por periodo definido y eliminar según política.

- Revisión Legal: todas las plantillas y muestras deben pasar por Legal/DPO antes de compartir fuera del equipo.

Accesos, seguridad y gobernanza de datos

- Principio mínimo privilegio: accesos por rol; credenciales temporales para extracción.

- Registro de auditoría: logs de extracción, acceso y cambios; retención 90 días.

- Backups: snapshots diarios de datasets críticos en entorno cifrado.

- Data stewarding: cada fuente tiene un data steward asignado responsable de calidad y resolución de incidencias.

Criterios de aceptación detallados

- Extracción POS automatizada ejecutada sin errores durante 2 días consecutivos.

- Panel NPS con tasa de respuesta mínima del 10% en la ventana de prueba o con incentivos documentados.

- Tiempos operativos capturados en al menos 90% de las transacciones muestreadas.

- Informe de calidad con métricas de completitud, consistencia y outliers aprobado por Gerente de tienda.

- Muestras anonimizadas disponibles y verificadas por Legal/DPO.

Si necesitas, puedo ahora exportar la plantilla de esquema de datos y la lista de validaciones en formato tabla lista para copiar; incluyo ejemplos de reglas SQL para validación si lo deseas.

PDT• 5.4 Entregable: datasets y prototipos validados.

PDT 5.4 — Entregable: datasets y prototipos validados

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| CONTROL DE VERSIONES | Versión: 1.0; Hecha por: Víctor (PM); Revisada por: Analista de datos; Aprobada por: Sponsor; Fecha: 2026-01-28 |
| CÓDIGO PDT | 5.4 |
| NOMBRE PDT | Entregable: datasets y prototipos validados |
| OBJETIVO | Entregar datasets anonimizados y prototipos operativos validados que permitan demostrar resultados del piloto y soportar la decisión de iterar, escalar o descartar. |
| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR (ACTIVIDADES) | Consolidación y limpieza de datos; anonimización y packaging de datasets; ejecución final de pruebas de prototipos; análisis comparativo vs baseline; documentación de validación técnica y operativa; entrega de artefactos y acta de decisión. |
| RESPONSABLES | Responsable: Analista de datos / PM; Participa: Gerente de tienda, Jefe de cocina, Analista operaciones, Marketing; Apoya: DBA/IT, Legal/DPO, PMO; Revisa: Comité sponsor; Aprueba: Sponsor |
| DURACIÓN ESTIMADA | 8 días calendario |
| FECHA DE INICIO (propuesta) | 24-may-2026 |
| FECHA DE TÉRMINO (propuesta) | 31-may-2026 |
| HORAS ESTIMADAS (TOTAL) | 64 h |
| STAKEHOLDER ACEPTANTE | Sponsor del proyecto y Gerente de tienda |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN (REQUISITOS) | Datasets anonimizados entregados y verificados; prototipos con métricas comparadas vs baseline; informe de validación con decisión documentada; scripts reproducibles y documentación técnica; acta de entrega firmada. |
| FORMA EN QUE SE ACEPTARÁ | Revisión técnica por DBA y Analista de datos; validación operativa por Gerente de tienda; firma digital del informe de validación por Sponsor; subida de artefactos al repositorio corporativo. |
| SUPUESTOS | Acceso a datos y logs POS; prototipos ejecutables en tienda; MOU/NDA vigente; disponibilidad de personal para pruebas y validación. |
| RIESGOS | Calidad insuficiente de datos; fallas técnicas en prototipos; rechazo operativo por impacto en servicio; mitigación: dry runs, rollback plan y revisión Legal/DPO. |
| RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS | Analista datos: 28 h; DBA/IT: 12 h; PM: 8 h; Gerente tienda/Jefe cocina: 8 h; Legal/DPO: 4 h. Costo estimado: MXN 35,000 (estimación inicial). |
| DEPENDENCIAS | PDT 5.2 (pruebas de prototipos); PDT 5.3 (recolección de datos); PDT 4.1 (protocolo experimental); PDT 1.2 (acceso a datos). |
| ENTREGABLES | Datasets anonimizados (CSV/Parquet); Scripts de limpieza y reproducibilidad (notebook); Paquete de prototipos validados (SOPs, configuraciones POS); Informe de validación y decisión; Acta de entrega y versión final en repositorio. |

Desglose de actividades y cronograma (5.4.x)

| Código | Actividad / Entregable | Duración (h) | Fechas (propuesta) | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.4.1 | Consolidación y extracción final de datos para prototipos | 10 h | 24-may-2026 | DBA + Analista datos |
| 5.4.2 | Limpieza, normalización y etiquetado de metadatos | 12 h | 25-may-2026 | Analista datos |
| 5.4.3 | Anonimización y packaging de datasets para análisis | 8 h | 26-may-2026 | Analista datos + Legal/DPO |
| 5.4.4 | Ejecución final de prototipos en tienda y captura de resultados | 12 h | 27-may → 28-may-2026 | Equipo tienda + Analista operaciones |
| 5.4.5 | Análisis comparativo vs baseline y pruebas estadísticas | 10 h | 29-may-2026 | Analista datos + Consultor estadístico |
| 5.4.6 | Documentación técnica, scripts reproducibles y empaquetado | 6 h | 30-may-2026 | Analista datos + PMO |
| 5.4.7 | Revisión final, informe de validación y acta de entrega | 6 h | 31-may-2026 | PM + Sponsor |

Criterios de validación técnica y operativa

- Integridad de datasets: sin claves duplicadas críticas y con campos obligatorios completos ≥ 98%.

- Anonimización: identificadores sensibles pseudonimizados y datos personales removidos o generalizados según DPO.

- Reproducibilidad: scripts que permiten regenerar datasets desde fuentes brutas con parámetros documentados.

- Validación estadística: comparación vs baseline con pruebas apropiadas y reporte de p-values y tamaños de efecto; estimaciones p50/p80 incluidas.

- Validación operativa: prototipos ejecutados sin impacto crítico en servicio y con aceptación operativa documentada.

- Decisión documentada: cada prototipo cierra con decisión (validar/iterar/descartar) y plan de siguiente paso.

Formato y entrega de artefactos

- Datasets: CSV y Parquet comprimidos, con archivo README que describe campos y metadatos.

- Scripts: Jupyter notebooks o scripts Python/R con pasos de extracción, limpieza, anonimización y análisis.

- Prototipos: paquete con SOPs actualizadas, configuraciones POS, checklist de despliegue y evidencia fotográfica/registro.

- Informe de validación: resumen ejecutivo, metodología, resultados cuantitativos y cualitativos, decisión y recomendaciones.

- Acta de entrega: documento firmado digitalmente por Sponsor y Gerente de tienda.

Riesgos residuales y planes de contingencia

- Riesgo: descubrimiento de reidentificación en muestras. Contingencia: retirar dataset, aplicar técnicas adicionales (k-anonymity/differential privacy) y revalidar.

- Riesgo: prototipo causa caída de rendimiento en horas pico. Contingencia: rollback inmediato a SOP anterior y análisis de causa.

- Riesgo: scripts no reproducibles en entorno de producción. Contingencia: ejecutar en entorno controlado con soporte DBA y versionado de dependencias.

Si quieres, genero ahora la plantilla README para los datasets (metadatos, instrucciones de carga y notas de anonimización) o el borrador del informe de validación con secciones y plantillas listas para completar. ¿Cuál prefieres que entregue a continuación?

PDT • 6.1 Análisis estadístico: pruebas pre/post, control charts, ARIMA.

PDT 6.1 — Análisis estadístico: pruebas prepost, control charts, ARIMA

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| CONTROL DE VERSIONES | Versión: 1.0; Hecha por: Víctor (PM); Revisada por: Analista de datos; Aprobada por: Sponsor; Fecha: 2026-01-28 |
| CÓDIGO PDT | 6.1 |
| NOMBRE PDT | Análisis estadístico: pruebas prepost, control charts, ARIMA |
| OBJETIVO | Diseñar y ejecutar el análisis estadístico que valide los efectos de las intervenciones del piloto mediante pruebas pre/post, control charts y modelos de series temporales ARIMA, entregando resultados reproducibles y recomendaciones basadas en evidencia. |
| DURACIÓN ESTIMADA DENTRO DEL PILOTO | 10 días calendario |
| HORAS ESTIMADAS TOTAL | 80 h |
| RESPONSABLES | Responsable: Analista de datos / Científico de datos Participa: PM, Gerente de tienda, Analista de operaciones, Consultor estadístico (si aplica) Apoya: DBA/IT, PMO, Legal/DPO Revisa: Comité sponsor Aprueba: Sponsor |

Descripción del trabajo a realizar

- Definición de hipótesis y métricas Documentar hipótesis primarias y secundarias por KPI; definir unidades de análisis y ventanas pre/post; establecer criterios de significancia y tamaño de efecto mínimo detectable (p50/p80).

- Pruebas pre/post y comparativas Seleccionar pruebas apropiadas según distribución y diseño: t test pareado o independiente, Mann-Whitney, chi2 para proporciones; ajustar por covariables mediante regresión lineal o logística cuando corresponda; aplicar corrección por comparaciones múltiples si aplica.

- Control charts y monitoreo estadístico Seleccionar cartas de control por métrica: X̄-R o I-MR para tiempos continuos; p chart para proporciones; CUSUM o EWMA para detección temprana de cambios; definir subgrupos y reglas de señal (Western Electric / Nelson rules).

- Modelado de series temporales ARIMA Diagnóstico de estacionalidad y autocorrelación; identificación de órdenes ARIMA mediante ACF/PACF; estimación y validación de modelos ARIMA/ARIMAX (con covariables); pronóstico y evaluación de impacto mediante modelos contrafactuales y análisis de intervención.

- Diagnóstico y validación de modelos Comprobación de supuestos, residuos, heterocedasticidad, autocorrelación; validación cruzada temporal; análisis de sensibilidad y estimación de intervalos de confianza para efectos.

- Reproducibilidad y documentación Entregar notebooks/scripts reproducibles, plantillas de reportes, control charts automatizados y checklist de validación para auditoría.

Criterios de aceptación

- Hipótesis y plan de análisis documentados y aprobados por PM y sponsor.

- Pruebas pre/post ejecutadas con reportes de estadística descriptiva, p-values y tamaños de efecto.

- Control charts configurados y validados con reglas de señal documentadas.

- Modelos ARIMA ajustados y validados con diagnóstico de residuos y pronósticos.

- Scripts reproducibles y dataset anonimizados disponibles para auditoría.

- Informe final con conclusiones y recomendaciones aprobado por sponsor.

Supuestos y dependencias

- Acceso a datasets históricos y a las extracciones post intervención (PDT 5.3 y PDT 5.4).

- Protocolo experimental definido y aprobado (PDT 4.1).

- KPIs y metas p50/p80 disponibles (PDT 4.3).

- Recursos estadísticos y tiempo de DBA para extracciones.

Riesgos y mitigación

- Riesgo: autocorrelación o estacionalidad que invalide pruebas simples. Mitigación: usar modelos de series temporales y análisis ITS.

- Riesgo: tamaño de muestra insuficiente. Mitigación: análisis de poder y ajuste de ventanas; reportar límites de inferencia.

- Riesgo: datos faltantes o sesgados. Mitigación: reglas de imputación documentadas y análisis de sensibilidad.

- Riesgo: múltiples comparaciones que aumenten falsos positivos. Mitigación: corrección de p valores y priorización de hipótesis primarias.

Recursos y costos estimados

- Analista de datos: 48 h; Consultor estadístico: 12 h; DBA/IT: 8 h; PM: 6 h; PMO: 6 h. Costo estimado: MXN 45,000 (estimación inicial).

Entregables

- Plan de análisis estadístico documentado.

- Reporte de pruebas pre/post por KPI con tablas y gráficos.

- Control charts configurados y archivos automatizados.

- Modelos ARIMA/ARIMAX con diagnóstico y pronósticos.

- Scripts reproducibles (Jupyter notebooks / R scripts).

- Informe final con interpretación, limitaciones y recomendaciones.

Desglose de actividades y cronograma 6.1.x

| Código | Actividad | Duración h | Fechas propuestas | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1.1 | Revisión de hipótesis, KPIs y datos disponibles | 8 h | Día 1 | Analista datos + PM |
| 6.1.2 | Estadística descriptiva y diagnóstico de calidad de datos | 10 h | Día 2 | Analista datos + DBA |
| 6.1.3 | Pruebas pre/post y análisis comparativo inicial | 12 h | Día 3–4 | Analista datos + Consultor estadístico |
| 6.1.4 | Diseño y configuración de control charts y reglas de señal | 10 h | Día 5 | Analista datos + Operaciones |
| 6.1.5 | Identificación y ajuste de modelos ARIMA/ARIMAX | 16 h | Día 6–7 | Analista datos + Consultor estadístico |
| 6.1.6 | Validación de modelos, diagnóstico de residuos y análisis de sensibilidad | 10 h | Día 8 | Analista datos |
| 6.1.7 | Consolidación de resultados, visualizaciones y scripts reproducibles | 8 h | Día 9 | Analista datos + PMO |
| 6.1.8 | Redacción de informe final y presentación ejecutiva | 6 h | Día 10 | PM + Analista datos |

Notas técnicas y fórmulas útiles

- Tamaño de muestra para diferencia de medias (dos grupos, varianzas iguales):

n=2σ2z1-α/2z1-β2Δ2

donde σ2es la varianza estimada, Δel efecto mínimo detectable, zlos cuantiles normales para nivel de confianza y poder.

- Reglas de señal para control charts: aplicar reglas de Western Electric o Nelson para detectar cambios no aleatorios.

- Selección ARIMA: usar ACF/PACF para identificar p,d,q; validar con AIC/BIC y diagnóstico de residuos.

- Análisis de intervención: modelar efecto de intervención como variable dummy en ARIMAX o usar Interrupted Time Series para estimar cambio en nivel y pendiente.

Si quieres, genero ahora el notebook de análisis con plantillas de código para ejecutar las pruebas pre/post, construir control charts y ajustar ARIMA usando Python (pandas, statsmodels) o R. ¿Cuál prefieres?

PDT • 6.2 Evaluación p50/p80: cálculo PERT y estimación de probabilidades.

PDT 6.2 — Evaluación p50 p80: cálculo PERT y estimación de probabilidades

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| CONTROL DE VERSIONES | Versión: 1.0; Hecha por: Víctor (PM); Revisada por: Analista de datos; Aprobada por: Sponsor; Fecha: 2026-01-28 |
| CÓDIGO PDT | 6.2 |
| NOMBRE PDT | Evaluación p50 p80: cálculo PERT y estimación de probabilidades |
| OBJETIVO | Establecer un método reproducible para estimar tiempos y probabilidades p50/p80 usando PERT, agregación de tareas y simulación cuando corresponda, de modo que el equipo tenga metas y riesgos cuantificados para la ejecución. |
| RESPONSABLES | Responsable: Analista de datos / PM Participa: Líder de proyecto, Due owners de tareas, Consultor estadístico (si aplica) Apoya: PMO, DBA/IT, Sponsor |
| DURACIÓN ESTIMADA | 4 días calendario |
| HORAS ESTIMADAS | 24 h |
| DEPENDENCIAS | PDT 3.2 (X-Matrix metas); PDT 4.1 (protocolo experimental); listas de tareas y estimaciones por due owner |
| ENTREGABLES | Plantilla PERT por tarea (Excel); Hoja de cálculo de agregación con p50/p80; Script de Monte Carlo (opcional); Informe con probabilidades y recomendaciones. |

Actividades principales

- Recolectar estimaciones por tarea: pedir a cada responsable tres valores: optimista (O), más probable (M) y pesimista (P).

- Calcular estimaciones PERT por tarea: aplicar fórmula PERT para media y varianza.

- Agregar tareas: sumar medias y varianzas (si se asume independencia) para obtener distribución agregada.

- Calcular p50 y p80: usar aproximación normal sobre la suma de tareas o simular con Monte Carlo si la independencia o la asimetría no se sostienen.

- Validar y documentar supuestos: dependencia entre tareas, correlaciones, buffers, y sensibilidad.

- Entregar plantillas y reportes: hoja con cálculos, gráficos de densidad acumulada y recomendaciones de contingencia.

Metodología y fórmulas clave

Cálculo PERT por tarea

- Esperanza (tiempo esperado):

E=O+4M+P6

- Varianza PERT:

Var=P-O62

- Desviación estándar: σ=Var.

Estimación de probabilidades para una sola tarea

- Suponiendo aproximación normal: para un umbral T, la probabilidad de completar en ≤ Tes

P(X≤T)=Φ ⁣T-Eσ

donde Φes la función de distribución normal estándar.

Agregación de tareas independientes

- Media total: Etot=iEi.

- Varianza total: Vartot=iVari.

- Desviación estándar total: σtot=Vartot.

- Probabilidad agregada: P(total≤T)=Φ ⁣T-Etotσtot.

Cálculo de p-quantiles (p50, p80)

- Para un nivel p(ej. 0.5 o 0.8) y aproximación normal:

qp=Etot+zp⋅σtot

donde zpes el cuantíl normal (ej. z0.5=0, z0.8≈0.8416).

Cuando usar Monte Carlo

- Si las tareas son asimétricas, correlacionadas o la suma no se ajusta bien a la normal, ejecutar simulación Monte Carlo: muestrear para cada tarea desde una distribución Beta-PERT o triangular definida por (O,M,P), sumar y estimar percentiles empíricos (p50/p80).

Ejemplo numérico rápido

Tarea A: O=5, M=8, P=14.

- EA=5+4⋅8+146=516=8.5.

- VarA=14-562=962=1.52=2.25.

- σA=1.5.

Si la ruta crítica tiene solo esta tarea:

- p50 ≈ EA=8.5.

- p80 ≈ 8.5+z0.8⋅1.5=8.5+0.8416⋅1.5≈9.76.

Agregación de 3 tareas independientes con medias E1,E2,E3y varianzas Var1,Var2,Var3: sumar medias y varianzas, calcular σtoty obtener p50/p80 con la fórmula de cuantiles.

Recomendaciones prácticas y criterios de uso

- p50 usar como estimación mediana (riesgo medio). p80 usar como objetivo conservador para planificación operativa y buffers.

- Buffers: si hay dependencia fuerte o incertidumbre no cuantificada, añadir buffer explícito (por ejemplo, diferencia entre p80 y p50 o un % adicional).

- Correlaciones: si tareas están correlacionadas positivamente, la suma de varianzas subestima riesgo; preferir Monte Carlo con correlación o aplicar factor de ajuste.

- Documentar supuestos: cada cálculo debe incluir supuestos sobre independencia, distribución y origen de O/M/P.

- Validación: comparar predicciones PERT con datos históricos cuando estén disponibles y recalibrar parámetros.

Entregables, aceptación y cronograma

Entregables

- Plantilla PERT por tarea (Excel) con campos O, M, P, E, Var, σ, p50, p80.

- Hoja de agregación que calcula Etot, σtot, p50/p80 y probabilidades para umbrales definidos.

- Script Monte Carlo (opcional) y gráfico de densidad acumulada con percentiles.

- Informe corto con recomendaciones operativas y buffers.

Criterios de aceptación

- Plantilla validada por due owners; p50/p80 calculados y justificados; simulación Monte Carlo disponible si la normal no es adecuada; informe aprobado por PM y Sponsor.

Cronograma sugerido

- Día 1: Recolección O/M/P por tarea.

- Día 2: Cálculos PERT por tarea y hoja de agregación.

- Día 3: Validación con due owners y ajuste de supuestos; ejecutar Monte Carlo si procede.

- Día 4: Documentación final y entrega.

Si quieres, genero ahora la plantilla Excel con fórmulas PERT y agregación o el script de Monte Carlo en Python (notebook) listo para ejecutar con tus estimaciones O/M/P y correlaciones. ¿Cuál prefieres?

• 6.3 Informe de validación: conclusiones y recomendaciones.

PDT 6.3 — Informe de validación: conclusiones y recomendaciones

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| CONTROL DE VERSIONES | Versión: 1.0; Hecha por: Analista de datos / PM; Revisada por: Consultor estadístico; Aprobada por: Sponsor; Fecha: 2026-01-28 |
| CÓDIGO PDT | 6.3 |
| NOMBRE PDT | Informe de validación: conclusiones y recomendaciones |
| OBJETIVO | Entregar un informe ejecutivo y técnico que sintetice los resultados del piloto, evalúe evidencia cuantitativa y cualitativa, y proponga decisiones operativas claras: validar, iterar o descartar prototipos y acciones. |
| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR ACTIVIDADES | Consolidar resultados estadísticos y operativos; sintetizar hallazgos cuantitativos y cualitativos; evaluar cumplimiento de criterios p50/p80 y umbrales operativos; formular recomendaciones priorizadas; preparar paquete de decisión con plan de seguimiento y riesgos mitigados. |
| RESPONSABLES | Responsable: PM / Analista de datos Participa: Gerente de tienda, Jefe de cocina, Marketing, Operaciones Apoya: Consultor estadístico, Legal/DPO, PMO Revisa: Comité sponsor Aprueba: Sponsor |
| DURACIÓN ESTIMADA | 4 días calendario |
| HORAS ESTIMADAS TOTAL | 32 h |
| FECHA DE INICIO (propuesta) | 01-jun-2026 |
| FECHA DE TÉRMINO (propuesta) | 04-jun-2026 |
| STAKEHOLDER ACEPTANTE | Sponsor del proyecto y Gerente de tienda |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN REQUISITOS | Informe final entregado; conclusiones cuantitativas con p-values y tamaños de efecto; evaluación operativa documentada; decisión por prototipo (validar/iterar/descartar) con responsables y plazos; acta de aprobación firmada. |
| FORMA EN QUE SE ACEPTARÁ | Revisión y firma digital del informe por Sponsor y Gerente de tienda; presentación en comité con acta y plan de seguimiento; subida del informe y anexos al repositorio. |
| ENTREGABLES | Informe ejecutivo y técnico (PDF); Resumen ejecutivo para comité (1 slide); Tabla de decisiones por prototipo; Plan de seguimiento 90 días; Anexos: datasets, scripts, control charts, encuestas NPS. |

Estructura recomendada del informe

Resumen ejecutivo

- Propósito del informe y alcance.

- Decisión global recomendada (resumen validar/iterar/descartar).

- Principales hallazgos cuantitativos en 3 bullets (impacto, significancia, magnitud).

- Principales hallazgos operativos en 3 bullets (factibilidad, impacto en servicio, aceptación).

- Recomendaciones prioritarias y próximos pasos.

Metodología

- Diseño experimental empleado (pre/post, A/B, ventanas, unidades de análisis).

- Métricas clave y definiciones (referenciar plantilla KPI).

- Procedimientos estadísticos aplicados (pruebas, control charts, ARIMA, correcciones).

- Supuestos y limitaciones del análisis.

Resultados cuantitativos

- Resumen descriptivo por KPI: baseline, post, diferencia absoluta y relativa.

- Pruebas estadísticas: test usado, p-value, intervalo de confianza, tamaño de efecto.

- Control charts: evidencia de señales, estabilidad y tendencias.

- Modelos de series temporales: estimación de efecto de intervención y pronóstico contrafactual.

- Interpretación práctica: cumplimiento p50/p80 y relevancia operativa.

Resultados cualitativos y operativos

- Feedback clientes (NPS y comentarios): temas recurrentes y sentimiento.

- Observaciones operativas: desviaciones SOP, cuellos de botella, impacto en tiempos de servicio.

- Incidentes y riesgos detectados durante pruebas.

Evaluación y decisión por prototipo

- Matriz de decisión con criterios cuantitativos y operativos.

- Recomendación por prototipo: Validar / Iterar / Descartar.

- Acciones asociadas: responsables, plazos, recursos estimados.

Recomendaciones estratégicas y roadmap

- Acciones inmediatas (0–30 días): correcciones críticas, controles, rollback si aplica.

- Acciones tácticas (30–90 días): iteraciones piloto, escalado parcial, automatización de reportes.

- Acciones estratégicas (>90 días): despliegue a otras tiendas, inversión en tecnología, KPI governance.

- Métricas de éxito para seguimiento y criterios de escalado.

Riesgos residuales y plan de mitigación

- Riesgos identificados y probabilidad/impacto.

- Controles y responsables para mitigación.

- Triggers que obligan a detener o revertir despliegue.

Anexos técnicos

- Datasets y metadatos; scripts reproducibles; control charts; outputs ARIMA; cuestionarios NPS; actas de pruebas; evidencia fotográfica.

Criterios de decisión por prototipo

| Criterio | Validar | Iterar | Descartar |
| --- | --- | --- | --- |
| Evidencia estadística | p < 0.05 y efecto ≥ p50 | 0.05 ≤ p < 0.1 o efecto entre p50 y p80 | p ≥ 0.1 y efecto < p50 |
| Impacto operativo | No impacta negativamente; mejora procesos | Impacto operativo manejable con ajustes | Impacto operativo inaceptable |
| Feedback clientes | NPS mejora o comentarios mayoritariamente positivos | Feedback mixto; requiere ajuste | Feedback negativo consistente |
| Costo y esfuerzo | ROI positivo estimado o coste bajo | Requiere inversión moderada | Coste alto sin beneficio claro |

Plantilla de conclusiones y recomendaciones (por prototipo)

- Nombre del prototipo

- Resumen del resultado cuantitativo: cambio en KPI principal, p-value, tamaño de efecto, cumplimiento p50/p80.

- Resumen operativo: impacto en tiempos, recursos, aceptación del equipo.

- Decisión recomendada: Validar / Iterar / Descartar.

- Acciones inmediatas: lista con responsable y plazo.

- Indicadores de seguimiento: KPI, frecuencia, umbral de alerta.

Cronograma y gobernanza de la decisión

- Día 0 Entrega del informe y presentación ejecutiva al comité.

- Día 1–3 Revisión y preguntas del comité; ajustes menores al informe.

- Día 4 Acta de decisión firmada por Sponsor y Gerente de tienda.

- Día 5–90 Ejecución del plan de seguimiento según decisiones (responsables y checkpoints semanales).

Criterios de aceptación del PDT 6.3

- Informe entregado en formato PDF con anexos accesibles.

- Resumen ejecutivo de 1 slide preparado para comité.

- Decisión por cada prototipo documentada y firmada.

- Plan de seguimiento 90 días con responsables y métricas.

- Scripts y datasets reproducibles disponibles para auditoría.

Si quieres, preparo el borrador del informe con secciones pre-llenadas usando los resultados que ya tenemos (tablas de KPI, p-values, control charts y recomendaciones por prototipo) para que lo revises y firmemos en comité. ¿Lo genero ahora?

PDT • 7.1 Plan de negocio: escenarios p50/p80, ROI, BMC (55 modelos).

PDT 7.1 — Plan de negocio: escenarios p50/p80, ROI, BMC (55 modelos)

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| CONTROL DE VERSIONES | Versión: 1.0; Hecha por: Víctor (PM); Revisada por: Dirección Financiera; Aprobada por: Sponsor; Fecha: 2026-01-28 |
| CÓDIGO PDT | 7.1 |
| NOMBRE PDT | Plan de negocio: escenarios p50/p80, ROI, BMC (55 modelos) |
| OBJETIVO | Construir un plan de negocio robusto para el piloto El Agaveño Burgers que incluya escenarios probabilísticos p50/p80, análisis financiero (ROI, NPV, IRR, payback), y una colección de 55 variantes del Business Model Canvas (BMC) para explorar alternativas de modelo comercial y priorizar la ruta de escalado. |
| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR (ACTIVIDADES) | 1) Recolección de supuestos y datos históricos; 2) Definición de variables clave (volumen, ticket, costos fijos/variables, churn, conversión digital); 3) Construcción de modelo financiero base; 4) Estimación p50/p80 por línea (usando PERT y/o Monte Carlo); 5) Generación de escenarios (p50, p80 y escenarios extremos); 6) Cálculo de métricas ROI, NPV, IRR, payback y sensibilidad; 7) Diseño metodológico para crear 55 BMC variantes (combinatoria de palancas estratégicas); 8) Pre-llenado y priorización de 55 BMC; 9) Taller de validación con stakeholders; 10) Documento final con recomendaciones y roadmap de decisión. |
| ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES | Responsable: Analista financiero / PM Participa: Sponsor, Gerente de tienda, Marketing, Operaciones, Analista de datos Apoya: Finanzas corporativas, PMO, Consultor estratégico externo (si aplica) Revisa: Comité sponsor Aprueba: Sponsor |
| DURACIÓN ESTIMADA | 10 días calendario |
| HORAS ESTIMADAS (TOTAL) | 80 h |
| FECHA DE INICIO (propuesta) | 05-jun-2026 |
| FECHA DE TÉRMINO (propuesta) | 14-jun-2026 |
| STAKEHOLDER ACEPTANTE | Sponsor del proyecto y Director Financiero |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN (REQUISITOS) | Modelo financiero con supuestos documentados; escenarios p50/p80 calculados y justificados; análisis ROI/NPV/IRR/payback con sensibilidad; 55 BMC variantes entregadas en formato tabla; priorización de 5 modelos candidatos; acta de taller de validación con decisiones y plan de seguimiento. |
| FORMA EN QUE SE ACEPTARÁ | Revisión y firma digital del informe por Sponsor y CFO; validación en taller con comité y acta; subida del paquete final al repositorio corporativo. |
| SUPUESTOS | Acceso a datos históricos de ventas y costos; disponibilidad de responsables para validar supuestos; criterios p50/p80 definidos por comité; herramientas financieras (Excel/Google Sheets) disponibles. |
| RIESGOS | Supuestos poco fiables; correlaciones no modeladas entre variables; rechazo de modelos por stakeholders; mitigación: análisis de sensibilidad, Monte Carlo, sesiones de calibración y documentación de supuestos. |
| RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS | Analista financiero: 40 h; Analista de datos: 16 h; PM: 8 h; Consultor estratégico: 8 h; PMO (documentación): 8 h. Costo estimado: MXN 60,000 (estimación inicial). |
| DEPENDENCIAS | PDT 2.4 (diagnóstico y oportunidades); PDT 4.3 (plantillas KPI); PDT 5.3/5.4 (datasets validados); acceso a finanzas corporativas. |
| ENTREGABLES | 1) Modelo financiero base (Excel) con supuestos; 2) Hoja de cálculo de escenarios p50/p80 y Monte Carlo; 3) Informe ROI/NPV/IRR/payback y análisis de sensibilidad; 4) Paquete con 55 BMC variantes (tabla/slide); 5) Prioridad top-5 BMC con justificación; 6) Presentación ejecutiva y acta de taller; 7) Roadmap de implementación y triggers de escalado. |

Metodología resumida

1. Recolección y validación de supuestos

- Reunir datos históricos (ventas, ticket, costos, tasas de error, NPS) y estimaciones operativas.

- Registrar O/M/P (optimista/most likely/pesimista) para variables clave por due owner.

2. Estimación p50/p80

- Por tarea/variable: aplicar PERT para obtener esperanza y varianza; calcular p50/p80 por aproximación normal o por cuantiles.

- Agregación: sumar medias y varianzas (si procede) o ejecutar simulación Monte Carlo (Beta-PERT o triangular) para obtener distribuciones agregadas y percentiles empíricos p50/p80.

- Documentar supuestos de independencia y correlaciones; si existen correlaciones relevantes, modelarlas en la simulación.

3. Modelo financiero y métricas

- Construir modelo con estados de flujo de caja proyectados (mensual 12–36 meses): ingresos, COGS, gastos operativos, CAPEX, working capital.

- Calcular ROI, NPV (usar tasa de descuento corporativa), IRR, payback y métricas unit economics (contribución por transacción, margen bruto, CAC, LTV).

- Ejecutar análisis de sensibilidad (tornado charts) y escenarios (p50, p80, worst/best case).

4. Generación de 55 BMC variantes

- Estrategia de generación: definir 6 dimensiones clave con alternativas (ej.: Segmentos de clientes 5 opciones; Propuesta de valor 5; Canales 4; Fuentes de ingreso 3; Estructura de costos 3; Socios clave 1) y combinar de forma controlada para producir 55 modelos relevantes (combinatoria dirigida, no exhaustiva).

- Plantillas BMC: cada BMC incluye: Segmentos; Propuesta de valor; Canales; Relaciones; Fuentes de ingreso; Recursos clave; Actividades clave; Socios clave; Estructura de costos; Métricas clave; Hipótesis críticas; Riesgos.

- Pre-llenado: usar datos del diagnóstico y supuestos p50/p80 para estimar impacto económico de cada BMC (ingresos esperados, costos y margen).

- Priorización: score multicriterio (impacto financiero, factibilidad operativa, tiempo a mercado, riesgo) para seleccionar top-5.

5. Taller de validación y decisión

- Presentar resultados y top-5 BMC al comité; validar supuestos; decidir ruta (iterar prototipo, piloto extendido, escalado o descartar).

- Definir triggers cuantitativos para escalado (ej.: NPV positivo a 24 meses en escenario p50 y mejora NPS ≥ X).

Cronograma detallado (7.1.x)

| Código | Actividad / Entregable | Duración (h) | Fechas (propuesta) | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1.1 | Recolección de datos y O/M/P por variable | 12 h | Día 1–2 | Analista datos + Due owners |
| 7.1.2 | Construcción modelo financiero base | 16 h | Día 3–4 | Analista financiero |
| 7.1.3 | Cálculo PERT y simulación Monte Carlo (p50/p80) | 12 h | Día 5 | Analista datos + Consultor estadístico |
| 7.1.4 | Cálculo ROI/NPV/IRR/payback y sensibilidad | 12 h | Día 6 | Analista financiero |
| 7.1.5 | Diseño y generación de 55 BMC variantes | 12 h | Día 7–8 | Consultor estratégico + PM |
| 7.1.6 | Scoring y priorización top-5; preparación de presentación | 8 h | Día 9 | PM + Sponsor |
| 7.1.7 | Taller de validación y acta de decisión | 8 h | Día 10 | PM + Comité sponsor |

Ejemplo de criterios de scoring para priorizar BMC

| Criterio | Peso |
| --- | --- |
| Impacto financiero (NPV/IRR) | 30% |
| Factibilidad operativa | 20% |
| Tiempo a mercado | 15% |
| Riesgo operacional | 15% |
| Alineamiento estratégico | 10% |
| Requerimiento de inversión inicial | 10% |

Cada BMC recibe puntaje 1–5 por criterio; se calcula score ponderado y se ordena.

Entregables y formatos de entrega

- Modelo financiero (Excel): supuestos, escenarios p50/p80, simulación Monte Carlo, sensibilidad.

- Informe ejecutivo (PDF): resumen, métricas clave, recomendaciones y roadmap.

- Paquete BMC (tabla/slide): 55 variantes con resumen económico y score; top-5 con análisis detallado.

- Presentación para comité: 10–12 slides con conclusiones y decisión recomendada.

- Acta de taller: decisiones, responsables y plazos.

Riesgos específicos y mitigación

- Supuestos no validados: realizar sesiones de calibración con due owners; documentar incertidumbres.

- Correlaciones ignoradas: usar Monte Carlo con correlaciones o aplicar factores de ajuste conservadores.

- Complejidad de 55 modelos: priorizar por impacto y factibilidad; presentar sólo top-15 en detalle y top-5 para decisión.

- Sesgo optimista: usar p80 como escenario conservador para decisiones de inversión.

Si lo deseas, preparo a continuación (a) la hoja de cálculo del modelo financiero con escenarios p50/p80 y simulación Monte Carlo, (b) la matriz con las 55 BMC variantes pre-llenadas y el scoring, o (c) la presentación ejecutiva lista para el taller de validación. ¿Cuál prefieres que entregue primero?

• 7.2 Roadmap de escalamiento: plan 3 años (Guadalajara → California).

PDT 7.2 — Roadmap de escalamiento: plan 3 años Guadalajara → California

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| CONTROL DE VERSIONES | Versión: 1.0; Hecha por: Víctor (PM); Revisada por: Dirección Estratégica; Aprobada por: Sponsor; Fecha: 2026-01-28 |
| CÓDIGO PDT | 7.2 |
| NOMBRE PDT | Roadmap de escalamiento: plan 3 años Guadalajara → California |
| OBJETIVO | Definir la hoja de ruta operativa, financiera y regulatoria para escalar el piloto El Agaveño Burgers desde Guadalajara hasta una entrada controlada en California en un horizonte de 3 años, con hitos, criterios go/no-go, recursos y métricas p50/p80. |
| ALCANCE | Fases de consolidación local, replicación regional en México, preparación legal y logística para exportación de modelo, piloto en California y escalado inicial en EE. UU. Incluye operaciones, finanzas, talento, supply chain, marketing y cumplimiento. |

Resumen ejecutivo del plan

- Horizonte: 36 meses dividido en 4 fases: Consolidación Piloto (0–6 meses), Replicación Regional México (6–18 meses), Preparación Internacional y Compliance (12–24 meses, solapada), Piloto California y Escalado Inicial (24–36 meses).

- Objetivo final: Tener 3 tiendas operando en California con modelo replicable y ROI positivo en escenario p50 dentro de 24–30 meses desde inicio de escalado.

- Criterios de decisión: gates cuantitativos (KPIs operativos y financieros) y cualitativos (aceptación operativa, cumplimiento legal).

Fases, hitos y calendario resumido

| Fase | Duración | Hitos clave |
| --- | --- | --- |
| Fase A Consolidación Piloto (Guadalajara) | 0–6 meses | SOPs finalizadas; control charts estables; mejora de KPIs p50 alcanzada; informe validación aprobado |
| Fase B Replicación Regional México | 6–18 meses | Apertura 3 tiendas adicionales en Jalisco/Colima; playbooks operativos validados; cadena de suministro regional estable |
| Fase C Preparación Internacional | 12–24 meses (solapada) | Due diligence legal US; adaptación de menú y etiquetado; acuerdos logísticos y proveedores; plan fiscal y de inmigración de personal clave |
| Fase D Piloto California | 24–30 meses | Piloto 1 tienda en California; validación operativa y financiera en mercado US; cumplimiento sanitario y permisos |
| Fase E Escalado Inicial US | 30–36 meses | Apertura 2 tiendas adicionales en California; optimización de cadena cross-border; plan de franquicia/licencia listo |

Cronograma por trimestres (alto nivel)

- Año 1 Q1–Q2: Consolidación piloto; estabilizar KPIs; preparar playbooks.

- Año 1 Q3–Q4: Iniciar replicación regional; abrir 1–2 tiendas.

- Año 2 Q1–Q4: Completar replicación regional; ejecutar preparación legal y logística para EE. UU.

- Año 3 Q1–Q2: Piloto California; validar adaptaciones.

- Año 3 Q3–Q4: Escalado inicial en California; consolidación financiera.

Entregables por fase

- Fase A: SOPs finales; datasets baseline y control charts; informe de validación; playbook de entrenamiento.

- Fase B: Paquete de replicación (checklist de apertura, lista de proveedores, plantilla de CAPEX/OPEX por tienda); 3 tiendas operativas; reporte de desempeño.

- Fase C: Informe legal y fiscal US; plan de adaptación de producto y etiquetado; contratos logísticos y de importación; plan de staffing y visados.

- Fase D: Protocolo piloto California; datasets y análisis comparativo; informe de decisión go/no-go para escalado.

- Fase E: Paquete de escalado US; modelo financiero actualizado; playbook de franquicia/licencia.

Criterios go no-go y gates de decisión

- Gate 1 (fin Fase A): Estabilidad operativa: Tiempo de servicio ≤ meta p50; tasa de error ≤ meta p50; NPS ≥ p50; rentabilidad operativa por tienda ≥ umbral operativo. Si no se cumplen, iterar 1 sprint DMAIC adicional.

- Gate 2 (fin Fase B): Replicabilidad: 3 tiendas con KPIs dentro de rango p50/p80; cadena de suministro con SLA ≥ 95%; margen bruto consolidado ≥ objetivo. Si no, posponer internacionalización.

- Gate 3 (fin Fase C): Cumplimiento y viabilidad legal: permisos y requisitos sanitarios identificados y costeados; plan fiscal y de importación aprobado; acuerdos logísticos firmados. Si no, replanificar piloto US.

- Gate 4 (post Piloto CA): Validación de mercado: KPIs operativos y financieros en CA comparables al escenario p50 ajustado por mercado; cumplimiento regulatorio; decisión de inversión para aperturas adicionales.

KPIs clave y metas p50/p80 (ejemplos)

| KPI | p50 | p80 |
| --- | --- | --- |
| Tiempo de servicio promedio | 8.5 min | 7.5 min |
| Tasa de error de pedido | 2.5% | 1.5% |
| Ticket promedio | MXN 180 / USD 10 | MXN 200 / USD 12 |
| Margen bruto por tienda | 60% | 65% |
| NPS | 30 | 40 |
| Payback tienda (meses) | 18 (p50) | 14 (p80) |

Recursos, roles y estimación de costos por fase (resumen)

- Recursos clave: PM de expansión, Gerente regional, Responsable de operaciones, Responsable supply chain, Legal US, Finanzas, Marketing local, IT/DBA.

- Estimación de inversión aproximada:

  - Fase A: MXN 300,000 (optimización piloto y documentación).

  - Fase B: MXN 3,000,000 (apertura 3 tiendas en México, CAPEX + entrenamiento).

  - Fase C: MXN 1,200,000 (due diligence, adaptación legal, logística).

  - Fase D: USD 450,000 (piloto tienda en CA: CAPEX, permisos, marketing).

  - Fase E: USD 900,000 (2 tiendas adicionales CA).

- Financiamiento: combinación de flujo operativo, inversión sponsor y posible socio local en EE. UU.

Consideraciones regulatorias y operativas para California

- Regulatorio sanitario: cumplimiento con FDA/CalOSHA y normas locales de salud; etiquetado nutricional y alérgenos en inglés y español.

- Laboral e inmigración: contratación local preferible; plan de visados para roles clave si necesario; cumplimiento de salario mínimo y beneficios estatales.

- Fiscal y aduanas: armar estructura fiscal US; definir importación de insumos críticos vs sourcing local para reducir complejidad.

- Seguros y responsabilidad: pólizas de responsabilidad civil y seguros laborales conforme a normativa estatal.

- Adaptación de producto: pruebas de aceptación de menú, tamaños de porción y precios en USD; packaging y sostenibilidad.

Riesgos principales y mitigación

- Riesgo mercado US distinto: mitigación con piloto controlado, adaptación de menú y pricing tests.

- Riesgo regulatorio y retrasos permisos: iniciar due diligence temprano y contratar asesoría local.

- Riesgo cadena de suministro cross-border: priorizar sourcing local en CA para productos perecederos; acuerdos de contingencia.

- Riesgo financiero: usar escenarios p50/p80 y mantener reservas; triggers para detener aperturas si KPIs no alcanzan umbrales.

- Riesgo cultural/operativo: programa de formación intensiva y playbooks localizados; contratar gerente local con experiencia.

Gobernanza, seguimiento y reporting

- Comité de escalado: reuniones mensuales con Sponsor, PM, Finanzas y Gerente regional; decisiones en gates.

- Cadencia de reporting: dashboard semanal operativo; reporte financiero mensual; revisión trimestral estratégica.

- Herramientas: tablero BSC/X-Matrix alineado a KPIs; repositorio con versiones de SOPs y playbooks; control de cambios y lecciones aprendidas.

Entregables finales del PDT 7.2

- Roadmap 36 meses detallado (Gantt) con hitos y dependencias.

- Paquete de decisión con criterios go/no-go y plantillas de acta.

- Estimación financiera por fase con escenarios p50/p80 y sensibilidad.

- Lista de requisitos regulatorios y plan de cumplimiento para California.

- Playbook de replicación y checklist de apertura tienda.

- Plan de comunicación y marketing para entrada en CA.

Puedo generar ahora el Gantt detallado por mes y la matriz de criterios go/no-go en formato tabla lista para copiar a Excel si lo deseas.

• 7.3 Entrega final: paquete operativo, dashboard, formación.

PDT 7.3 — Entrega final: paquete operativo, dashboard, formación

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| CONTROL DE VERSIONES | Versión: 1.0; Hecha por: Víctor (PM); Revisada por: Dirección Estratégica; Aprobada por: Sponsor; Fecha: 2026-01-28 |
| CÓDIGO PDT | 7.3 |
| NOMBRE PDT | Entrega final: paquete operativo, dashboard, formación |
| OBJETIVO | Consolidar y entregar el paquete operativo completo para el piloto El Agaveño Burgers: playbooks y SOPs listos para operación, dashboards de gobierno KPI en producción y programa de formación para transferencia a operaciones y escalado. |
| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR ACTIVIDADES | Empaquetar SOPs y playbooks; preparar dashboards operativos y ejecutivos; diseñar y ejecutar plan de formación presencial y digital; validar artefactos en tienda piloto; documentar plan de transferencia y soporte post-entrega. |
| RESPONSABLES | Responsable: PM / Gerente de tienda Participa: Analista de datos, Analista operaciones, Jefe de cocina, RRHH, IT/DBA, Marketing Apoya: PMO, Comunicaciones, Legal/DPO Revisa: Comité sponsor Aprueba: Sponsor |
| DURACIÓN ESTIMADA | 8 días calendario |
| FECHA DE INICIO (propuesta) | 15-jun-2026 |
| FECHA DE TÉRMINO (propuesta) | 22-jun-2026 |
| HORAS ESTIMADAS TOTAL | 56 h |
| STAKEHOLDER ACEPTANTE | Sponsor del proyecto y Gerente de tienda |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN REQUISITOS | Paquete operativo completo y versionado; dashboards desplegados y con datos en tiempo real; formación completada por personal clave con evidencias; acta de transferencia firmada; plan de soporte post-entrega aprobado. |
| FORMA EN QUE SE ACEPTARÁ | Revisión y firma digital del acta de entrega por Sponsor y Gerente; demo de dashboards en reunión de comité; evidencias de formación (asistencias y evaluaciones) subidas al repositorio. |
| SUPUESTOS | Acceso a entorno de BI y datos en producción; disponibilidad de personal para formación; SOPs y prototipos validados previamente; infraestructura IT estable. |
| RIESGOS | Falta de adopción operativa; dashboards con datos incompletos; baja asistencia a formación; mitigación: sesiones prácticas, plan de coaching y soporte 30 días. |
| RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS | PM: 12 h; Analista datos: 20 h; Analista operaciones: 10 h; RRHH/Capacitación: 6 h; IT/DBA: 8 h. Costo estimado: MXN 40,000 (estimación inicial). |
| DEPENDENCIAS | PDT 5.4 (datasets y prototipos validados); PDT 4.2 (SOPs); PDT 4.3 (plantillas KPI); PDT 6.1 (análisis estadístico); acceso a repositorio corporativo. |
| ENTREGABLES | Paquete operativo final; Dashboards operativos y ejecutivos; Manual de usuario dashboards; Programa y evidencias de formación; Plan de transferencia y soporte 30 días; Acta de entrega. |

Paquete operativo final

Contenido mínimo del paquete

- SOPs cocina: recetas estandarizadas; tiempos por estación; control de calidad; limpieza y seguridad.

- SOPs servicio: toma de pedido, caja, entrega, manejo de incidencias y devoluciones.

- Playbooks operativos: checklist de apertura/cierre; guías de turno; escalamiento de incidencias.

- Flujos digitales: configuración POS, scripts de integración, mapeo de eventos y metadatos.

- Checklists y plantillas: auditorías diarias, listas de verificación de calidad, formularios NPS.

- README y control de versiones: índice, responsables, fecha y notas de cambio.

Criterios de calidad del paquete

- Documentos en formato Word/PDF con control de versiones.

- Checklists digitales compatibles con la herramienta operativa.

- Evidencia de pruebas en tienda (fotos, logs, registros de tiempos).

Dashboard especificación

Objetivo del dashboard

- Proveer visibilidad operativa en tiempo real para turnos y gerencia; consolidar KPIs p50/p80 para toma de decisiones y gates de escalado.

Niveles y vistas

- Operativo (tienda): tiempo de servicio por estación; pedidos por hora; tasa de error; cumplimiento SOP; alertas en tiempo real.

- Táctico (regional/PM): ticket promedio, ventas por hora, NPS, control charts con límites y señales.

- Ejecutivo (sponsor/CFO): margen bruto por tienda, evolución p50/p80, ROI acumulado, heatmap de riesgos.

Metadatos y frecuencia

- Frecuencia datos: streaming/near-real time para métricas operativas; agregados diarios y semanales para táctico/ejecutivo.

- Fuentes: POS.transactions; POS.lines; NPS.surveys; Telemetría tiempos.

- Alertas: umbrales configurables por KPI; notificaciones por email/Slack cuando se exceden umbrales.

Entregables técnicos

- Dashboard en herramienta corporativa (Power BI / Tableau / Looker) con dataset modelado.

- Manual de usuario y guía de interpretación de control charts.

- Scripts ETL y jobs programados con logs y monitoreo.

Programa de formación y transferencia

Objetivo de la formación

- Transferir conocimiento operativo y analítico para que el equipo operativo ejecute SOPs, use dashboards y mantenga controles.

Audiencia y modalidades

- Audiencia: Gerente de tienda, Jefes de cocina, Supervisores de turno, Analista local.

- Modalidades: sesiones presenciales prácticas en tienda; módulos e-learning para repaso; sesiones de coaching 1:1.

Contenido y duración

- Módulo 1 Operaciones cocina: 4 h presencial; práctica en estación.

- Módulo 2 Operaciones servicio: 3 h presencial; role play y manejo de incidencias.

- Módulo 3 Uso de dashboards: 3 h presencial/virtual; interpretación de KPIs y acciones.

- Módulo 4 Calidad de datos y reporting: 2 h virtual; procesos de extracción y validación.

- Evaluación: prueba práctica y checklist de competencia; mínimo 80% aprobación para responsables.

Evidencias y seguimiento

- Lista de asistencia firmada; resultados de evaluaciones; plan de coaching 30 días con checkpoints semanales; registro de lecciones aprendidas.

Actividades y cronograma detallado 7.3.x

| Código | Actividad | Duración h | Fechas | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.3.1 | Consolidación final de SOPs y playbooks | 12 h | Día 1–2 | Analista operaciones + Jefe cocina |
| 7.3.2 | Desarrollo y despliegue de dashboards | 16 h | Día 2–4 | Analista datos + IT/DBA |
| 7.3.3 | Preparación materiales de formación y e-learning | 6 h | Día 3 | RRHH + Comunicaciones |
| 7.3.4 | Ejecución formación presencial y evaluaciones | 12 h | Día 4–5 | RRHH + Gerente tienda |
| 7.3.5 | Validación en tienda y ajustes finales | 6 h | Día 6 | PM + Equipo tienda |
| 7.3.6 | Acta de entrega, plan soporte 30 días y cierre | 4 h | Día 7–8 | PM + Sponsor |

Riesgos, mitigación y soporte post entrega

- Riesgo adopción baja: mitigación con coaching en sitio 2 semanas y KPIs de adopción; responsable RRHH.

- Riesgo dashboards con datos incompletos: mitigación con dry runs y validación de ETL; responsable DBA.

- Riesgo rotación de personal clave: mitigación con formación cruzada y documentación accesible.

- Soporte post entrega: 30 días de soporte operativo y técnico incluido; SLA de respuesta 24 h para incidentes críticos; plan de escalado a PMO

Gantt consolidado — Todos los PDT (resumen)

Leyenda: cada ▇ ≈ 1 semana (escala: 1-abr-2026 → 30-jun-2026 = 13 semanas).
Notas: fechas propuestas se basan en los PDTs previos; para PDTs sin fecha explícita se han inferido plazos razonables dentro del piloto.

| PDT | Nombre | Inicio (propuesto) | Término (propuesto) | Duración | Gantt (1-abr → 30-jun 2026) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4 | X-Matrix aprobada y BSC | 10-abr-2026 | 12-abr-2026 | 3 días | ▇▇▇──────────── |
| 4.1 | Protocolo experimental | 13-abr-2026 | 22-abr-2026 | 10 días | ▇▇▇▇▇─────────── |
| 4.2 | SOPs y playbooks | 23-abr-2026 | 04-may-2026 | 12 días | ▇▇▇▇▇▇▇───────── |
| 4.3 | Plantillas KPI | 23-abr-2026 | 28-abr-2026 | 6 días | ▇▇▇▇──────────── |
| 5.1 | Sprints y DMAIC (6 sprints) | 13-abr-2026 | 05-jul-2026 | 12 semanas | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ |
| 5.2 | Pruebas de prototipos | 06-may-2026 | 23-may-2026 | 18 días | ──▇▇▇▇▇▇▇─────── |
| 5.3 | Recolección de datos | 24-may-2026 | 02-jun-2026 | 10 días | ────▇▇▇▇▇────── |
| 5.4 | Datasets y prototipos validados | 24-may-2026 | 31-may-2026 | 8 días | ────▇▇▇▇▇▇────── |
| 6.1 | Análisis estadístico (pre/post, control, ARIMA) | 25-may-2026 | 03-jun-2026 | 10 días | ────▇▇▇▇▇▇▇───── |
| 6.2 | Evaluación p50/p80 (PERT / Monte Carlo) | 29-may-2026 | 01-jun-2026 | 4 días | ──────▇▇▇────── |
| 6.3 | Informe de validación | 01-jun-2026 | 04-jun-2026 | 4 días | ───────▇▇▇───── |
| 7.1 | Plan de negocio (p50/p80, ROI, 55 BMC) | 05-jun-2026 | 14-jun-2026 | 10 días | ────────▇▇▇▇▇── |
| 7.2 | Roadmap escalamiento 3 años (GDL → CA) | 01-jul-2026 | 30-jun-2029 | 36 meses | Escalado 36m (jul-26 → jun-29) |
| 7.3 | Entrega final: paquete operativo, dashboard, formación | 15-jun-2026 | 22-jun-2026 | 8 días | ─────────▇▇▇▇▇─ |

Interpretación rápida

- Fase intensiva piloto: abril → junio 2026 concentra la mayoría de PDTs operativos (3.4, 4.x, 5.x, 6.x, 7.1, 7.3).

- Sprints (5.1) se solapan con diseño experimental (4.1) y con pruebas/prototipos (5.2–5.4), por lo que se recomienda coordinación diaria y grooming semanal.

- Puertas de decisión (gates): planificar revisiones al cierre de 4.1/5.2/5.4/6.3 antes de avanzar a 7.1 y 7.2.

- Escalado (7.2) comienza tras la validación final y se extiende 36 meses; requiere hitos go/no-go alineados a KPIs p50/p80.

Archivos útiles que puedo preparar (elige uno)

- G1: Gantt detallado por semana en Excel (tareas, responsables, dependencias).

- G2: Gantt en formato mensual + hitos go/no-go (PDF/slide).

- G3: Cronograma de gates y checklist de aprobación por PDT.

Dime cuál prefieres y lo preparo (te lo dejo listo para copiar).